Modelo de Análisis Prospectivo Proyecta Chile 2050

“Hoja de Ruta”

Octubre 2025

ACLARATORIA:

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el asistente”, “el mediador “el beneficiario” y sus respectivos plurales para aludir al género masculino y femenino. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo nombrar conjuntamente a ambos géneros en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y opciones similares, considerando que este tipo de recursos supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura del documento.

# Contenido

Contenido	3

Introducción	5

Proyecta Chile 2050 y la Fundación Encuentros del Futuro	5

Prospectiva y Hojas de Ruta: Definiciones generales	6

Alcance y estructura de este documento	7

Referentes	9

Experiencias internacionales	9

Australian National Outlook 2019	9

España 2050	10

Project Ireland 2040	11

OECD Strategic Foresight Unit	12

Colabora.Lat Asuntos del Sur	13

Experiencias nacionales	15

Tenemos que hablar de Chile	15

Política Nacional Minera 2050	16

Política Energética Nacional 2050 (Actualización 2022)	17

Proyecta Chile 2050	18

Análisis comparativo	21

Modelo	25

Áreas	25

Área Política	27

Área Técnica	29

Área de Desarrollo de Contenidos	31

Equipo: Área de Desarrollo de Contenidos	32

Coordinaciones	32

Participantes Directos	36

Voces externas	37

Procesos: Área de Desarrollo de Contenidos	40

Mesas temáticas	40

Hoja de Ruta	43

Proceso colaborativo tripartito	44

Consejo Editor: Validación estratégica externa	46

Cronograma y publicación estratégica	46

Referencias	48

Anexos	52

Anexo 1: Programa metodológico mesas recurrentes	52

Anexo 2: Programa metodológico mesas nuevas	61

Anexo 3: Consideraciones sobre instancias participativas	71

Anexo 4: Consideraciones sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA)	77

# Introducción

Este documento presenta el Modelo de Análisis Prospectivo Proyecta Chile 2050, producto de una consultoría encargada por la Fundación Encuentros del Futuro (FEF), cuyo objetivo general es "construir una hoja de ruta para Proyecta Chile 2050, en base al diseño e implementación de una metodología consistente y replicable, capaz de incidir en distintos momentos de la Agenda Pública y de Gobierno".

## Proyecta Chile 2050 y la Fundación Encuentros del Futuro

La Fundación Encuentros del Futuro es una iniciativa colaborativa generadora de bienes públicos que articula a expertos, instituciones académicas y actores del sector público y privado para impulsar soluciones colectivas y formular políticas públicas basadas en evidencia científica. A través de esta red de colaboración, busca democratizar el acceso al conocimiento, anticipar desafíos emergentes y diseñar respuestas con proyección de largo plazo, contribuyendo a la construcción de un futuro más sostenible. Su visión es ser un punto de encuentro relevante que impulse el diálogo y la acción transversal, la colaboración y la diversidad, donde las políticas públicas y el conocimiento generen un impacto de convergencia, positivo y de trascendencia social.

Proyecta Chile 2050, como iniciativa específica dentro de la Fundación, tiene como objetivo crear una hoja de ruta para que Chile tenga una visión común compartida que le permita enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que trae el futuro. Busca desarrollar una estrategia país, promover el diálogo y la conversación, e instaurar capacidad y cultura de prospectiva nacional. Entre sus objetivos específicos se encuentran: comprender las grandes transformaciones que moldearán el futuro de Chile y construir diagnósticos estratégicos; definir nuevas estrategias para abordar escenarios futuros desde perspectivas económicas, sociales, ambientales e institucionales; abrir espacios para la integración de diversas voces a través de procesos de diálogo abierto; y priorizar propuestas para traducirlas en objetivos estratégicos claros que promuevan el diseño de un sistema integrado y dinámico de políticas públicas.

El modelo que se presenta en este documento busca contribuir al logro de objetivos estratégicos clave para la Fundación y para Proyecta Chile: recuperar la esperanza en un futuro próspero, promover una cultura nacional de prospectiva, y posicionar a la FEF como una plataforma generadora constante y sistemática de políticas de Estado que sirvan como referente para la acción colectiva y la toma de decisiones a nivel nacional, anticipándose proactivamente a los desafíos del país para abordarlos de manera exitosa y acercarse al futuro deseado.

## Prospectiva y Hojas de Ruta: Definiciones generales

Para comprender el alcance y naturaleza de este documento, es fundamental establecer el marco conceptual que lo sustenta. La prospectiva estratégica constituye una disciplina que trasciende la simple predicción del futuro para convertirse en un proceso de construcción colectiva de futuros posibles y deseables. Michel Godet, figura central de la escuela francesa de prospectiva, la define como una anticipación (preactiva y proactiva) para iluminar las acciones presentes con la luz de los futuros posibles y deseables (Godet & Durance, 2007). Esta definición subraya dos dimensiones esenciales: la anticipación no es un fin en sí mismo, sino que debe orientar la acción, y esta acción debe ser tanto preactiva (prepararse para cambios esperados) como proactiva (provocar cambios deseados).

La prospectiva se distingue radicalmente de la previsión (forecasting) y de la planificación estratégica tradicional. Mientras la previsión opera desde el pasado hacia el futuro, extrapolando tendencias históricas y presupone un futuro único y probable, la prospectiva opera desde futuros posibles hacia el presente, reconociendo la existencia de múltiples futuros posibles (futuribles), ninguno predeterminado, todos susceptibles de ser construidos mediante la acción estratégica (Godet, 2007). Mientras la previsión clásica busca que el pasado explique el futuro, la prospectiva trata de explicar el pasado por medio del futuro (Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay, 2016). En el ámbito de las políticas públicas de largo plazo, la prospectiva se constituye como una herramienta fundamental para el diseño estratégico, permitiendo trascender los ciclos políticos de corto plazo (CEPAL, 2014).

Una hoja de ruta prospectiva (roadmap) constituye un instrumento metodológico específico que integra la dimensión temporal-espacial con la exploración de múltiples futuros para orientar la acción estratégica. El UNDP Foresight Playbook (2022, p. 51) la define como "el método de prospectiva que se utiliza para trazar la combinación de pasos —acciones, estrategias, políticas, programas, intervenciones y recursos— que se necesitan para alcanzar un futuro preferido o una meta de desarrollo futura". Robert Phaal, de la Universidad de Cambridge, propone que roadmapping es la aplicación de una lente estratégica estructurada temporal-espacial (Kerr & Phaal, 2022), enfatizando que no se trata simplemente de crear un mapa sino de aplicar un marco analítico que estructura información estratégica a lo largo del tiempo.

Crucialmente, una hoja de ruta prospectiva no es un plan de proyecto detallado ni un cronograma exhaustivo, sino que una representación de alto nivel que muestra dirección estratégica, grandes trayectorias e hitos significativos, pero manteniendo flexibilidad para adaptarse conforme evoluciona el contexto (Phaal, 2019). Se caracteriza por su orientación al largo plazo (típicamente 10-30 años), su naturaleza dinámica y actualizable, su construcción sobre trabajo colaborativo y multisectorial, y su capacidad de gestionar la incertidumbre como elemento central mediante la exploración de múltiples escenarios futuros.

## Alcance y estructura de este documento

Este documento presenta el Modelo de Análisis Prospectivo Proyecta Chile 2050, un sistema integral diseñado para que la Fundación Encuentros del Futuro opere de manera permanente como plataforma generadora de políticas de Estado basadas en análisis prospectivo y construcción colaborativa. Constituye una propuesta metodológica diseñada específicamente para generar análisis y recomendaciones temáticas basadas en prospectiva, y para integrarlas en hojas de ruta periódicas. Es importante señalar que la estructura organizacional que se propone, articulada en tres áreas: política, técnica y de desarrollo de contenidos, está pensada en ser lo suficientemente flexible y genérica como para sostener otras variantes metodológicas que puedan surgir de la experiencia de implementación o de necesidades específicas futuras.

En este sentido, el documento debe leerse como un marco de referencia que establece un modelo fundamentado a partir de la experiencia internacional y de esta consultoría, pero no como una prescripción rígida que excluya adaptaciones o innovaciones metodológicas. El modelo puede evolucionar mediante procesos sistemáticos de evaluación y mejora continua, manteniendo la flexibilidad necesaria para responder a un entorno en constante cambio mientras preserva la coherencia estratégica de largo plazo que caracteriza el enfoque prospectivo.

El documento se organiza en las siguientes secciones:

Sección 2: Referentes. Desarrolla un análisis de experiencias internacionales y nacionales de ejercicios prospectivos y hojas de ruta, identificando características metodológicas, alcances y aprendizajes relevantes. A partir de este análisis comparativo, se examina lo que ha desarrollado Proyecta Chile hasta el momento, identificando similitudes, diferencias y aspectos rescatables que informan el diseño del modelo propuesto.

Sección 3: Modelo. Presenta el núcleo del Modelo de Análisis Prospectivo Proyecta Chile 2050, estructurado en tres niveles de especificidad creciente:

Sección 3.1: Áreas. Describe la arquitectura organizacional general del modelo, articulada en tres áreas complementarias que operan de manera integrada: el Área Política (orientación estratégica, decisiones de activación de mesas, liderazgo de incidencia y de la Hoja de Ruta periódica), el Área Técnica (definición de estándares de calidad, verificación de productos, monitoreo de criterios técnicos), y el Área de Desarrollo de Contenidos (producción de documentos temáticos y provisión de insumos estructurados). Las tres áreas se describen con igual nivel de detalle en sus funciones principales, aunque solo el Área de Desarrollo de Contenidos se profundiza en las subsecciones siguientes, dado que constituye el foco central del producto comprometido por esta consultoría.

Sección 3.2: Equipo del Área de Desarrollo de Contenidos. Detalla la conformación del Área de Desarrollo de Contenidos, detallando roles, funciones y responsabilidades específicas. Se describen tres niveles de coordinación (Coordinador General, Coordinador de Mesas, Coordinador de Contenidos), los participantes directos del proceso (Facilitadores, Coordinadores, Participantes) y las voces externas (Invitados temáticos, Stakeholders y ciudadanía en procesos de consulta).

Sección 3.3: Procesos del Área de Desarrollo de Contenidos. Detalla los dos procesos fundamentales que opera esta área: (1) el desarrollo de mesas temáticas y la elaboración de sus productos, describiendo la programa metodológico tanto para mesas nuevas como para mesas recurrentes; y (2) el proceso de elaboración de la Hoja de Ruta periódica, explicando cómo se integran los productos temáticos en el documento político-estratégico cuatrienal.

Sección 4: Referencias. Lista las fuentes bibliográficas y documentales utilizadas en el desarrollo de este documento.

Este modelo representa la síntesis de aprendizajes capturados durante la consultoría, particularmente del proceso de elaboración del Documento de Recomendaciones a Candidaturas Presidenciales 2025, optimizando aspectos que funcionaron exitosamente e incorporando mejoras en dimensiones que presentaron desafíos operativos o metodológicos.

# Referentes

## Experiencias internacionales

A continuación, se mencionan las experiencias internacionales que corresponden a referentes metodológicos en torno a ejercicios de prospectiva, como el que se realiza en el marco de Proyecta Chile 2050. La revisión e integración de estas experiencias a la propuesta refiere a la consideración de elementos transversales o únicos a estos procesos que mejoran un ejercicio de prospectiva. Lo anterior se consideró tanto para la consultoría elaborada, y el desarrollo de las mesas temáticas, así como la inclusión de estos elementos en la propuesta de Hoja de Ruta, que se presentan en las siguientes secciones de este informe.

### Australian National Outlook 2019

La experiencia Australian National Outlook (CSIRO, 2019), segunda versión, se presenta como una de las iniciativas internacionales más relevantes, como un ejemplo de planificación estratégica con participación multisectorial, liderado por la agencia científica nacional CSIRO, en colaboración con el National Australian Bank y más de 20 organizaciones de los sectores empresariales, académico y social.

El proceso comienza con una pregunta guía que corresponde a ¿Qué tipo de país podría ser Australia en 2060? Y, ¿Qué decisiones deben tomarse hoy para lograrlo? Ante estas preguntas, este ejercicio prospectivo buscó identificar los desafíos estructurales que enfrenta el país en diversas áreas político-socio-económicas; Modelar escenarios futuros para anticipar riesgos y oportunidades; Proponer rutas de acción; Y, movilizar una conversación nacional sobre el futuro del país.

Este ejercicio contó con la participación de más de 50 líderes de 20 organizaciones relevantes, de sectores de las ciencias, la academia, empresas, representantes de la sociedad civil y think tanks.

Este proceso se llevó a cabo a través de diferentes fases, que corresponden a:

- Exploración inicial, en que se escaneraron más de 100 temas relevantes a ser considerados

- Priorización de 13 temas nacionales claves

- Aplicación de modelos integrados para simular escenarios futuros

- Deliberación

- Síntesis de la fase anterior por medio de la redacción de un informe principal y técnico

- Publicación y difusión del documento y los hallazgos.

Específicamente se realizaron 8 talleres presenciales estratégicos y multisectoriales durante 18 meses, donde en cada sesión se discutieron resultados de modelamiento, validación de escenarios y elaboración de recomendaciones.

Los temas abordados se agruparon en 3 grandes áreas -Recursos naturales y energía; Productividad y servicios; Ciudades e infraestructura- y en cada área se abordan una serie de sub-temas que le dieron mayor profundidad a las conversaciones.

Es destacable además de este procesoa que la construcción de escenarios prospectivos se realizó mediante un enfoque foresight, que combinó análisis cuantitativo con procesos cualitativos de diálogo y co-creación.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- La importancia de construir visiones compartidas con mirada de largo plazo, que permitan anticiparse a escenarios futuros y orientar decisiones presentes de manera informada y consensuada

- El valor de una colaboración multisectorial real, que combine datos duros con visiones desde la práctica y la ciudadanía, permitiendo una planificación más robusta y viable

- El rol estratégico de la ciencia y la tecnología como base para la acción colectiva, especialmente cuando se combina con metodologías participativas, liderazgo compartido y enfoque territorial

- Esta experiencia demuestra como un país puede movilizar ciencia, capacidades institucionales y voluntad política para co-construir una hoja de ruta hacia un futuro deseable, con enfoque sistémico, colaborativo y centrado en el bienestar intergeneracional.

### España 2050

Otra experiencia relevante internacional en planificación estratégica y prospectiva es España 2050 (Gobierno de España, 2021), el primer ejercicio colectivo de prospectiva estratégica realizado en el país, impulsado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno de España. Este ejercicio se propuso como una hoja de ruta colectiva para anticipar los desafíos y oportunidades que enfrentará el país en las próximas tres décadas, con el objetivo de construir una visión compartida y sostenible en el futuro.

El propósito de España 2050 es doble: por una parte, mejorar la comprensión de los desafíos sociales, económicos y medioambientales que España deberá afrontar hasta 2050; y, por otra, generar, a partir de un diálogo multiactor, una Estrategia Nacional de Largo Plazo que permita fijar prioridades, coordinar esfuerzos y garantizar la prosperidad y el bienestar de la ciudadanía en el futuro.

Este ejercicio fue coordinado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, quienes convocaron a más de 100 expertos de diversas disciplinas, entre ellas economía, sociología, ciencia política derecho, historia, medio ambiente, entre otras.

Este proceso se llevó a cabo a través de diferentes fases, que corresponden a:

- Diagnostico histórico y comparativo que permitió analizar la evolución de España en los últimos 40 años

- Identificación de 9 desafíos estructurales del país

- Elaboración de más de 200 propuestas concretas

- Definición de 50 metas cuantificables (objetivos e indicadores) para 2050

- Redacción del documento con la participación de un centenar de expertos por medio de un trabajo colaborativo y multidisciplinario.

- Presentación pública y apertura a diálogo nacional.

Se procuró que fuera un proceso que permitiera realizar un ejercicio de prospectiva estratégica con enfoque empírico y apartidista. En esta línea, hubo un fuerte énfasis en el uso de evidencia y datos, revisando 500 series de datos y 1.650 publicación científicas. Además, se caracterizó por ser un proceso multidisciplinario, colaborativo y abierto, planteado como un ejercicio nacional con vocación de país.

Se destaca que la experiencia España 2050 demuestra como un país puede movilizar ciencia, capacidades institucionales y voluntad política para co-construir nua hoja de ruta hacia un futuro deseable, con enfoque sistémico, colaborativo y centrado en el bienestar intergeneracional.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- La importancia de construir visiones compartidas con miradas de largo plazo, que permitan anticiparse a escenarios futuros y orientar decisiones presentes de manera informada y consensuada

- El valor de una colaboración multisectorial real, que combine datos duros con visiones desde la práctica y la ciudadanía, permitiendo una planificación más robusta y viable

- El rol estratégico de la ciencia y la tecnología como base para la acción colectiva, especialmente cuando se combina con metodologías participativas, liderazgo compartido y enfoque territorial.

### Project Ireland 2040

Project Ireland 2040 (Gobierno de Irlanda, 2019) se desarrolla como una iniciativa estratégica integral del Gobierno de Irlanda para poder planificar el crecimiento y desarrollo del país hasta el año 2040. Se compone del National Planning Framework (NPF), que establece la estrategia espacial y la visión a largo plazo, y el National Development Plan (NDP), que detalla la inversión pública necesaria para lograr los objetivos del NPF.

Este ejercicio se propone con un horizonte temporal hacia el 2040, pero desde que comenzó a desarrollarse en el año 2018, se ha planificado la revisión del NDP cada 5 años, y la construcción de informes anuales y regionales como instancias de monitoreo y evaluación.

Este proceso se propuso transformar el país para hacerlo más sostenible, resiliente y equitativo, así como guiar el crecimiento poblacional, alinear la planificación territorial con la inversión pública por primera vez en el país y evitar la dispersión de recursos promoviendo un desarrollo equilibrado entre zonas urbanas y rurales.

El proceso fue llevado a cabo por el gobierno central, departamentos ministeriales, gobiernos locales y regionales, actores del sector privado, la sociedad civil y comunidades locales, instituciones académicas y de investigación, y la ciudadanía por medio de consultas públicas.

Este proceso se llevó a cabo a través de diferentes fases, que corresponden a:

- Diagnóstico y diseño estratégico

- Lanzamiento oficial

- Implementación progresiva mediante proyectos regionales y sectoriales

- Monitoreo y evaluación anual

- Revisión del NDP para extender la planificación hasta el 2035.

Project Ireland 2040 se estructura en torno a reuniones al menos 4 veces al año, cuentas públicas, la realización de talleres regionales y sectoriales para la implementación y seguimiento, y presentaciones parlamentarias y revisiones presupuestarias.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- La importancia de planificación proactiva y a largo plazo

- Modalidad participativa con mecanismos de consulta, pero también de retroalimentación

- Ejercicio con énfasis en la transparencia de la metodología, con uso de herramientas como el MyProjectIreland Tracker.

### OECD Strategic Foresight Unit

Esta experiencia internacional destaca por ser una institucionalidad con propósito de prospectiva dentro de la OECD (2025). Esta unidad tiene como objetivo principal apoyar la formulación de políticas públicas más efectivas y resilientes, mediante el uso de la prospectiva estratégica como herramienta central de gobernanza anticipatoria.

La idea de esta unidad institucional busca ayudar a los gobiernos a anticipar transformaciones emergentes, así como promover una cultura de pensamiento de futuros en la formulación e políticas, y fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas públicos frente a incertidumbre y disrupciones.

El trabajo de esta unidad se caracteriza por ser multinivel y multiactoral, así como realizar un trabajo basado en evidencia y escenario, participativo y colaborativo. Si bien se utilizan herramientas como el Strategic Foresight Toolkit, este es flexible y adaptable según los temas abordados, permitiendo seguir una estructura transversal, pero pertinente.

Esta unidad opera de forma permanente dentro de la Secretaría General de la OECD, pero los ejercicios prospectivos se desarrollan en función de temas emergentes, con actualizaciones periódicas según el contexto global.

Las intervenciones de la unidad se desarrollan en diferentes fases y en torno a un enfoque metodológico que consiste en:

- Identificación de señales de cambio y tendencias emergentes

- Exploración de disrupciones potenciales en múltiples dominios y áreas

- Construcción de escenarios para distintos futuros posibles

- Pruebas de estrés de políticas frente a esos escenarios

- Diseño de estrategias adaptativas y recomendaciones de política pública.

Para llevar a cabo este ejercicio se propone la realización de talleres de prospectiva, ejercicios de escenario y sesiones de co-creación. Las temáticas que se abordan en esta unidad y en las cuales se estructuran estos talleres corresponden, entre otros, inteligencia artificial, biotecnología, gobernanza anticipatoria, transformaciones sociales, disrupciones ambientales, resiliencia institucional y diseño de políticas adaptativas.

En estos talleres participan los gobiernos miembros, expertos temáticos, expertos internacionales en prospectiva, innovación, tecnología y políticas públicas, direcciones técnicas miembros de la OECD (Ciencia, Tecnología, Gobernanza, entre otras) y organismos multilaterales y think tanks asociados. Además, de estas instancias la unidad propone el desarrollo de ejercicios de forecasting colectivo y consultas intersectoriales.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- Inclusión de la prospectiva en una institución articuladora.

- Ejercicio de prospectiva como algo frecuente y que se propone para responder a las temáticas emergentes.

- Uso de herramientas metodológicas que estructuran el funcionamiento, pero se adaptan a las diferentes temáticas e instancias de trabajo.

### Colabora.Lat Asuntos del Sur

Finalmente, se considera la iniciativa Colabora.Lat Asuntos del Sur (2025), realizada a raíz de la pandemia del COVID-19 en el mundo. Esta estrategia buscó diseñar un nuevo modelo de gobernanza post COVID-19 en algunos países de América Latina, mediante el uso de metodologías de prospectivas para enfrentar problemas complejos, multidimensionales y de alta incertidumbre.

La iniciativa buscó generar diagnósticos y escenarios futuros, proponer estrategias colaborativas de gobernanza democrática, fortalecer la legitimidad, efectividad y factibilidad de políticas públicas, y promover la inclusión, paridad de género y participación ciudadana de los países involucrados.

Colabora.Lat se desarrolló durante tres años (2021-2023) donde participaron más de 140 personas de America Latina. Las sesiones de trabajo se realizaron en los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala y México, con la participación de representantes de sectores como la academia, sector público, sociedad civil y organismos multilaterales.

La metodología consistió en el despliegue de múltiples fases, que corresponden a:

- Definición del objeto de estudio, por medio de la selección temática crítica y formulación de preguntas prospectivas

- Investigación y análisis preparatorio a través de entrevistas, talleres y recolección de datos

- Construcción de escenarios

- Divulgación, debate e incidencia por medio de mesas de discusión, publicación de documentos y recomendaciones políticas.

Para llevar a cabo esta experiencia se llevaron a cabo 14 sesiones de imaginación prospectiva entre los países participantes. Estas sesiones incluyeron el desarrollo de talleres con expertos, talleres con población objetivo -juventudes, funcionarios, sociedad civil-, entrevistas semiestructuradas y sesiones creativas para la construcción de escenarios. Se llevaron a cabo por medio de ciclos mensuales, con una planificación sugerida de 4 meses por escenario. Además, entre las temáticas abordadas destacan la participación política de juventudes, gobernanza de vacunas, salud pública, cooperación regional para el desarrollo sustentable, gobernanza democrática en contextos de crisis e inclusión y justica social.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- Ejercicios de prospectiva exploratoria centrada en escenarios posibles

- Metodología multimodal, mezclando diversos recursos como talleres, entrevistas y análisis documental

- Inclusión en el ejercicio de actores sociales generalmente no considerados en este tipo de ejercicios como lo son los representantes de la juventud

- Uso de herramientas de planificación estratégica como FODA y matrices de escenarios.

## Experiencias nacionales

A continuación, se mencionan las experiencias nacionales que corresponden a referentes metodológicos en torno a ejercicios de prospectiva, como el que se realiza en el marco de Proyecta Chile 2050. La revisión e integración de estas experiencias a la propuesta refiere a la consideración de elementos transversales o únicos a estos procesos que mejoran un ejercicio de prospectiva. Lo anterior se consideró tanto para la consultoría elaborada, y el desarrollo de las mesas temáticas, así como la inclusión de estos elementos en la propuesta de Hoja de Ruta, que se presentan en las siguientes secciones de este informe.

### Tenemos que hablar de Chile

Una de las experiencias más significativas en participación ciudadana reciente en el país es la iniciativa Tenemos que Hablar de Chile (2025), impulsada por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Este proceso se configuró como un ejercicio nacional de escucha activa, colaboración interinstitucional y articulación territorial, en el contexto del proceso constituyente, y destacó por su capacidad de integrar diversas metodologías participativas, junto a espacios de sistematización y análisis apoyados por tecnologías de vanguardia.

El propósito de esta iniciativa fue promover el encuentro ciudadano, la cohesión social y la construcción de una ruta país compartida, a través de procesos de participación masiva, representativa y deliberativa. La iniciativa busca llevar la voz de la ciudadanía a las autoridades y actores responsables de la toma de decisiones, especialmente en contextos de transformación institucional como el proceso constituyente.

Las actividades se desarrollaron de forma continua entre 2020 y 2024, con hitos específicos cada año. Se mantuvo una lógica de ciclos temáticos, que se fueron adaptando a las coyunturas como el proceso constituyente y las elecciones presidenciales.

En esta iniciativa participaron más de 300.000 personas de diferentes zonas geográficas del país. El perfil de los convocados y participantes fue amplio y variado, se invitó a la ciudadanía general, expertos, jóvenes, representantes territoriales y actores institucionales. Además, se buscó que existiera representatividad analítica en variables como género, edad, territorios e ingresos.

La metodología consistió en el despliegue de múltiples fases y acciones con diversa modalidades -híbridas, multicanal, multimodal, inclusiva- que correspondieron a:

- Conversaciones digitales autoconvocadas.

- Consultas ciudadanas abiertas.

- Cabildos temáticos (sobre sistema político, constitución, etc.).

- Chile a Escala: muestra representativa de 1 de cada 1.000 habitantes.

- Constitubot: chatbot informativo y participativo vía WhatsApp.

- Encuentros presenciales como el "Encuentro por Chile" en Estación Mapocho.

Cada tipo de sesión que se menciona fue facilitada y contó con una guía metodológica, para asegurar su calidad deliberativa. Además, todas estas sesiones han sido acompañadas por procesos de sistematización y análisis, con informes entregados a autoridades y difundidos públicamente.

Las temáticas tratadas fueron diversas, donde destacan los temas de constitución y sistema político, derechos sociales, desafíos del país hacia el futuro, identidad, cohesión social participación, educación, salud, medioambiente.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- La importancia de combinar deliberación presencial, herramientas digitales y contenidos accesibles para llegar a audiencias diversas .

- La validación de metodologías participativas híbridas como mecanismos legítimos de construcción colectiva de futuro.

- El rol de la tecnología en ampliar el acceso y sistematizar la voz ciudadana en tiempo real.

### Política Nacional Minera 2050

Otra referencia nacional y un antecedente metodológico relevante es la Política Nacional Minera 2050 (Ministerio de Minería, 2025). Este proceso fue liderado por el Ministerio de Minería de Chile entre 2019 y 2021, en que se diseñó como un espacio de consulta y deliberación de alcance nacional, orientado a construir una visión compartida para el desarrollo futuro del sector minero.

Este proceso tuvo como propósito no solo fomentar el desarrollo sostenible e la industria minera y potenciar su contribución al país alineándola con los grandes desafíos del siglo XXI, sino que también establecer un nuevo contrato social entre la ciudadanía y la minería, así como construir una visión compartida de largo plazo en torno a la minería, convirtiéndola en un motivo de orgullo nacional.

Para la elaboración de esta Política participaron más de 3.500 personas, y el perfil de los participantes correspondió a representantes de la industria minera, gremios y asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, pueblos originarios, miembros de la academia, servicios públicos y gobiernos locales y ciudadanía interesada en el desarrollo futuro de la minería. Además, este proceso buscó representatividad de género en su desarrollo, contando con más del 30% de participación femenina en las diferentes etapas.

Este proceso se llevó a cabo a través de diferentes fases, que corresponden a:

- Diagnóstico y análisis técnico

- Evaluación ambiental estratégica

- Diseño participativo

- Redacción del documento base

- Validación del documento y retroalimentación

- Lanzamiento oficial (2021).

Este proceso participativo se extendió por dos años, por medio de sesiones de diferente tipo -presenciales y virtuales- en que destacan la realización de talleres, comisiones, encuentros y sesiones de trabajo en diferentes regiones del país.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- La validación de procesos amplios de participación territorial y sectorial como base para políticas de Estado.

- El valor de una planificación con visión de futuro, basada en datos, consensos intersectoriales y estándares internacionales.

- La posibilidad de articular a múltiples actores en torno a desafíos estratégicos del país, integrando conocimiento técnico, gobernanza colaborativa y enfoques de sostenibilidad.

### Política Energética Nacional 2050 (Actualización 2022)

Finalmente, se consideró como referente metodológico de prospectiva el proceso de actualización de la Política Energética Nacional 2050 (Ministerio de Energía, 2022). Este proceso constituye un ejercicio reciente de planificación estatal orientado a guiar la transición energética del país con una mirada estratégica, sustentable y participativa. Esta actualización se llevó a cabo en un contexto de aceleración del cambio climático, transformación productiva y demandas sociales por un desarrollo más equitativo e inclusivo, establecimiento una hoja de ruta con metas a 2030 y 2050.

El propósito de la actualización de esta Política corresponde a establecer protagonismo climático en las líneas de acción del sector energético; asegurar acceso equitativo a energías limpias, ciudades sustentables, transportes sostenibles y educación energética; así como establecer una nueva identidad productiva, lo que se vería reflejado en la transformación de la matriz productiva nacional.

Para la actualización de la Política participaron más de 1.300 personas en este proceso, y el perfil de los participantes correspondió a representantes del sector público y privad, sociedad civil, academia y pueblos indígenas. Se buscó que este proceso contara con enfoque de género y territorial, para hacerlo más representativo.

Para llevar a cabo esta actualización este proceso se llevó a cabo a través de diferentes fases, que corresponden a:

- Diagnóstico del contexto energético y climático

- Proceso participativo multiescalar

- Mesas temáticas con expertos

- Evaluación Ambiental Estratégica

- Redacción y validación del documento final.

Las metodologías utilizadas para este proceso tuvieron diferentes formatos, entre los que destacan:

- Realización de talleres regionales participativos realizados en todas las capitales regionales

- Mesas temáticas (9) con 8 a 9 sesiones cada una. Las temáticas abordadas en estas mesas corresponden a Energía sin emisiones; Acceso equitativo y calidad de vida; Transporte sustentable; Educación energética; Desarrollo económico inclusivo; Capital humano; Sustentabilidad social y ambiental; Industria suficiente; Desarrollo local y descentralización.

- Comité consultivo, como instancia político-estratégico de validación

- Coordinación interinstitucional con órganos del Estado en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica.

Este proceso se caracterizó por ser un proceso participativo, descentralizado y con un carácter multiactoral. Además, la metodología se desarrolló en formatos presenciales y virtuales para garantizar la correcta ejecución.

Elementos destacados y claves para Proyecta Chile 2050:

- La utilidad de procesos deliberativos para construir acuerdos de largo plazo en torno a desafíos estructurales.

- La importancia de establecer metas claras con indicadores de avance y monitoreo permanente.

- La necesidad de integrar múltiples escalas de participación para garantizar legitimidad, pertinencia territorial y sostenibilidad.

## Proyecta Chile 2050

El proceso propuesto por Proyecta Chile 2050 se constituye como en un ejercicio de prospectiva a través del cual se busca generar una hoja de ruta compartida y transversal para el desarrollo del país hacia el 2050, basado en la evidencia científica, consensos multisectoriales y participación activa de actores del mundo público, privado, académico y la sociedad civil. De esta forma, su metodología consiste en habilitar instancias de discusión en torno a temas estratégicos o de alto impacto para el país, identificados por actores clave del proyecto. Con ello, se convocan a expertos y expertas en la materia, procurando asegurar la más amplia representatividad con su participación y, por consiguiente, la legitimidad de los resultados del trabajo.

El trabajo de las mesas temáticas es un elemento central y distintivo de Proyecta Chile 2050. Para facilitar su desarrollo y permitir una mayor amplitud de aristas a considerar, las mesas se dividen en sub-mesas, las cuales funcionarán a partir de sesiones virtuales de 90 minutos, con una frecuencia semanal durante un total de 10 semanas.

Estas sesiones cuentan con una estructura preestablecida y secuencial que guía el trabajo de los participantes hacia la elaboración de propuestas en torno a la temática específica que los convoca. Para ello, cada sesión cuenta con una metodología que los sitúa en un mindset prospectivo, invitando a los participantes a generar escenarios futuros, considerando oportunidades, amenazas, riesgos, referentes internacionales, entre otros elementos a considerar para la implementación de políticas públicas sectoriales que conduzcan al país hacia un futuro deseado. Todo este proceso considera la adopción de consensos como eje central de todo el trabajo y, a partir de ello, el objetivo de Proyecta Chile 2050 es que las ideas, consensos e información levantada en las mesas temáticas logre incidir en la agenda pública y de gobierno.

A continuación, se presenta una visión secuencial más detallada de la estructura que desarrolla Proyecta Chile 2050. Esta aproximación metodológica se organiza en seis etapas secuenciales y complementarias, que permiten avanzar desde la selección de las temáticas críticas hasta la consolidación de propuestas legitimadas y representativas.

- Propuesta: Selección de temática crítica y organización de la mesa

El proceso comienza con la definición de una temática de alto impacto nacional, propuesta en diálogo entre los distintos actores de Proyecta Chile 2050. Estas temáticas se fundamentan en demandas levantadas por instituciones como el Senado de la República, ministerios sectoriales o especialistas asociados a la Fundación Encuentros del Futuro (FEF). Una vez definida la materia, se organiza la mesa de discusión, integrando coordinadores responsables de recopilar documentos de referencia (políticas públicas previas, informes técnicos nacionales e internacionales, etc.), con el fin de generar un primer informe base que sirva como insumo para los siguientes pasos.

- Convocatoria de comité de expertos

Previo al lanzamiento de cada mesa, se convoca a un grupo de expertos y expertas en la temática seleccionada, que ofician como coordinadores y subcoordinadores. Esta instancia busca realizar una primera reflexión comprehensiva, capaz de identificar relaciones causales, ámbitos de solución y ejes centrales de debate. La representatividad es clave: se promueve la participación de personas provenientes de distintos sectores (academia, sector público, gremios, sociedad civil y sector privado), de manera de asegurar diversidad de perspectivas y legitimidad en los diagnósticos iniciales.

- Presentación a autoridades científicas y académicas

Posteriormente, la propuesta de mesa se presenta ante instancias de alta relevancia, como el Consejo de Rectoras y Rectores de universidades y la Academia Chilena de Ciencias. El objetivo es sumar la visión estratégica de las máximas autoridades del país en materia de ciencia y educación superior, recoger sus aportes y sugerencias, y ampliar la red de colaboración internacional mediante el contacto con pensadores y científicos de frontera que trabajan en las temáticas abordadas.

- Inicio del trabajo en sub-mesas

Constituida la mesa principal, se conforman sub-mesas temáticas que profundizan en aspectos específicos del tema seleccionado. Esta etapa incluye varias fases:

- Sesiones de expertos, en las que especialistas invitados realizan exposiciones y análisis comparados, seguidos de discusiones orientadas al diagnóstico de brechas y a la generación de propuestas.

- Construcción de propuestas, consolidando lineamientos que se someten a votación con un umbral del 80% de aprobación, requisito que asegura consensos amplios y evita imposiciones unilaterales.

- Elaboración de un primer bosquejo, donde las propuestas de las submesas se integran y socializan en una plenaria, recibiendo retroalimentación para mejorar su factibilidad técnica, consistencia científica y pertinencia en el contexto chileno.

- Trabajo del Petit Comité

Tras el cierre de la etapa deliberativa, se constituye un petit comité compuesto por los coordinadores de sub-mesas y representantes de los cuatro sectores estratégicos (público, privado, academia y sociedad civil), además de un asesor jurídico. Este comité se encarga de integrar los documentos generados en un texto único, que pasa a una etapa editorial acompañada por la Biblioteca del Congreso Nacional y el área de diseño de FEF. Su rol es asegurar coherencia interna, solidez normativa y viabilidad política de las propuestas antes de su publicación final.

- Cierre

Finalmente, el cierre de la mesa marca la conclusión formal de todas sus acciones. Este hito no solo implica la entrega de los productos trabajados, sino también la oportunidad de evaluar el impacto del proceso, consolidar aprendizajes y proyectar nuevas iniciativas que continúen fortaleciendo la visión de desarrollo sostenible y colaborativo que inspira a Proyecta Chile 2050.

De esta forma, la experiencia de Proyecta Chile 2050 con su primer hito constituye una experiencia relevante en cuanto al desarrollo de un ejercicio prospectivo con capacidad de incidencia pública y política. Este trabajo se nutre de la experiencia acumulada de la Fundación Encuentros del Futuro y su HUB de Políticas Públicas, el cual ha elaborado otros insumos de similares características para nutrir y contribuir a discusiones parlamentarias.

Es en este punto donde se presenta el principal desafío de Proyecta Chile 2050 habiendo cumplido con su primer hito de corto plazo: mantener estos procesos participativos de forma constante en el tiempo, junto con su capacidad de incidencia sin, necesariamente, contar con ventanas de oportunidad claras como ha ocurrido a la fecha. Esto puede generar dificultades asociadas no sólo a los resultados del trabajo de las mesas, sino que también en sus procesos. Ejemplo de ello, es mantener una convocatoria amplia y consistente como ha ocurrido en sus experiencias previas.

## Análisis comparativo

La revisión de experiencias internacionales y nacionales permitió identificar referentes metodológicos para lo que fue el desarrollo de Proyecta Chile 2050 en su versión 2025, pero también son referentes metodológicos para la construcción de la Hoja de Ruta que permitirá la sostenibilidad de esta instancia.

A continuación, se presenta un recuadro que permite comparar y revisar todas las experiencias mencionadas y descritas anteriormente, y sus principales componentes.

Tabla 1 - Análisis comparativo de análisis prospectivo

| Iniciativa | Propósito | Metodología | Tipo de participantes | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyecta Chile 2050 | Construir hoja de ruta país hacia 2050 con participación multisectorial y evidencia científica. | - Mesas temáticas, sub-mesas - Uso de IA para sistematización - Validación por sectores - Participación de un Petit Comité. | Representantes del sector público, privado, academia, sociedad civil, expertos, Consejo de Rectoras/es. | - 10 sesiones semanales - Ciclo 2025 con proyección a replicarse en futuros ciclos presidenciales. |
| Política Nacional Minera 2050 | Desarrollar una política de Estado para una minería sostenible, inclusiva y competitiva. | - Diagnóstico y análisis técnico - Evaluación Ambiental Estratégica - Realización de talleres - Conformación de comisiones - Validación multiactor. | Representantes de la Industria, gremios, pueblos originarios, academia, ciudadanía, servicios públicos. | Proceso de 2 años. |
| Política Energética Nacional 2050 | Planificación estatal orientado a guiar la transición energética del país con una mirada estratégica, sustentable y participativa | - Talleres regionales - Mesas temáticas - Evaluación Ambiental Estratégica - Comité consultivo - Enfoque territorial - Coordinación interinstitucionale | Representantes de la ciudadanía, sector público y privado, pueblos indígenas, academia. | Actualización cada 5 años (última en 2022). |
| Tenemos que Hablar de Chile | Promover cohesión social y visión compartida mediante participación ciudadana masiva y representativa | - Conversaciones digitales autoconvocadas - Cabildos temáticos - Consultas ciudadanas - Constitubot - Encuentros presenciales | Representantes de ciudadanía general, expertos, jóvenes, actores institucionales. | Ciclos temáticos desde 2020; adaptado a coyunturas nacionales. |
| España 2050 | Diseñar una estrategia nacional y visión compartida de largo plazo basada en evidencia y diálogo experto. | - Diagnóstico histórico por medio de revisión de datos - Identificación de desafíos estructurales - Análisis comparado - Metas cuantificables - Propuestas. | Expertos/as, ministerios, AIReF, Banco de España, JRC UE. | Documento estratégico con horizonte 2050; sujeto a actualización futura. |
| Project Ireland 2040 | Guiar el desarrollo territorial y la inversión pública de forma integrada y sostenible. | - Diagnóstico y diseño estratégico - Elaboración de National Planning Framework - Elaboración de National Development Plan - Realización consultas públicas. - Implementación proyectos - Monitoreo y evaluación | Representantes del gobierno central, gobiernos locales, sector privado, ciudadanía. | Inició en 2018 y desde entonces se planificó una revisión del NDP cada 5 años; horizonte 2040. Además, esta iniciativa establece reuniones al menos 4 veces al año, además de instancias consultivas, de seguimiento y monitoreo |
| Australian National Outlook 2019 | Explorar escenarios futuros para Australia y proponer rutas hacia un desarrollo sostenible. | - Modelamiento científico - Talleres estratégicos - Construcción de escenarios con enfoque Foresight - Priorización de temas nacionales claves | Agencia científica CSIRO, empresas, academia, sociedad civil, think tanks. | Talleres presenciales duraron 18 meses. Informe 2019 como segunda edición; sin frecuencia fija. |
| OECD Strategic Foresight Unit | Apoyar políticas públicas resilientes mediante prospectiva estratégica y gobernanza anticipatoria. | - Análisis de señales y tendencias emergentes - Construcción de escenarios - Stress-testing de políticas - Toolkit prospectivo. - Talleres prospectivos | Gobiernos OCDE, expertos, direcciones técnicas OCDE, think tanks. | Unidad permanente; proyectos según temas emergentes. |
| Colabora.Lat – Asuntos del Sur | Diseñar modelos de gobernanza post-COVID con enfoque prospectivo e inclusivo. | - Elaboración de diagnóstico - Definición de escenarios - Talleres de prospectiva - Entrevistas - Narrativas de futuro - Análisis FODA. - Divulgación | Academia, sector público, sociedad civil, juventudes, expertos | Proyecto 2021–2023; replicable en futuras crisis. |

La revisión de todas estas experiencias, nacionales e internacionales, permite reconocer que el ejercicio prospectivo, a pesar de la diversidad temática, en su núcleo responden a propósitos similares, especialmente a lo que refiere a mirar el futuro de las sociedades de manera colaborativa y en base a evidencia. Además, todas las experiencias revisadas consideran, en mayor o menor medida, la representación de actores claves con las temáticas abordadas.

Donde es posible identificar más diferentes, refiere a los aspectos metodológicos de cada experiencia. Si bien es posible identificar que el trabajo en sesiones de trabajo, tanto en modalidad híbrida, presencial u online, ocurre en todos los casos, cada experiencia estructura y considera diferentes modalidades y herramientas para poder lograr sus objetivos.

Además, quienes participan y están considerados en estas metodologías también se presenta de manera diferente según cada experiencia. Es posible identificar que en alguno casos existe mayor representatividad de la ciudadanía, e incluso hay criterios de género o territoriales, en otras hay presencia principalmente de expertos y actores claves de tipo más institucional. Esto además directamente relacionado con elementos de validación y consulta, donde en algunos procesos cobra más relevancia que en otros.

En línea con lo anterior, la periodicidad y sostenibilidad de los procesos prospectivos se establecen de diferentes maneras. Mientras algunos se plantean como ejercicios únicos en el tiempo, por lo tanto una periodicidad más acotada, otros promueven que el ejercicio prospectivo pueda repetirse con algún tipo de frecuencia o incluso es parte de una institucionalidad que garantiza la repetición y sostenibilidad en el tiempo de este tipo de ejercicio.

Al considerar este ejercicio comparativo de las experiencias, se identificaron que existen bastantes similitudes respecto a Proyecta Chile 2050 y algunas de las experiencias mencionadas, lo que permite confirmarlas como ejercicios y elementos metodológicos replicables y sostenibles en el tiempo, considerando las aspiraciones futuras del proceso. Específicamente, destacan:

- Revisión y uso de evidencia

- Realización de talleres y mesas temáticas

- Representantes de diferentes y amplios sectores de la academia y mundo privado, público.

- Ejercicio de prospectiva (creación de escenarios futuros, Identificación de temas y elaboración de propuestas)

- Metodologías multimodales

- Validación multiactor

- Comité consultivo como instancia político-estratégico de validación.

Finalmente, este análisis comparativo se elaboró con el principal objetivo de recoger aquellos elementos que pueden ser considerados para la elaboración de la Hoja de Ruta de Proyecta Chile 2050, que han funcionado en los ejercicios prospectivos revisados. Entre estos elementos metodológicos destacables y considerados se identificaron:

- Mayor participación de la ciudadanía. Se considera fundamental considerar en mayor medida y con roles identificados a representantes de la sociedad civil, considerando diferentes actores claves y asegurar la representatividad de diferentes grupos, según los temas abordados. Se observó que los representantes de la sociedad civil tienen un rol importante en algunas iniciativas, con diferentes roles, entre los que destacan consultivo, de validación y participando propiamente tal en los talleres.

- Considerar enfoques representativos, por ejemplo enfoque territorial, enfoque de género u otro tipo de enfoques inclusivos que permitan asegurar no solo representatividad, sino también la inclusión de algunos grupos sociales generalmente excluidos, como podrían ser niñas, niños y adolescentes.

- Uso de diferentes herramientas digitales que permiten mayor interacción, validación e inclusión de participantes, especialmente en lo que refiere a sociedad civil y representatividad territorial. Entre estas herramientas destacan plataformas de participación digital, como chatbot informativo y participativo vía WhatsApp.

- Creación y uso de contenidos de difusión en múltiples formatos. Es fundamental considerar el uso de diferentes formatos para la difusión de las distintas etapas del proceso, especialmente sus resultados. Entre estos formatos se identifican las cápsulas audiovisuales, podcast, uso de redes sociales, cuentas públicas, informes.

- Uso de herramientas metodológicas prospectivas flexibles y validadas para mejorar la experiencia de talleres y su funcionamiento. Algunas experiencias utilizan análisis conocidos como el FODA, que también fue utilizado en Proyecta Chile 2050 durante este año. Pero además, otras experiencias construyen y estandarizan este tipo de herramientas para darle sostenibilidad a sus propias metodologías, por ejemplo por medio de la elaboración de un Toolkit Prospectivo.

# Modelo

## Áreas

El modelo propuesto se organiza en torno a tres áreas funcionales complementarias: Área Política, Área Técnica y Área de Desarrollo de Contenidos. Esta organización responde a un análisis de las funciones esenciales que deben cubrirse para el funcionamiento integral de Proyecta Chile 2050, más que a una prescripción rígida de estructura organizacional.

Las áreas descritas representan conjuntos de funciones y responsabilidades que pueden implementarse de diversas formas según la realidad institucional de la Fundación Encuentros del Futuro. No es necesario que estas tres áreas se traduzcan en tres equipos separados, tres departamentos o tres líneas jerárquicas independientes. En otras palabras, la Fundación tiene autonomía para determinar: si las áreas se constituyen como equipos separados o funciones distribuidas en su estructura existente; qué roles específicos asume cada función descrita; cómo se nombran y organizan internamente las responsabilidades; y qué mecanismos concretos de coordinación se establecen entre áreas. Lo esencial es garantizar que las funciones asociadas a cada área estén cubiertas y que exista claridad sobre quién las asume.

Lo que el modelo sí prescribe son: las funciones esenciales que deben cubrirse, los principios de coordinación entre áreas, los flujos de trabajo críticos (especialmente para el Área de Desarrollo de Contenidos), y los estándares de calidad y rigor metodológico que deben mantenerse.

Independientemente de cómo se implementen las áreas, debe existir coordinación fluida entre ellas mediante: instancias periódicas de reunión entre responsables de cada área, flujos de información claros y oportunos, y una cultura de colaboración que privilegie objetivos institucionales sobre autonomías de área. El modelo asume que las tres áreas operan de manera integrada y complementaria, no como silos independientes.

Las Áreas Política y Técnica (secciones 3.1.1 y 3.1.2) se describen solo a nivel de funciones generales, sin detallar equipos, roles específicos ni procesos operativos. La Fundación determina su implementación según su contexto institucional. Algunas de estas funciones ya existen en FEF, otras requieren desarrollo.

El Área de Desarrollo de Contenidos (sección 3.1.3, profundizada en 3.2 y 3.3) se describe con mayor nivel de detalle: funciones, equipos, roles y procesos. Esta focalización se justifica porque es el núcleo operativo del modelo y donde se concentra la innovación metodológica propuesta por esta consultoría. Es también el área donde se identificaron mayores oportunidades de mejora a partir de los aprendizajes de la experiencia.

El diseño de estas tres áreas responde a principios fundamentales de la prospectiva estratégica desarrollados en la sección anterior:

- Integración de anticipación y acción: Las Áreas Técnica y Política anticipan mediante horizon scanning, mientras el Área de Contenidos ejecuta la producción de análisis prospectivos

- Rigor metodológico y participación: El Área Técnica garantiza estándares internacionales, mientras el Área de Contenidos facilita procesos altamente participativos con expertos y stakeholders

- Incidencia en políticas públicas: El Área Política lidera la función de influencia en agenda pública y gobierno, articulando conocimiento técnico con estrategia política

Esta propuesta de áreas y funciones se fundamenta en los aprendizajes de la consultoría, en donde se evidenciaron algunas oportunidades de mejora, dentro de las cuales se encuentran la separación de funciones de aseguramiento de calidad; la gestión estratégica de red de expertos como función permanente e institucional, no ad-hoc por mesa; la coordinación clara entre generación sostenida de Policy Papers y elaboración periódica de Hojas de Ruta; y la criticidad de roles específicos como el Coordinador de Contenidos, cuya ausencia en la iteración actual generó dificultades asociadas a la sedimentación del conocimiento e identificación de resonancias entre mesas.

El modelo articula la producción de dos tipos de productos diferenciados:

- Policy Papers: Documento que resume de manera concisa información fundamentada en evidencia con el propósito de asistir en la toma de decisiones sobre políticas públicas. En el contexto de prospectiva estratégica, los policy papers integran análisis de futuros posibles con recomendaciones de largo plazo, fundamentados en evidencia actual y explorando escenarios divergentes (OECD, 2023). Estos documentos son producidos continuamente por el Área de Contenidos a partir del trabajo de mesas temáticas y están dirigidos a especialistas y tomadores de decisión.

- Hoja de Ruta Documento estratégico elaborado cada 4 años, que integra y sintetiza los contenidos provistos por los Policy Papers acumulados. Dirigido a ciudadanía en general y al mundo político en específico, su intención es posicionarse como una carta de navegación para el país. A diferencia de los Policy Papers, en la Hoja de Ruta se privilegia el storytelling político, permitiéndose hacer énfasis, priorizaciones y selecciones estratégicas de las propuestas generadas en los Policy Papers.

La articulación entre ambos productos está inspirada en mejores prácticas internacionales, particularmente el modelo finlandés de prospectiva gubernamental. Finlandia ha institucionalizado un sistema de prospectiva que combina producción continua de análisis temáticos mediante comités sectoriales de expertos (análogos a las mesas temáticas de Proyecta Chile) con síntesis periódicas de gobierno que integran estos análisis en documentos estratégicos de incidencia política (Government Foresight Reports cada período legislativo). Este modelo permite acumulación sistemática de conocimiento prospectivo sectorial que periódicamente se articula en narrativas integradoras para orientar la acción gubernamental de largo plazo (Oficina del Primer Ministro de Finlandia, 2025). Proyecta Chile 2050 adapta este principio mediante la producción continua de Policy Papers temáticos y su integración cuatrienal en Hojas de Ruta alineadas con el ciclo político-electoral chileno.

Las descripciones que siguen utilizan un tono prescriptivo para comunicar con claridad la propuesta. Este tono debe interpretarse dentro del marco metodológico aquí establecido: se describe cómo debería funcionar el modelo si se implementa según esta propuesta, con el entendimiento de que la Fundación puede adaptar la implementación a su realidad institucional siempre que las funciones esenciales queden cubiertas y los principios de coordinación se respeten.

Tabla 2- Tabla resumen de Áreas propuestas

| Dimensión | Área Política | Área Técnica | Área de Desarrollo de Contenidos |
| --- | --- | --- | --- |
| Función principal | Dirección estratégica e incidencia política | Aseguramiento de calidad y rigor metodológico | Producción de análisis prospectivos |
| Responsabilidad clave | Decidir qué y cuándo convocar mesas; liderar Hoja de Ruta | Definir estándares y validar productos | Operar mesas temáticas; generar Policy Papers |
| Horizon scanning | Señales políticas (clima político, ventanas de oportunidad) | Señales técnicas (evidencia, criterios de reapertura) | No aplica directamente |
| Producto principal | Hoja de Ruta periódica (cada 4 años) | Estándares de calidad y validaciones | Policy Papers (producción continua) |
| Audiencia | Ciudadanía y mundo político | Equipos internos y mesas temáticas | Especialistas y tomadores de decisión |
| Nivel de detalle en modelo | Solo funciones generales | Solo funciones generales | Funciones + equipos + procesos (3.2 y 3.3) |
| Estado actual en FEF | Algunas funciones existen | No existe (necesidad identificada) | Existe (Coordinador/a General lidera) |
| Relación con pluralismo | Supervisa diversidad política de mesas | Define estándares de rigor | Reporta composición de mesas |
| Autoridad | Decisión final en conflictos y convocatorias | Validación técnica de productos | Control de fidelidad de Policy Papers |

### Área Política

El Área Política constituye la cabeza estratégica de Proyecta Chile 2050, responsable de definir la dirección de la organización, tomar decisiones sobre qué y cuándo convocar mesas temáticas, y liderar la elaboración periódica de las Hojas de Ruta que buscan incidir en la agenda pública y de gobierno. Es también la instancia de autoridad final ante conflictos entre áreas o procesos.

#### Funciones principales

Dirección estratégica. El Área Política define hacia dónde se dirige la organización y cuáles son las prioridades de largo plazo de Proyecta Chile 2050, asegurando coherencia entre la producción de análisis prospectivos y los objetivos de incidencia política de la Fundación.

Horizon scanning político. Esta área realiza un monitoreo continuo de señales políticas del entorno, identificando ventanas de oportunidad para incidir en la agenda pública, detectando necesidades emergentes en el contexto político nacional e internacional, y tomando determinaciones sobre la convocatoria o reapertura de mesas temáticas.

Decisión de convocatoria de mesas. El Área Política determina cuándo y qué mesas abrir o reabrir, considerando tanto las señales del horizon scanning político (clima político, oportunidades de incidencia) como las señales del Área Técnica (cumplimiento de criterios técnicos de reapertura). Cuando señales de ambas áreas convergen en una misma temática, esto robustece el argumento de convocatoria. La decisión final es prerrogativa del Área Política.

Liderazgo en la elaboración de la Hoja de Ruta. El Área Política coordina la elaboración de la Hoja de Ruta cada 4 años, siendo responsable del storytelling integrador dirigido a la ciudadanía y el mundo político. Para ello, lidera un equipo de escritura colaborativo que puede incluir periodistas, editores de la Fundación o colaboradores externos. Integra los insumos provistos por el Área de Contenidos, toma las decisiones finales sobre énfasis, priorizaciones y selección de contenidos, y asegura la publicación del documento 9-12 meses antes de la primera vuelta presidencial para maximizar su incidencia.

Resguardo del pluralismo político. Dada su función de incidencia, el Área Política debe velar por la transversalidad y diversidad política en la composición de las mesas temáticas. Si bien no ejecuta la convocatoria específica (función del Área de Contenidos), sí supervisa la composición general de las mesas, monitorea que los criterios de diversidad y heterogeneidad se cumplan, y recibe reportes regulares del Área de Contenidos sobre la composición resultante de cada mesa.

#### Gestión de red de expertos como prioridad estratégica institucional

El pluralismo político y la validación transversal de las recomendaciones de Proyecta Chile 2050 dependen críticamente de la gestión estratégica de la red de expertos. Esta función debe constituirse como una prioridad institucional permanente, no limitada a ciclos específicos de mesas, sino como un activo estratégico de largo plazo de la Fundación.

Función permanente de identificación y cultivo. La Fundación debe sistematizar y mantener actualizada una base de actores relevantes por temática, reconociendo que estos actores cambian en el tiempo y que nuevos expertos emergen continuamente. Las actividades clave incluyen: elaboración continua de listados (mapeo de redes) de instituciones, comunidades y especialistas potenciales; difusión de convocatorias abiertas mediante boletines, redes sociales y organizaciones aliadas; y actualización dinámica de la base de expertos.

Perfilamiento sistemático para garantizar diversidad. Un elemento central de esta gestión es el perfilamiento sistemático de expertos según categorías de diversidad establecidas por la Fundación. Este perfilamiento permite promover la diversidad en la composición de las mesas temáticas, constituyendo una estrategia fundamental para asegurar la transversalidad política de las propuestas generadas.

La Fundación debe establecer categorías explícitas para caracterizar a los expertos, se sugieren las siguientes:

- Tendencia política: Identificación de orientación política del experto

- Sector de procedencia: Público, privado, académico, sociedad civil, otros

- Especialidad temática: Áreas de expertise específicas

- Otras categorías relevantes que FEF determine según sus objetivos de pluralismo

Esta categorización debe aplicarse de manera consistente en la identificación y perfilamiento de todos los expertos que integran la red de Proyecta Chile 2050.

Monitoreo de diversidad en composición de mesas. El Área de Contenidos reporta periódicamente al Área Política sobre la composición de cada mesa según las categorías establecidas, permitiendo identificar desequilibrios o sesgos. El Área Política supervisa que se mantenga la heterogeneidad en todas las mesas, pudiendo solicitar ajustes cuando detecta desequilibrios significativos.

### Área Técnica

El Área Técnica es el garante de calidad metodológica y rigor científico de los productos de Proyecta Chile 2050. Su función esencial es definir estándares de calidad para todos los productos (finales e intermedios), validar que los documentos cumplan con criterios internacionales de prospectiva estratégica, y monitorear señales técnicas que fundamenten decisiones de reapertura de mesas.

#### Funciones principales

Definición de estándares de calidad. El Área Técnica establece parámetros de calidad para productos finales (Hoja de Ruta, Policy Papers) y productos intermedios (actas de sesiones, documentos de visión, diagnósticos, propuestas). Define criterios específicos de calidad, especifica formatos y estructuras (por ejemplo, la estructura de actas por cada tipo de sesión), los cuales están disponibles antes del comienzo de las actividades de las mesas.

Validación de productos terminados. Una vez finalizados los ciclos de mesa, el Área Técnica revisa los productos finales antes de su publicación, contrastándolos con los criterios de calidad establecidos. Esta validación asegura que los Policy Papers cumplan con estándares internacionales de documentos prospectivos.

Horizon scanning técnico. El Área Técnica monitorea continuamente señales técnicas basadas en los criterios de reapertura que define cada mesa temática al concluir su ciclo. Identifica cambios relevantes en evidencia científica, contexto sectorial o tendencias técnicas que sugieran la necesidad de reabrir una mesa. Emite señales que el Área Política considera al tomar decisiones de convocatoria o reapertura.

Respaldo científico. Transversalmente, el Área Técnica asegura el rigor metodológico y la fundamentación empírica del sistema completo, aportando expertise en prospectiva estratégica que fortalece la credibilidad y legitimidad técnica de Proyecta Chile 2050.

#### Flujo de aseguramiento de calidad

El flujo de aseguramiento de calidad integra las funciones del Área Técnica con las del Área de Contenidos de la siguiente manera:

- El Área Técnica define criterios de calidad y formatos (antes del inicio de las mesas)

- El Área de Contenidos (Coordinador de Mesas + Facilitadores) guía a las mesas para completar las estructuras definidas

- El Área de Contenidos (Coordinador de Contenidos) revisa productos intermedios y verifica cumplimiento de estándares

- Si hay brechas: el Coordinador de Contenidos informa al Coordinador de Mesas, quien se coordina con Facilitadores para realizar las mejoras necesarias

- El Área Técnica valida productos finales antes de su publicación

#### Implementación sugerida

Perfil requerido. Se requiere un especialista en prospectiva estratégica con expertise metodológico, experiencia en diseño y aseguramiento de calidad de procesos prospectivos, y conocimiento de estándares internacionales en productos de prospectiva. No se requiere expertise temática en áreas específicas de las mesas (salud, educación, etc.), pues su función se centra en la calidad metodológica, no en el contenido sustantivo. Esta persona debe trabajar constantemente en conjunto con FEF (no esporádicamente).

Modalidad de implementación. Se sugieren dos opciones: (1) Contratación interna de un especialista en prospectiva, recomendado para asegurar continuidad; o (2) Externalización inicial mediante convenio con universidad o panel académico, para evaluar la necesidad antes de internalizar. La sugerencia es comenzar por externalización y evaluar la necesidad de internalización según el volumen de trabajo que demande el sistema.

### Área de Desarrollo de Contenidos

El Área de Desarrollo de Contenidos es el núcleo operativo del modelo, responsable de la producción continua de análisis prospectivos mediante mesas temáticas, la generación de Policy Papers como documentos técnicos especializados, y la provisión de insumos estructurados para la elaboración periódica de las Hojas de Ruta.

#### Funciones principales

Producción continua de documentos temáticos (Policy Papers). Esta área opera bajo los estándares definidos por el Área Técnica para ejecutar mesas temáticas según programas metodológicos validados. Genera Policy Papers como productos técnicos dirigidos a especialistas y tomadores de decisión. La capacidad operativa recomendada es de 3-6 mesas simultáneas, evitando la sobrecarga que dificulta el aseguramiento de calidad.

Provisión de insumos para Hoja de Ruta periódica. El Área de Contenidos provee contenidos estructurados al Área Política para la elaboración de la Hoja de Ruta cada 4 años. Realiza análisis de contenido entre Policy Papers para identificar resonancias temáticas, convergencias y tensiones entre propuestas de diferentes mesas. Actúa como garante de fidelidad, verificando que los contenidos de las mesas no se deformen en el proceso de redacción de la Hoja de Ruta. Participa en el equipo de escritura colaborativo y se pronuncia ante desviaciones significativas respecto a propuestas originales, aunque no tiene poder de veto sobre decisiones finales del Área Política.

Gestión operativa de convocatoria. Ejecuta la convocatoria específica de participantes para cada mesa, utilizando la base de expertos perfilados que mantiene el Área Política. Reporta la composición resultante al Área Política para supervisión de heterogeneidad y balance político.

#### Profundización en secciones siguientes

Esta área se profundiza significativamente en las secciones 3.2 (Equipos) y 3.3 (Procesos), donde se detallan los roles específicos, las dinámicas de coordinación interna y los flujos de trabajo para la producción de Policy Papers y la colaboración en Hojas de Ruta.

La focalización en esta área se justifica porque es el corazón operativo del modelo y donde se concentra la innovación metodológica propuesta por esta consultoría. Es también el área donde se identificaron las mayores oportunidades de mejora a partir de los aprendizajes de la experiencia. Solo para esta área se detallan equipos, roles y procesos específicos; para las Áreas Política y Técnica solo se describen funciones, dejando la implementación a determinación de la Fundación.

públicas.

## Equipo: Área de Desarrollo de Contenidos

El Área de Desarrollo de Contenidos opera mediante una estructura de equipos que integra coordinaciones internas de la Fundación, participantes expertos y actores externos, articulando capacidades técnicas, facilitación metodológica y conocimiento especializado para producir documentos temáticos de alta calidad basados en procesos prospectivos rigurosos.

Tabla 3 - Síntesis de roles en el Área de Desarrollo de Contenidos

|  | Rol | Tipo de vinculación | Número aproximado | Función principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coordinaciones | Coordinador General | Staff FEF | 1 | Visión integral, coordinación entre áreas |
|  | Coordinador de Mesas | Staff FEF | 1 | Calidad de procesos (INPUT), liderazgo de facilitadores |
|  | Coordinador de Contenidos | Staff FEF | 1 | Sedimentación y resonancias (OUTPUT), aseguramiento de calidad |
| Participantes directos | Facilitadores | Staff FEF o contrato | 1 por mesa | Ejecución de programa metodológico por mesa |
|  | Coordinadores Temáticos | Expertos participantes | 3-5 por mesa | Coordinación operativa y de contenido dentro de cada mesa |
|  | Participantes de mesas | Expertos invitados | 30- 50 por mesa | Desarrollo de análisis prospectivo y propuestas |
| Voces externas | Invitados temáticos | Actores externos | Variable según necesidad | Conocimiento especializado puntual |
|  | Stakeholders y ciudadanía | Consulta ampliada | Variable según metodología | Validación, legitimación, perspectivas vivenciales |

### Coordinaciones

La operación del Área de Desarrollo de Contenidos requiere tres funciones de coordinación diferenciadas y complementarias, cada una enfocada en una dimensión específica del trabajo: la visión integral del proyecto, la calidad de los procesos participativos, y la sedimentación y articulación de contenidos producidos. Estas tres coordinaciones deben ser asumidas por personas distintas para asegurar especialización, evitar sobrecarga de funciones y garantizar que cada dimensión reciba la atención y el expertise necesarios. Esta separación de roles permite además distribuir responsabilidades de manera que el sistema pueda operar con múltiples mesas temáticas simultáneas (entre 3 y 6) manteniendo estándares de calidad consistentes.

#### Coordinador General

El Coordinador General del Área de Desarrollo de Contenidos tiene como función principal velar por el avance integral del trabajo de las mesas y elaboración de sus productos, asegurando coherencia entre los distintos procesos involucrados. Este rol implica mantener una visión sistémica del conjunto de mesas temáticas activas, sus estados de avance, sus interrelaciones potenciales, y su alineación con los objetivos estratégicos de Proyecta Chile 2050. El Coordinador General opera como articulador entre el Área de Desarrollo de Contenidos y las otras dos áreas del modelo (Área Política y Área Técnica), facilitando la comunicación, coordinación de decisiones sobre convocatorias de nuevas mesas, y resolución de tensiones operativas que puedan surgir.

Funcionalmente, es probable que este rol sea asumido por quien dirige el Hub de Políticas Públicas de la Fundación o una posición equivalente, dada la centralidad de Proyecta Chile 2050 en la estrategia institucional. Sin embargo, el modelo no prescribe una estructura organizacional específica para la Fundación, reconociendo que esta decisión corresponde a la propia FEF según su realidad institucional, recursos disponibles y forma de operar.

#### Coordinador de Mesas

El Coordinador de Mesas tiene como foco principal asegurar el correcto despliegue del proceso que le permite a las mesas temáticas generar sus respectivos Policy Papers, es decir, garantizar que las sesiones de trabajo ocurran según el programa metodológico establecido, que los procesos participativos sean rigurosos y efectivos, y que la experiencia de los participantes sea de alta calidad. Este rol no implica acompañar el detalle operativo de cada mesa individual—lo cual sería inviable con 3 a 6 mesas operando simultáneamente—sino coordinar a escala mediante el liderazgo, capacitación y monitoreo del equipo de facilitadores que ejecutan directamente las sesiones.

Las funciones específicas del Coordinador de Mesas incluyen: reclutamiento y selección de facilitadores con el perfil adecuado para procesos prospectivos participativos; capacitación inicial y continua de facilitadores en la metodología de Proyecta Chile y en técnicas de facilitación para grupos de expertos; desarrollo de materiales de trabajo para las sesiones (guiones de sesión, tableros Miro, presentaciones, herramientas metodológicas, etc.); monitoreo del desempeño de facilitadores mediante observación directa o indirecta de sesiones, revisión de registros, y retroalimentación de participantes; intervención cuando sea necesario para resolver problemas metodológicos o de dinámica grupal; y aseguramiento de que cada mesa mantenga niveles altos de participación y compromiso de sus integrantes.

Este rol fue cumplido durante la consultoría actual en forma conjunta por un miembro del equipo de Grupo Educativo y las coordinadoras del HUB de Políticas Públicas. Esta experiencia permitió desarrollar aprendizajes significativos sobre la importancia de contar con facilitadores bien capacitados, materiales preparados con anticipación, y mecanismos de coordinación ágiles para responder a las necesidades diferenciadas de mesas con temáticas y dinámicas diversas.

#### Coordinador de Contenidos

El Coordinador de Contenidos es un rol nuevo que no existió en la iteración actual de Proyecta Chile, pero cuya necesidad se hizo notar. Durante el proceso de elaboración del Documento de Recomendaciones a Candidaturas Presidenciales 2025, la ausencia de una persona dedicada sistemáticamente a la sedimentación de contenidos y la identificación de articulaciones transversales generó desafíos operativos significativos: dificultades para mantener registro estructurado del avance de cada mesa, pérdida de oportunidades para identificar resonancias entre mesas que trabajaban temas aparentemente distintos, y sobrecarga de trabajo en momentos críticos de síntesis para la elaboración del documento final.

El Coordinador de Contenidos tiene como foco principal asegurar la calidad del OUTPUT de las mesas temáticas, complementando el trabajo del Coordinador de Mesas. Mientras este último se enfoca en que las sesiones ocurran bien, el Coordinador de Contenidos se enfoca en que lo producido en esas sesiones se capture, estructure, sedimente y articule de manera que genere productos de alta calidad y se identifiquen conexiones entre mesas. Este rol opera en tres dimensiones temporales y una espacial:

- Trabajo vertical (por mesa individual): El Coordinador de Contenidos es responsable de garantizar la elaboración y validación sistemática de los productos que generan las mesas temáticas a lo largo del ciclo de trabajo. Esto implica: verificar que cada sesión genere registros adecuados según los criterios de calidad establecidos por el Área Técnica; transformar esos registros en documentos intermedios que capturen decisiones, consensos, disensos y avances de cada etapa del proceso prospectivo (visión, escenarios, diagnóstico, propuestas); asegurar que estos documentos intermedios sean validados por los participantes de la mesa antes de avanzar a la siguiente etapa; e integrar progresivamente estos insumos en el documento temático final que constituye el producto de la mesa. Este trabajo vertical evita que la producción del documento final sea una tarea abrumadora al término del proceso, distribuyendo el esfuerzo de síntesis a lo largo de todo el ciclo.

- Trabajo horizontal (entre mesas): El Coordinador de Contenidos identifica y documenta resonancias transversales entre las distintas mesas temáticas, incluso cuando trabajan temas aparentemente muy distintos. Esta función se apoya en los ejes transversales basados en las megatendencias de la Fundación, que funcionan como lentes analíticos para detectar patrones recurrentes, tensiones compartidas, y oportunidades de sinergia entre propuestas de distintas mesas. Por ejemplo, múltiples mesas pueden identificar la transformación digital como habilitador crítico de sus propuestas, o pueden coincidir en señalar barreras regulatorias similares en sus diagnósticos. El Coordinador de Contenidos documenta estas resonancias, las comunica a las mesas relevantes para enriquecer mutuamente su trabajo, y genera productos de síntesis transversal que serán insumos fundamentales para la elaboración de la Hoja de Ruta. Este trabajo horizontal es posible mediante análisis temático sistemático de los documentos de las mesas, uso de herramientas de inteligencia artificial para análisis de texto a escala, y matrices de cruces entre mesas y ejes transversales.

- Trabajo temporal (sincrónico y asincrónico): El Coordinador de Contenidos opera tanto sincrónicamente—trabajando con las 3 a 6 mesas que están activas simultáneamente en un momento dado—como asincrónicamente—reconociendo que cuando nuevas mesas se activan en ciclos posteriores, sus contenidos pueden enriquecer y actualizar los cruces transversales identificados previamente, y que documentos de mesas previas deben estar accesibles y bien organizados para informar el trabajo de nuevas mesas sobre temas relacionados.

- Coordinación de procesos participativos ampliados: Cuando las mesas requieren incorporar la voz de stakeholders o ciudadanía en momentos específicos de su ciclo de trabajo, el Coordinador de Contenidos es responsable de diseñar, coordinar y procesar estos procesos participativos. Esta función incluye: seleccionar metodologías apropiadas según los objetivos de cada consulta y las características de los stakeholders a involucrar; coordinar la ejecución de procesos participativos (que pueden incluir talleres, focus groups, consultas digitales y/o metodologías específicas para poblaciones como niños, niñas y adolescentes); procesar y analizar los insumos recogidos mediante análisis cualitativo sistemático; y sintetizar hallazgos en reportes estructurados que las mesas puedan integrar en sus deliberaciones. Esta dimensión participativa del rol es análoga a su trabajo de sedimentación de contenidos: así como procesa los outputs que generan las mesas en sus sesiones internas, procesa los inputs que provienen de actores externos para que sean utilizables como insumo para la reflexión por parte de las mesas. Las consideraciones metodológicas específicas para estos procesos se detallan en la sección 3.3.3.

Además de estas dimensiones de trabajo sustantivo, el Coordinador de Contenidos cumple funciones de aseguramiento de calidad y comunicación institucional: reporta periódicamente al Área Técnica sobre la calidad de los productos que se están generando, identificando tempranamente si alguna mesa presenta dificultades que requieran intervención; genera documentos de síntesis para las propias mesas (para que puedan verse reflejadas en productos intermedios claros) y para las otras áreas (particularmente el Área Política, proveyéndoles visibilidad de lo que sucede en las mesas sin que deban monitorearlo directamente); y mantiene un sistema de gestión del conocimiento que asegure que todo lo producido esté adecuadamente documentado, organizado y accesible.

Este rol es crítico en dos momentos del ciclo de Proyecta Chile: durante la operación continua con 3 a 6 mesas temáticas activas, donde el trabajo vertical y horizontal debe ocurrir permanentemente; y durante la preparación de la Hoja de Ruta periódica (cada 4 años), donde el trabajo previo de identificación de resonancias y sedimentación de contenidos permite que el Área Política pueda liderar la elaboración del documento integrador con insumos ya pre-digeridos y estructurados, en lugar de enfrentar la tarea imposible de sintetizar desde cero el trabajo de múltiples mesas en un plazo acotado.

### Participantes Directos

El trabajo sustantivo de las mesas temáticas es realizado por tres tipos de participantes directos que se involucran de manera continua durante el ciclo de trabajo de la mesa (típicamente 5 a 6 meses).

#### Facilitadores

Los facilitadores son profesionales provistos por la Fundación Encuentros del Futuro, que tienen como función liderar y acompañar a las mesas temáticas en el desarrollo del programa metodológico en cada mesa temática. El facilitador acompaña a la mesa a lo largo de todo su ciclo, adaptando técnicas y herramientas a las características específicas del grupo y del tema.

Los facilitadores son gestionados y capacitados por el Coordinador de Mesas, quien asegura que cuenten con las competencias necesarias para facilitar procesos prospectivos participativos con grupos de expertos: manejo de dinámicas grupales, conocimiento de la metodología de Proyecta Chile, capacidad de gestionar disensos constructivamente, y habilidad para mantener el foco en productos concretos sin perder la riqueza del debate.

#### Coordinadores Temáticos

Los Coordinadores Temáticos son participantes expertos de la propia mesa temática que son elegidos por sus pares desde el conjunto de participantes para asumir funciones de coordinación operativa y de contenido dentro de la mesa específica. Cada mesa cuenta con entre 3 y 5 Coordinadores Temáticos, dependiendo del tamaño del grupo y de la complejidad del tema abordado.

Los Coordinadores Temáticos toman decisiones junto al facilitador sobre aspectos operativos del proceso (priorización de temas a profundizar, convocatoria de invitados temáticos específicos, distribución de tareas entre sesiones) y ejercen liderazgo de contenido al interior de la mesa, ayudando a mantener coherencia entre las distintas etapas del trabajo prospectivo, identificando vacíos o inconsistencias en los análisis, y apoyando la articulación de las propuestas finales. Son, en cierto sentido, los "dueños de casa" del proceso: representan la voz colectiva de la mesa en sus interacciones con las coordinaciones de la Fundación, velan por que el proceso responda a las necesidades y expectativas del grupo, y asumen responsabilidad por la calidad técnica del producto final.

La elección de Coordinadores Temáticos por parte de los propios participantes—en lugar de ser designados externamente—es fundamental para la legitimidad del proceso y el compromiso del grupo. Típicamente estos roles recaen en expertos con trayectoria reconocida en el tema, capacidad de articulación, disponibilidad de tiempo, y habilidades de liderazgo colaborativo. Los Coordinadores Temáticos operan durante todo el ciclo de la mesa y son interlocutores privilegiados del Coordinador de Contenidos en el proceso de validación de documentos intermedios y del documento temático final.

#### Participantes de las mesas temáticas

Los participantes de las mesas temáticas son expertos convocados por la Fundación según el tema específico que aborda cada mesa. El perfil de estos participantes varía según la naturaleza del desafío: pueden incluir académicos e investigadores especializados en el tema, representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el área, profesionales del sector público con experiencia en políticas relacionadas, actores del sector privado cuando sean relevantes, y expertos internacionales que aporten perspectivas comparadas.

La convocatoria busca integrar diversidad de perspectivas (disciplinarias, sectoriales, generacionales, territoriales, de género) para enriquecer el análisis prospectivo, evitando la formación de "cámaras de eco" donde solo una visión del problema y sus soluciones sea representada.

Los participantes de las mesas asumen un compromiso de participación continua durante el ciclo de trabajo de 5 a 6 meses, lo cual implica: asistencia a sesiones sincrónicas (presenciales o virtuales) con periodicidad aproximadamente quincenal; trabajo asincrónico entre sesiones (revisión de documentos, aportes escritos, consultas a sus redes); y validación de productos intermedios y finales. Este compromiso es formalizado al inicio del proceso mediante mecanismos que pueden incluir cartas de compromiso, declaraciones de conflicto de interés cuando sean pertinentes, y acuerdos sobre reglas de convivencia y modos de trabajo del grupo.

### Voces externas

Además de los participantes directos que se involucran de manera continua durante el ciclo completo de la mesa, el proceso incorpora actores externos en momentos específicos para enriquecer los análisis con conocimientos especializados, validar productos con audiencias más amplias, y aumentar la legitimidad y representatividad de las propuestas generadas.

#### Invitados temáticos

Los invitados temáticos son actores convocados puntualmente para aportar conocimiento, experiencia o perspectivas específicas sobre algún aspecto del trabajo de la mesa. Estos invitados no se limitan a expertos académicos o técnicos, sino que pueden incluir diversos actores sociales cuyas vivencias, liderazgos o conocimientos situados resulten relevantes para el análisis prospectivo: dirigentes políticos, activistas, liderazgos de organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades afectadas por problemáticas específicas, o personas cuyas experiencias directas aporten perspectivas fundamentales que de otro modo podrían quedar ausentes. A diferencia de los participantes regulares, los invitados temáticos no participan en todo el ciclo sino que son incorporados en sesiones específicas donde su aporte es particularmente relevante. Por ejemplo, una mesa que trabaja sobre sistemas de salud podría invitar a un experto internacional en telemedicina para una sesión específica sobre escenarios tecnológicos, a un dirigente de asociación de pacientes para discutir brechas de acceso, o a un representante de pueblos originarios para aportar sobre pertinencia cultural de las propuestas de política.

La convocatoria de invitados temáticos es decidida por el facilitador en conjunto con los Coordinadores Temáticos de la mesa, respondiendo a necesidades que emergen durante el proceso. Los invitados pueden participar mediante presentaciones breves seguidas de diálogo con la mesa, entrevistas realizadas por subgrupos de la mesa, o provisión de documentos y materiales de referencia. Este mecanismo permite que las mesas accedan a conocimiento de frontera, experiencias vividas y perspectivas diversas sin requerir que esos actores asuman el compromiso de participación continua durante varios meses.

#### Stakeholders y ciudadanía

En momentos específicos del ciclo de trabajo de las mesas—particularmente durante la definición o redefinición de la visión aspiracional 2050 y durante la validación de propuestas de política—se incorporan procesos de consulta ampliada que involucran a stakeholders (actores directamente afectados por las políticas del área temática) y a la ciudadanía general.

Estos procesos de consulta ampliada cumplen múltiples funciones: aseguran que las visiones y propuestas construidas por las mesas no reflejen únicamente la perspectiva de expertos sino que incorporen las aspiraciones, necesidades y conocimiento práctico de quienes viven cotidianamente las realidades que se busca transformar; aumentan la legitimidad social de las propuestas al demostrar que fueron construidas mediante procesos inclusivos y no solo por élites técnicas o políticas; y pueden identificar dimensiones del problema o barreras a las soluciones que no son evidentes desde el conocimiento experto pero sí desde la experiencia vivida.

Las metodologías para estos procesos de consulta ampliada pueden incluir: talleres sincrónicos (presenciales y online); consultas digitales mediante plataformas en línea que permitan a cualquier persona aportar comentarios sobre borradores de visión o propuestas; encuestas representativas de opinión pública sobre aspectos específicos; y metodologías específicas para incorporar voces de grupos históricamente subrepresentados como jóvenes, niños y niñas, pueblos originarios, personas con discapacidad, o comunidades rurales, según la pertinencia para cada tema.

Es importante señalar que estos procesos de consulta ampliada no implican que las decisiones sean tomadas mediante mecanismos de democracia directa o votación mayoritaria—lo cual sería inconsistente con la naturaleza de un ejercicio prospectivo experto—sino que los insumos recogidos son considerados por la mesa en sus deliberaciones, y la mesa rinde cuenta de cómo esos insumos fueron o no incorporados en el producto final, ejerciendo transparencia sobre los criterios utilizados para las decisiones tomadas.

El diseño, coordinación, procesamiento y síntesis de estos procesos de consulta ampliada es responsabilidad del Coordinador de Contenidos, quien opera como puente entre los procesos participativos y las mesas temáticas. Las consideraciones metodológicas específicas para estos procesos se desarrollan en detalle en la sección 3.3.3.

## Procesos: Área de Desarrollo de Contenidos

### Mesas temáticas

A continuación, se presenta el programa metodológico que orienta el trabajo de las mesas temáticas hacia el desarrollo de sus Policy Papers, diferenciando entre aquellas que ya han desarrollado un proceso previo (recurrentes) de las que lo realizan por primera vez (nuevas).

Este programa metodológico propone un trabajo en base a tanto sesiones semanales de manera sincrónica como a instancias asincrónicas, como medios para facilitar la participación e intercambio de ideas y opiniones entre los miembros de las mesas.

También se propone la participación o incorporación de voces externas – por ejemplo: jóvenes, niños y niñas, comunidades afectadas, organizaciones de la sociedad civil y profesionales que aporten perspectivas disruptivas– mediante espacios de escucha y co‑creación.

Las hojas de ruta se estructuran por etapas y sub‑etapas, que consideran lo siguiente:

- Cada etapa tiene una propuesta de un objetivo a lograr y se definen productos esperados para cada etapa.

- Cada sub-etapa considera una propuesta de objetivo deseado a desarrollar y se sugieren set de metodologías que permiten guiar o facilitar el trabajo de las mesas y poder avanzar en los objetivos propuestos. Las metodologías propuestas son sólo potenciales opciones y su selección y uso pueden ser adaptadas y/o proponer las que mejor se adapten al tema o perfil de los participantes de cada mesa.

#### Mesas recurrentes

Las mesas recurrentes son aquellas que ya han trabajado previamente en la elaboración de un Policy Paper. La programa metodológico para estas mesas se estructura en 8 etapas, las cuales se propone que sean abordadas en un horizonte de trabajo de al menos 5 meses. Las etapas que se proponen son:

Tabla 4 - Programa metodológico mesas recurrentes

| # | Nombre de la etapa | Objetivo de la etapa | Producto de la etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Revisión del trabajo realizado y motivación de participantes | Analizar los resultados previos, ampliar la base de participantes y motivar a la mesa para iniciar un nuevo proceso. | Síntesis del proceso anterior, lista actualizada de participantes y mensaje de bienvenida que motive la participación. |
| 1 | Preparación y exploración del entorno | Sensibilizar a los miembros en prospectiva, identificar actores clave y realizar escaneo de tendencias hacia 2050. | Documento con el mapeo de actores y lista de megatendencias y drivers relevantes, e identificación de actores externos. |
| 2 | Construcción de escenarios | Crear escenarios plausibles a partir de incertidumbres críticas, elaborar narrativas y analizar sus implicaciones. | Conjunto de 2‑4 escenarios por mesa con descripciones narrativas, matrices de incertidumbre y análisis de implicancias. |
| 3 | Redefinición de visión y ambición 2050 | Redefinir la visión aspiracional para Chile 2050 en la temática, validándola y co‑construyéndola con actores diversos. | Visión o ambición 2050 consensuada y validada públicamente, con un resumen de los aportes recibidos. |
| 4 | Diagnóstico y análisis de brechas | Actualizar el diagnóstico de la situación actual, identificar las brechas respecto a la visión 2050 y priorizarlas. | Informe de diagnóstico actualizado, listado de brechas priorizadas con justificación y mapa de causas‑efectos para orientar intervenciones. |
| 5 | Formulación de líneas de acción y propuestas de política de largo plazo | Generar y evaluar propuestas de políticas y líneas de acción para cerrar brechas y avanzar hacia la visión 2050. | Cartera priorizada de líneas de acción y políticas de largo plazo con fichas detalladas, evaluación de impactos y alianzas necesarias. |
| 6 | Definición de metas y rutas de mediano plazo | Redefinir metas e indicadores de mediano plazo (2030‑2040) y elaborar un plan de implementación y seguimiento. | Documento de metas e indicadores de mediano plazo y hoja de ruta temática de implementación con hitos, responsables y mecanismos de monitoreo. |
| 7 | Evaluación y retroalimentación | Evaluar la eficacia del proceso, recoger percepciones, identificar lecciones aprendidas y ajustar la hoja de ruta temática. | Informe de evaluación, listado de lecciones aprendidas y versión revisada de la hoja de ruta temática para futuros procesos. |

El detalle de cada etapa de este programa se encuentra en el anexo 1

#### Mesas nuevas

Las mesas nuevas son aquellas mesas que son convocadas por primera vez para generar un Policy Paper temático. La programa metodológico para estas mesas, se estructuran en 8 etapas, las cuales se propone que sean abordadas en un horizonte de trabajo de al menos 6 meses. Las etapas que se proponen son:

Tabla 5 - Programa metodológico mesas nuevas

| # | Nombre de la etapa | Objetivo de la etapa | Producto de la etapa |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Preparación y convocatoria | Preparar el proceso previo a las mesas e identificar y convocar a los participantes. | Mapa de actores/participantes, plan de comunicación y registro formal de participación y compromiso. |
| 1 | Inducción y alineamiento conceptual | Nivelar conocimientos de los participantes de las mesas en prospectiva y megatendencias. | Participantes con conocimientos comunes en prospectiva y megatendencias. |
| 2 | Exploración de megatendencias y señales de cambio | Reconocer megatendencias y señales de cambio del ámbito temático, transformarlas en factores de cambio priorizados y compartir aprendizajes entre las mesas. | Tendencias y señales de cambio identificadas y priorizadas; retroalimentación entre mesas. |
| 3 | Construcción de escenarios prospectivos | Construir escenarios plausibles a partir de incertidumbres críticas, desarrollar narrativas detalladas y analizar implicancias para orientar la visión futura. | Conjunto de escenarios documentados (2–4 por mesa), con narrativas, matrices de incertidumbre y evaluación de implicancias. |
| 4 | Visión compartida y ambición al 2050 | Cocrear una visión aspiracional de Chile al 2050 en la temática tratada, validándola y co construyéndola con actores diversos. | Visión/ambición al 2050 consensuada y validada, con indicadores y metas relevantes y resumen de aportes. |
| 5 | Diagnóstico y análisis de brechas | Realizar un diagnóstico de la situación actual, identificar brechas entre la realidad y la visión 2050 y priorizar las que requieren intervención pública. | Informe de diagnóstico, listado de brechas priorizadas con justificación y mapa de causas efectos. |
| 6 | Propuestas de políticas públicas y metas de mediano plazo | Generar y evaluar propuestas de políticas públicas y líneas de acción de largo plazo que cierren las brechas y permitan avanzar hacia la visión 2050. | Cartera priorizada de líneas de acción y políticas públicas de largo plazo, con fichas detalladas, evaluación de impactos y alianzas necesarias. |
| 7 | Síntesis y elaboración de Policy Paper | Consolidar los resultados (escenarios, visión, diagnósticos, propuestas y metas) en un documento claro y validarlo con los participantes y autoridades. | Policy Paper que integra y valida todos los contenidos del trabajo de la mesa. |
| 8 | Evaluación y cierre | Evaluar el proceso y los resultados obtenidos, extraer lecciones aprendidas, reconocer la participación y proponer mejoras para futuros ciclos. | Informe de evaluación, listado de lecciones aprendidas y versión revisada de la programa metodológico para futuros procesos. |

El detalle de cada etapa de este programa se encuentra en el anexo 2

### Hoja de Ruta

La Hoja de Ruta Proyecta Chile 2050 es el documento político-estratégico que se genera cada cuatro años mediante la integración de los contenidos producidos por las mesas temáticas durante el ciclo previo. Este documento opera como carta de navegación nacional, sintetizando y articulando las propuestas generadas por los análisis prospectivos de las mesas en una narrativa coherente que establece prioridades, secuencias temporales y articulaciones estratégicas entre diferentes áreas temáticas, ofreciendo a Chile una visión y un camino priorizado de largo plazo.

A diferencia de los Policy Papers —documentos técnicos dirigidos a especialistas y tomadores de decisión que se producen continuamente— la Hoja de Ruta está dirigida a la ciudadanía en general y al mundo político en particular. Su elaboración implica un trabajo de integración, síntesis y storytelling político que trasciende la simple compilación de propuestas técnicas, buscando generar un relato movilizador que interpele tanto a la sociedad civil como a los actores políticos en momentos estratégicos del ciclo electoral.

Para el desarrollo de este documento, se proponen las siguientes etapas:

Tabla 6 - Etapas Hoja de Ruta

| Etapa | Propósito | Área responsable | Actividades clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Definición y alcance | Definir objetivos específicos de la Hoja de Ruta según contexto político y determinar actores clave a incidir | Área Política | • Identificar audiencias objetivo • Definir propósito, alcance y atributos del documento • Acordar plazos y perfil de participantes necesarios |
| Consenso de estructura | Definir elementos estructurales que orientarán el análisis e integración de contenidos | Área Política + Área Técnica | • Definir relato y storytelling del documento |
| Actualización de megatendencias | Revisar y actualizar megatendencias y derivar ejes transversales para el nuevo ciclo | Área Técnica + Área de Contenidos | • Actualización de megatendencias y ejes transversales • Evaluar vigencia de contenidos de mesas previas |
| Análisis y validación de contenido | Analizar y validar contenidos de Policy Papers existentes y en desarrollo | Área de Contenidos (Coordinador de Contenidos) | • Determinar validez de contenidos de procesos anteriores • Identificar necesidad de reabrir mesas o convocar nuevas • Solicitar ajustes a mesas en curso si necesario |
| Síntesis de contenido | Sintetizar información de mesas identificando resonancias mediante ejes transversales | Área de Contenidos (Coordinador de Contenidos) | • Identificar convergencias, tensiones y vacíos entre mesas • Elaborar matriz de resonancias transversales • Generar síntesis que alimentan documento final |
| Elaboración del documento | Desarrollar documento final mediante redacción colaborativa tripartita | Área Política (lidera redacción) Área de Contenidos (provee insumos) Área Técnica (verifica estándares) | • Redacción progresiva de capítulos • Verificación de fidelidad a propuestas de mesas • Validación de estándares metodológicos |
| Validación | Validar técnica y políticamente el documento | Consejo Editor + Área Técnica + Área Política | • Validación técnica (cumplimiento de estándares) • Validación política-estratégica (capacidad de incidencia) • Identificación de brechas y ajustes necesarios |
| Ajuste y cierre | Incorporar ajustes finales y preparar publicación | Área Política | • Integración de recomendaciones del Consejo Editor • Edición profesional final • Publicación 9-12 meses antes de primera vuelta presidencial |

#### Proceso colaborativo tripartito

La elaboración de la Hoja de Ruta no es responsabilidad exclusiva de un área sino que opera mediante colaboración estructurada entre las tres áreas del modelo, cada una aportando desde su expertise y función específica:

Área de Contenidos: El garante de fidelidad

El Área de Desarrollo de Contenidos provee los insumos técnicos estructurados para la elaboración del documento, pero cumple además una función crítica de garante de fidelidad: asegurar que las propuestas de las mesas no sean distorsionadas, modificadas sustancialmente o mal interpretadas durante el proceso de síntesis narrativa.

Sus funciones específicas incluyen:

- Proveer acceso organizado a todos los Policy Papers producidos durante el ciclo

- Entregar la matriz de resonancias identificadas mediante ejes transversales

- Elaborar síntesis temáticas cuando el Área Política lo solicite (por ejemplo, "¿qué proponen las mesas sobre transformación digital del Estado?")

- Responder consultas técnicas sobre el contenido específico de propuestas de mesas

- Revisar borradores del documento para verificar que las propuestas de mesas estén representadas fielmente

- Pronunciarse ante desviaciones significativas cuando la síntesis narrativa modifique el sentido original de propuestas

Es importante señalar que el Área de Contenidos no tiene poder de veto sobre las decisiones finales del Área Política respecto a énfasis, priorizaciones o estructura narrativa de la Hoja de Ruta. Sin embargo, sí tiene la responsabilidad de hacer explícitas las discrepancias cuando las identifique, asegurando que las decisiones de síntesis sean conscientes y fundamentadas, no producto de malentendidos o desconocimiento del trabajo original de las mesas.

Área Técnica: El verificador de estándares

El Área Técnica valida que el documento resultante cumpla con los criterios de calidad esperados para una hoja de ruta prospectiva según estándares internacionales, asegurando que no se trate simplemente de un compendio de propuestas sino de un instrumento estratégico con las características metodológicas apropiadas.

Sus funciones específicas incluyen:

- Definir criterios de calidad para la Hoja de Ruta (coherencia narrativa, fundamentación en análisis prospectivo, viabilidad de implementación, etc.)

- Revisar borradores intermedios para identificar brechas metodológicas

- Validar que el documento integre adecuadamente múltiples futuros posibles (escenarios) y no se reduzca a proyección lineal

- Asegurar que se expliciten supuestos, incertidumbres y condiciones de viabilidad de propuestas

- Verificar que el documento cumpla con el propósito y alcance definidos inicialmente

Área Política: El líder del storytelling

El Área Política lidera el proceso de redacción y toma las decisiones finales sobre estructura, énfasis, priorización y narrativa del documento, asumiendo la responsabilidad de construir el relato que efectivamente interpele a la ciudadanía y al mundo político.

Sus funciones específicas incluyen:

- Definir propósito específico y audiencias objetivo de la Hoja de Ruta según contexto político del momento

- Liderar equipo de redacción (que puede incluir periodistas, editores profesionales de la Fundación o colaboradores externos)

- Tomar decisiones sobre qué propuestas de mesas se priorizan, qué escenarios se desarrollan con mayor profundidad y qué énfasis narrativos se construyen

- Coordinar el trabajo del Consejo Editor externo

- Gestionar proceso de validación política con actores relevantes

- Decidir timing y estrategia de publicación y difusión

Esta distribución de funciones genera una tensión productiva entre fidelidad técnica (garantizada por Área de Contenidos) y síntesis narrativa (liderada por Área Política), con el Área Técnica operando como referente metodológico que asegura estándares de calidad. Esta tensión no se resuelve mediante reglas rígidas sino mediante diálogo continuo y explicitación de criterios de decisión.

#### Consejo Editor: Validación estratégica externa

El Consejo Editor es un grupo de actores externos a la Fundación, convocado específicamente para el proceso de elaboración de la Hoja de Ruta (no opera permanentemente), que aporta miradas diversas, sensibilidad política y recomendaciones estratégicas para fortalecer la capacidad de incidencia del documento.

Composición sugerida:

- Actores vinculados a FEF con trayectoria en análisis político-estratégico (think tanks, ex autoridades de gobierno, líderes de opinión)

- Representación de diversidad política, generacional, territorial y sectorial

- Expertise complementario al equipo interno (por ejemplo, comunicación política, negociación legislativa, movilización ciudadana)

- Tamaño recomendado: 7-12 personas, para permitir deliberación rica sin volverse inmanejable

Funciones:

- Revisar borradores del documento desde perspectiva de pertinencia política y capacidad de interpelación

- Identificar riesgos de comunicación, oportunidades de fortalecimiento narrativo y audiencias que requieren atención específica

- Proponer ajustes de estructura, énfasis o lenguaje que aumenten efectividad del documento

- Validar que el tono y enfoque sean apropiados para el momento político

- Generar recomendaciones específicas al Área Política (quien tiene libertad de adoptarlas o no, pero debe considerar sus fundamentos)

Dinámica de trabajo:

El Consejo Editor se reúne en 3-5 sesiones durante la Etapa 6 del proceso (Validación y ajustes), recibiendo borradores progresivamente refinados del documento. Sus recomendaciones son sistematizadas por el Área Política e integradas en versiones subsecuentes, generando ciclos iterativos de mejora hasta alcanzar versión final validada.

#### Cronograma y publicación estratégica

La Hoja de Ruta se publica 9-12 meses antes de la primera vuelta presidencial, maximizando su capacidad de incidir en la formulación de programas de gobierno y en el debate público pre-electoral. Este timing estratégico implica que el proceso de elaboración debe iniciarse aproximadamente 2 años antes de la elección, asegurando que el documento esté disponible cuando efectivamente puede influir en decisiones políticas relevantes.

Este ciclo de cuatro años alineado con el calendario político-electoral chileno es una característica distintiva del modelo Proyecta Chile 2050, diferenciándolo de otras experiencias de prospectiva que operan con horizontes desvinculados de momentos de decisión política. La sincronización deliberada entre ciclos de análisis prospectivo y ciclos político-electorales responde al objetivo estratégico de que el trabajo de las mesas efectivamente incida en la agenda pública y de gobierno, no solo genere conocimiento técnico.

La publicación de la Hoja de Ruta marca el cierre de un ciclo cuatrienal e inicia uno nuevo: las megatendencias y ejes transversales se actualizan, se evalúa qué mesas requieren reconvocatoria según sus criterios técnicos predefinidos, se identifican nuevos temas emergentes que ameritan convocatoria de mesas, y comienza nuevamente la producción continua de Policy Papers que alimentarán la siguiente Hoja de Ruta cuatro años después.

# Referencias

CEPAL. (2014). Prospectiva y política pública para el cambio estructural en América Latina y el Caribe. https://repositorio.cepal.org/handle/11362/37057

CSIRO. (2019). Australian National Outlook 2019. Recuperado de: https://www.csiro.au/~/media/Showcases/ANO/ANO2_MainReport_WEB_190614.pdf

Colabora.Lat. (2025). COLABORA.Lat. Hacia un nuevo modelo de gobernanza post Covid-19. Recuperado de: https://colabora.lat/

European Data Protection Supervisor. (2025). TechDispatch #2/2025 - Human oversight of automated decision-making. https://www.edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/techdispatch/2025-09-23-techdispatch-22025-human-oversight-automated-making_en

Gobierno de España. (2021). España 2050. Fundamentos y propuestas para una Estrategia Nacional de Largo Plazo. Recuperado de: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf

Gobierno de Irlanda. (2018). Project Ireland 2040: National Planning Framework. Recuperado de https://www.npf.ie/wp-content/uploads/Project-Ireland-2040-NPF.pdf

Godet, M. (2007). Manual de prospectiva estratégica: De la anticipación a la acción. Dunod.

Godet, M., & Durance, P. (2007). Prospectiva estratégica: Problemas y métodos (Cuadernos de LIPSOR, n.º 20, 2ª ed.). CEPAL. https://archivo.cepal.org/pdfs/GuiaProspectiva/Godet2007.pdf

Hart, R. A. (1997). Children's participation: The theory and practice of involving young citizens in community development and environmental care. UNICEF. https://www.unicef-irc.org/publications/100-childrens-participation-the-theory-and-practice-of-involving-young-citizens-in.html

Kerr, C., & Phaal, R. (2022). Roadmapping methodology: Conceptual foundations. Cambridge Institute for Manufacturing. https://www.cambridgeroadmapping.net/roadmapping

Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2014). Focus groups: A practical guide for applied research (5ª ed.). SAGE Publications.

Lin, Z., Guan, S., Zhang, W., Zhang, H., Li, Y., & Zhang, H. (2024). Towards trustworthy LLMs: A review on debiasing and dehallucinating in large language models. Artificial Intelligence Review, 57(9), 243. https://doi.org/10.1007/s10462-024-10896-y

Linstone, H. A., & Turoff, M. (Eds.). (2002). The Delphi method: Techniques and applications. New Jersey Institute of Technology. https://www.foresight.pl/assets/downloads/publications/Turoff_Linstone.pdf

Maharjan, P. (2025). UN DESA Policy Brief No. 174: Leveraging strategic foresight to mitigate artificial intelligence (AI) risk in public sectors. United Nations Department of Economic and Social Affairs. https://desapublications.un.org/policy-briefs/un-desa-policy-brief-no-174-leveraging-strategic-foresight-mitigate-artificial

Ministerio de Energía. (2022). Transición energética de Chile. Política Energética Nacional. Recuperado de: https://energia.gob.cl/sites/default/files/documentos/pen_2050_-_actualizado_marzo_2022_0.pdf

Ministerio de Minería. (2025). Política Nacional Minera 2050. Recuperado de: https://politicanacionalminera.minmineria.gob.cl/

Naciones Unidas. (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

Oficina de Planeamiento y Presupuesto de Uruguay. (2016). Introducción a la prospectiva — Síntesis metodológica. Dirección de Planificación, OPP Uruguay. https://www.opp.gub.uy/sites/default/files/documentos/2018-05/Manual_Prospectiva.pdf

Oficina del Primer Ministro de Finlandia. (2025). Government Foresight Report. https://valtioneuvosto.fi/en/foresight-activities-and-work-on-the-future/government-report-on-the-future

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2022). Guidelines for citizen participation processes. OECD Publishing. https://www.oecd.org/publications/guidelines-for-citizen-participation-processes-f765caf6-en.htm

People Powered. (2023). Digital participation platform resource center. https://www.peoplepowered.org/digital-platforms

Phaal, R. (2019, 17 de octubre). The role of roadmapping in the Futures Toolkit. UK Government Office for Science, Futures, Foresight and Horizon Scanning Blog. https://foresightprojects.blog.gov.uk/2019/10/17/the-role-of-roadmapping-in-the-futures-toolkit/

Sanders, E. B.-N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign, 4(1), 5-18. https://doi.org/10.1080/15710880701875068

Tenemos que Hablar de Chile. (2025). Proyectos. Recuperado de: https://www.tenemosquehablardechile.cl/proyectos

UNICEF. (2016). Adolescents shaping their future: A foresight toolkit. https://www.unicef.org/innovation/media/14311/file/Adolescents%20Shaping%20Their%20Future%20-%20A%20Foresight%20Toolkit.pdf

UNICEF. (2020). Engaged and heard! Guidelines on adolescent participation and civic engagement. https://www.unicef.org/media/73296/file/Engaged-and-Heard-Guidelines-on-Adolescent-Participation-and-Civic-Engagement.pdf

United Nations Development Programme. (2022). UNDP RBAP: Foresight playbook — Overview of foresight tools. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-07/UNDP-RBAP-Foresight-Playbook-Appendix-2022_0.pdf

Wang, C., & Burris, M. A. (1997). Photovoice: Concept, methodology, and use for participatory needs assessment. Health Education & Behavior, 24(3), 369-387. https://doi.org/10.1177/109019819702400309

Weisbord, M., & Janoff, S. (2010). Future search: Getting the whole system in the room for vision, commitment, and action (3ª ed.). Berrett-Koehler Publishers.

Yar, M. A., Hamdan, M., Anshari, M., Fitriyani, N. L., & Syafrudin, M. (2024). Governing with intelligence: The impact of artificial intelligence on policy development. Information, 15(9), 556. https://doi.org/10.3390/info15090556

# Anexos

## Anexo 1: Programa metodológico mesas recurrentes

##### Etapa 0 – Revisión del trabajo realizado y motivación de participantes

Objetivo de la etapa 0: Analizar los resultados del proceso anterior, ampliar la base de participantes mediante convocatorias abiertas e inspirar a los integrantes para iniciar un nuevo proceso de prospectiva.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| - Revisión de resultados anteriores Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinador general y Coordinadores temáticos | Analizar los productos generados en el proceso anterior de la mesa temática para identificar cambios en tendencias, hipótesis formuladas, nuevas brechas y determinar la apertura de la mesa. | – Revisión documental y síntesis: análisis sistemático de documentos, diagnósticos y propuestas ya elaboradas para extraer aprendizajes y determinar qué debe profundizarse. |
|  |  | – Sesión de retrospectiva: reunión con los participantes de la fase anterior para repasar qué funcionó, qué no y qué se puede mejorar, utilizando técnicas de retroalimentación similares a las de metodologías design Thinking (ej. “start‑stop‑continue”). |
| - Convocatoria a nuevos participantes y expertos Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinador general y Coordinadores temáticos FEF. | Ampliar la base de actores involucrados, incorporando nuevos expertos, representantes de la sociedad civil, representantes de sectores asociados a la temática de la mesa (por ejemplo, jóvenes y niños) y/o representantes de sectores relevantes que no hayan participado anteriormente. | – Mapa de redes y llamados abiertos: elaboración de un listado de instituciones, comunidades y especialistas potenciales; difusión de una convocatoria abierta mediante boletines, redes sociales y organizaciones aliadas. Esta metodología se sugiere que sea una función permanente de Proyecta Chile 2050 para sistematizar y mantener actualizada una base de datos de los actores relevantes por tema, los cuales irán cambiando en el tiempo. |
|  |  | – Webinars de presentación: organizar charlas breves en las que se expongan los resultados de la revisión (sub‑etapa 0.1) y se inviten a nuevos actores a sumarse al proceso. |
| - Motivación y preparación de participantes Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Secretario Ejecutivo, Coordinador general y Coordinadores FEF | Fortalecer el compromiso y la motivación de quienes integran la mesa, creando un sentido compartido de propósito antes de comenzar el trabajo prospectivo. | – Charlas inspiradoras: presentaciones de líderes de opinión o de beneficiarios potenciales que relaten cómo las políticas a largo plazo pueden impactar positivamente en sus vidas o presentar ejemplos reales en el desarrollo de políticas públicas de largo plazo (por ejemplo: lo que se hizo en los años 50-60 para erradicar la desnutrición infantil, la creación de la CORFO, entre otros. |
|  |  | – Storytelling y testimonios: compartir historias de participantes anteriores sobre los logros alcanzados y las oportunidades de influir en el futuro, para generar un clima de entusiasmo y pertenencia. |
| 0.4 Definición de reglas y compromiso Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Secretario Ejecutivo, Participantes de mesas, Coordinador general y Coordinadores temáticos | Acordar entre los participantes de cada mesa las normas de convivencia, mecanismos de comunicación, lo qué se espera de cada uno (participación y responsabilidades) y comprometer la participación y aporte de cada miembro. | – Webinar de compromiso: organizar un encuentro remoto para plantear las reglas y normas del trabajo de las mesas y comprometer formalmente a los participantes de cada mesa, por medio de una firma de documento (digital) respectro a la declaración de compromiso de los participantes, donde se indique de qué manera se va a aportar en cada mesa (participación activa, charlas, investigaciones, antecedentes y/o contactos/redes nacionales e internacionales, entre otros). |

Productos de la etapa 0: síntesis de los resultados del proceso anterior, lista actualizada de participantes (incluyendo nuevos integrantes y expertos) y bienvenida que motive la participación activa desde la primera sesión de trabajo.

##### Etapa 1 – Preparación y exploración del entorno (Semanas 1‑3)

Objetivo de la etapa 1: Sensibilizar a los participantes de las mesas sobre la importancia de análisis de prospectiva, identificar a los actores clave y realizar un escaneo sistemático de tendencias que impactarán el tema de cada mesa al 2050.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| - Lanzamiento y sensibilización Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinador general, Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Alinear a los participantes de las mesas respecto al pensamiento de futuro. | – Sesión de inducción en prospectiva: exposición sobre qué es la prospectiva, ejemplos donde se ha usado la metodología y el impacto que ha generado, por qué no busca predecir un único futuro y cómo ayuda a detectar tendencias y construir escenarios futuros. |
|  |  | – Charla sobre megatendencias globales: breve presentación de las megatendencias y discusión sobre su relevancia para Chile. |
| - Escaneo del horizonte y análisis de tendencias Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Identificar tendencias y fuerzas motrices que afectarán el tema al 2050. | – Horizon scanning (escaneo de horizonte): técnica que permite detectar tendencias tempranas mediante la revisión sistemática de fuentes, identifica oportunidades y amenazas. |
|  |  | – Análisis STEEP: herramienta que permite categorizar tendencias en función de dimensiones sociales, tecnológicas, económicas, ambientales, políticas, legales y de valores, para contextualizar los escenarios. |
|  |  | – Análisis de tendencias y drivers: organización de la información en principales drivers de cambio y evaluar su nivel de incertidumbre y/o impacto. |

Producto esperado de la etapa 1: documento de mapeo de actores, lista de megatendencias y drivers relevantes e identificación de actores externos relevantes.

##### Etapa 2 – Construcción de escenarios (Semanas 4‑8)

Objetivo de la etapa 2: Construir un conjunto de escenarios plausibles a partir de las incertidumbres críticas, desarrollar narrativas de manera detallada y analizar las implicaciones de cada escenario para orientar la visión futura.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Definición de ejes de incertidumbre Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Seleccionar los principales ejes o parámetros que condicionan las incertidumbres que estructurarán los futuros de la temática de cada mesa. | – Ejes de incertidumbre (2×2 o 3×3): herramienta para escoger dos (o más) incertidumbres con alto impacto y alta incertidumbre para crear matrices de escenarios. |
|  |  | – Metodología de Alternativas Futuras: metodología que propone cuatro arquetipos –crecimiento, restricción, colapso y transformación– para explorar caminos posibles. |
|  |  | – Mapas morfológicos: construir una tabla con las principales variables y sus posibles estados; combinar valores para generar escenarios coherentes. |
| 2.2 Elaboración de relatos de escenarios Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Desarrollar narrativas que describan de mejor manera los escenarios identificados para ayudar a los participantes a posicionarlos en estos escenarios. | – Storytelling y design fiction: metodología que permite crear relatos de manera detallada que permitan describir la vida cotidiana, la economía y las instituciones en cada escenario. |
|  |  | – Causal Layered Analysis (CLA): método de Sohail Inayatullah que profundiza en niveles de causa (sistémico, discursivo, mitos), permitiendo generar relatos más profundos y reflexivos. |
|  |  | – Fichas ‘Postcards from the Future’: breve ejercicio en el que los participantes redactan una postal desde el futuro; esta técnica ayuda a imaginar futuros y trabaja con señales y tendencias. |
| 2.3 identificación y mapeo de actores Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Reconocer a los principales actores que serán afectados por los escenarios definidos por la mesa. | – Mapeo de actores: realizar un mapa de poder–interés para identificar a los principales actores internos y externos que se verán impactados con los escenarios futuros detectados por la mesa. |
| 2.4 Análisis de implicaciones Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Evaluar las consecuencias de cada escenario para los principales actores detectados en la sub etapa anterior. | – Rueda de futuros (Futures Wheel): método para visualizar consecuencias directas e indirectas de un cambio, permitiendo mapear las ramificaciones de tendencias y eventos. |
|  |  | – Análisis de riesgos y oportunidades: identificar riesgos y oportunidades que emergen en cada escenario; priorizarlos según impacto y probabilidad. |

Productos esperados de la etapa 2: conjunto de escenarios documentados (2–4 por mesa) con descripciones narrativas, matrices de incertidumbre y evaluación de implicancias.

##### Etapa 3 – Redefinición de visión y ambición 2050 (Semanas 8‑10)

Objetivo de la etapa 3: redefinir una visión aspiracional de cómo debería ser Chile en 2050 en la temática abordada, incorporando la validación y co-construcción con actores diversos para asegurar un consenso amplio.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Redefinición de visión aspiracional Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinador General, Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Revisar o formular la visión de cómo debería ser Chile en 2050 para el tema en cuestión, considerando los indicadores o metas que permitan operacionalizarla, la última versión de la visión global de Chile 2050 (documento a candidatos), la visión definida por cada submesa o mesa y los escenarios elaborados. | – Taller de visión (Visioning workshop): ejercicio participativo donde se discute la visión deseada, se identifican valores compartidos y se formulan frases de futuro deseado. |
|  |  | – Apoyo de técnicas apreciativas: analizar qué funciona bien en el presente y proyectar cómo podría potenciarse en el futuro. |
|  |  | – Involucramiento de jóvenes y niños: integrar dinámicas diseñadas específicamente para que niños y jóvenes expresen su visión. |
| 3.2 Validación y co‑construcción de la visión Modalidad propuesta: Asincrónica o Sincrónica Participantes: Coordinador general, Coordinadores temáticos, Coordinadores FEF y participantes de mesas | Ajustar la visión a partir de la retroalimentación de actores externos y asegurar que refleje intereses diversos. | – World Café o diálogos ciudadanos: sesiones abiertas con actores externos (comunidades, sector privado, academia) donde se presentan los escenarios y la visión y se recogen comentarios. |
|  |  | – Delphi participativo (Real‑time Delphi): encuesta iterativa y anónima a expertos y actores clave para evaluar la pertinencia y alcance de la visión, recoger opiniones y recibir retroalimentación. |
|  |  | – Co‑construcción (co‑design): talleres donde actores externos y expertos colaboran para ajustar la visión. |
|  |  | – Encuestas: recoger la percepción de actores externos para evaluar la pertinencia y alcance de la visión, recoger opiniones y recibir retroalimentación. |

Productos esperados de la etapa 3: visión/ambición al 2050 consensuada y validada por actores relevantes externos a las mesas, enunciada con indicadores y metas relevantes y con un texto breve y aspiracional, junto con un resumen de aportes recibidos durante la validación.

##### Etapa 4 – Diagnóstico y análisis de brechas (Semanas 10‑12)

Objetivo de la etapa 4: Actualizar el diagnóstico de la situación actual, identificar las brechas entre la situación actual y la visión 2050 y priorizar aquellas que requieren intervención mediante políticas públicas.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Diagnóstico de la situación actual Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Comprender el estado actual de la temática de la mesa (políticas vigentes, datos cuantitativos, experiencias). | – Análisis situacional con STEEP: utilizar la misma estructura de factores sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, políticos y de valores para evaluar la situación actual. |
|  |  | – Análisis documental y entrevistas/exposiciones: revisar políticas vigentes, estadísticas, consultar a organizaciones de la sociedad civil y/o invitar a responsables públicos y expertos en la temática para consultar o exponer respecto a diagnósticos de la temática de la mesa. |
| 4.2 Identificación de brechas Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Determinar la brecha entre la situación actual y la visión deseada para 2050. | – Análisis de brechas: contrastar metas de la visión con indicadores actuales; identificar diferencias cualitativas y cuantitativas. |
|  |  | – Árbol de problemas / análisis de causas y consecuencias: diagramar problemas centrales, causas y consecuencias, para comprender qué factores originan las brechas. |
|  |  | – Futures Wheel invertida: emplear la técnica de Rueda de Futuros para mapear efectos negativos de no actuar. |
| 4.3 Priorización de brechas Modalidad propuesta: Sincrónica o Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Seleccionar las brechas más críticas que deben abordarse con políticas públicas. | – Delphi o Real‑time Delphi: realizar rondas de consulta anónima a expertos y actores externos para priorizar las brechas. |
|  |  | – Análisis multicriterio: evaluar cada brecha según impacto, urgencia y factibilidad de cierre. |

Productos esperados de la etapa 4: informe de diagnóstico actualizado, listado de brechas priorizadas con justificación y un mapa de causas y efectos que ayude a orientar intervenciones.

##### Etapa 5 – Formulación de líneas de acción y propuestas de política de largo plazo (Semanas 12‑15)

Objetivo de la etapa 5: Generar y evaluar propuestas de políticas públicas y líneas de acción de largo plazo que permitan cerrar las brechas identificadas y avanzar hacia la visión 2050.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Generación de ideas y propuestas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Crear una cartera amplia de iniciativas de política y líneas de acción para alcanzar la visión 2050. | – Lluvia de ideas estructurada: sesiones de ideación donde los participantes generan propuestas sin juzgarlas, agrupándolas por categorías. |
|  |  | – Rueda de futuros (Futures Wheel) aplicada a propuestas: explorar las consecuencias directas e indirectas de cada propuesta para identificar efectos colaterales. |
| 5.2 Evaluación de iniciativas Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Analizar la factibilidad, impactos y riesgos de cada iniciativa y seleccionar las más eficaces. | – Matriz de impacto‑factibilidad: evaluar cada propuesta según su impacto potencial y la factibilidad de implementación. |
|  |  | – Delphi / Real‑time Delphi: obtener evaluaciones anónimas de expertos y actores sobre cada propuesta, permitiendo refinarlas y alcanzar consensos. |
|  |  | – World Café o foros de discusión: someter las propuestas a discusión abierta con actores externos (comunidades, jóvenes, sector privado) para recoger percepciones y validar su pertinencia. |
| 5.3 Co‑diseño de políticas y alianzas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Refinar las propuestas seleccionadas y sus planes de implementación. | – Taller de co‑diseño: sesiones donde expertos y actores externos trabajan juntos en el diseño detallado de las políticas (objetivos específicos, instrumentos, actores responsables). |
|  |  | – Metodología de planeación de escenarios de políticas: construir mini‑escenarios de implementación y evaluar impactos sobre diferentes grupos. |
| 5.4 Redacción y validación final Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Elaborar documentos con propuestas y líneas de acción, asegurar coherencia con la visión y validarlos. | – Redacción de propuestas y sesiones de focus para validación: estructurar las iniciativas en fichas con problemas, objetivos, acciones, indicadores y costos. Junto a lo anterior realizar sesiones de focus con expertos externos a la mesa (coordinadores de otras mesas en curso, expertos en políticas públicas y/o otros actores relevantes). |
|  |  | – Consulta pública: publicar las propuestas para recibir comentarios ciudadanos; se recomienda un período de consulta en línea y sesiones presenciales con jóvenes y comunidades. |

Productos esperados de la etapa 5: cartera priorizada de líneas de acción y propuestas de política pública de largo plazo, con fichas detalladas, evaluación de impactos y alianzas necesarias para su puesta en marcha.

##### Etapa 6 – Definición de metas y rutas de mediano plazo (Semanas 16‑18)

Objetivo de la etapa 6: Redefinir metas e indicadores de mediano plazo para avanzar en las líneas de acción para apoyar el logro de la visión 2050 y elaborar un plan de implementación y seguimiento que oriente la acción en los próximos años.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Retrospección para metas intermedias Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Identificar los hitos y metas necesarias a mediano plazo (2030–2040), a partir de la visión 2050. | – Backcasting normativo: técnica que parte de un futuro deseado y retrocede hasta el presente para definir etapas; esta metodología es idónea para problemas complejos y orientados a objetivos. |
|  |  | – Líneas de tiempo inversas: trazar una línea de tiempo desde 2050 hacia atrás, identificando hitos críticos, logros y políticas necesarias en cada período. |
| 6.2 Definición de indicadores y metas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Establecer indicadores y metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. | – Metodología SMART: formular indicadores cuantitativos y cualitativos asociados a cada línea de acción. |
|  |  | – Indicadores participativos: involucrar a jóvenes y comunidades en la definición de indicadores que reflejen sus preocupaciones. |
| 6.3 Plan de implementación y seguimiento Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Elaborar una hoja de ruta temática de ejecución para las políticas propuestas y asignar responsabilidades. | – Roadmapping: construir un mapa de ruta que integre las líneas de acción, los hitos de backcasting y los responsables en un cronograma. |

Productos esperados de la etapa 6: documento de metas de mediano plazo y cuadro de indicadores, hoja de ruta temática de implementación con hitos y responsables, mecanismos de monitoreo y actualización.

##### Etapa 7 – Evaluación y retroalimentación (Semanas 18‑20)

Objetivo de la etapa 7: Evaluar la eficacia del proceso prospectivo, recoger la percepción de los participantes, identificar lecciones aprendidas y actualizar la hoja de ruta temática para futuros procesos.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Evaluación del proceso Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Revisar la eficacia de la hoja de ruta temática y la satisfacción de los participantes. | – Encuestas y grupos focales: recoger la percepción de los miembros de las mesas y de actores externos sobre la calidad de los procesos y productos. |
|  |  | – Evaluación de participación infantil y juvenil: consultar a los niños y jóvenes sobre la pertinencia de su participación y las barreras encontradas. |
| 7.2 Identificación de lecciones aprendidas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Determinar qué funcionó bien y qué debe ajustarse en futuras iteraciones. | – Reunión de retrospectiva: aplicar metodologías ágiles para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. |
|  |  | – Análisis de coherencia: revisar si los resultados cumplen con los principios de la visión y con los objetivos de la hoja de ruta temática. |
| 7.3 Ajustes a la hoja de ruta temática Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos y Coordinadores FEF | Incorporar las lecciones aprendidas para futuros ciclos de prospectiva. | – Revisión y actualización del plan: actualizar la hoja de ruta temática incorporando mejoras, simplificaciones o nuevos métodos. |
|  |  | – Difusión de resultados: publicar un informe final que resuma el proceso, los aprendizajes y las recomendaciones para próximos ejercicios. |

Productos esperados de la etapa 7: informe de evaluación, listado de lecciones aprendidas y versión revisada de la programa metodológico para futuros procesos.

## Anexo 2: Programa metodológico mesas nuevas

##### Etapa 0 – Preparación y convocatoria

Objetivo de la etapa: preparar el proceso previo al trabajo de las mesas para identificar y convocar a los participantes las mesas temáticas.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| - Identificación y análisis de actores Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinador general y Coordinadores temáticos | Identificar a los participantes (expertos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de jóvenes, niñas y niños entre otros) para diseñar la convocatoria a las mesas de trabajo | - Mapeo de actores: utilizar matrices de influencia/interés y herramientas de análisis de para determinar las redes y/o alianzas de los actores de interés a convocar. |
|  |  | - Encuestas en línea y entrevistas para reconocer motivaciones y expectativas de los diferentes participantes a convocar. |
|  |  | - Análisis de casos de otras iniciativas nacionales o internacionales para identificar buenas prácticas para convocar a nuevos participantes. |
| 0.2 Diseño del plan de comunicación y motivación Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinador general y Coordinadores temáticos FEF. | Elaborar un plan de comunicación que garantice diversidad de voces y motive e invite a participar del proceso de las mesas temáticas. | – Diseño de mensajes y canales: traducir contenidos complejos a formatos comprensibles, usar canales digitales, audiovisuales y presenciales |
|  |  | – Formatos lúdicos y pedagógicos: incorporar dinámicas educativas para segmentos de niños y adolescentes y otros actores de la sociedad civil, utilizando talleres participativos con universidades. |
|  |  | – Campañas en redes sociales: creación de comunidades en plataformas colaborativas para comunicar y difundir. |
| 0.3 Convocatoria y conformación de mesas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Secretario Ejecutivo, Coordinador general y Coordinadores FEF | Reclutar participantes para las mesas temáticas y asegurar su compromiso. | – Eventos de lanzamiento con participación de autoridades y referentes para explicar objetivos. |
|  |  | – Procesos de postulación: formularios en línea, entrevistas y selección con criterios de diversidad. |
|  |  | – Creación de comunidades digitales para interactuar entre todos los participantes. |
| 0.4 Definición de reglas y compromiso Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Secretario Ejecutivo, Participantes de mesas, Coordinador general y Coordinadores temáticos | Acordar entre los participantes de cada mesa las normas de convivencia, mecanismos de comunicación, lo esperado de cada uno (participación y responsabilidades) y comprometer la participación y aporte de cada miembro. | – Webinar de compromiso: organizar un encuentro remoto para plantear las reglas y normas del trabajo de las mesas y comprometer formalmente a los participantes de cada mesa, por medio de una firma de documento (digital) respectro a la declaración de compromiso de los participantes, donde se indique de qué manera se va a aportar en cada mesa (participación activa, charlas, investigaciones, antecedentes y/o contactos/redes nacionales e internacionales, entre otros). |

Productos de la etapa 0: mapa de actores/participantes de interés para las mesas temáticas a desarrollar, plan de comunicación y motivación para convocar a nuevos participantes y registro y compromiso de los participantes inscritos en las mesas temáticas.

##### Etapa 1 – Inducción y alineamiento conceptual (Semanas 1‑2)

Objetivo general de la etapa: nivelar conocimientos de los participantes de las mesas temáticas, en prospectiva y megatendencias.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| - Inducción a la prospectiva y objetivos del programa Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinador general, Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Nivelar conocimientos en prospectiva, megatendencias y criterios de Proyecta Chile 2050. | – Sesión de inducción en prospectiva: exposición sobre qué es la prospectiva, ejemplos donde se ha usado la metodología y el impacto que ha generado, por qué no busca predecir un único futuro y cómo ayuda a detectar tendencias y construir escenarios futuros. |
|  |  | • Micro‑cursos asincrónicos sobre, construcción de escenarios y prospectivas estratégicas. |
|  |  | – Charla sobre megatendencias globales: breve presentación de las megatendencias y discusión sobre su relevancia para Chile. |

Producto esperado de la etapa 1: nivelación de conocimiento de los participantes respecto a prospectiva y megatendencias.

##### Etapa 2 – Exploración de megatendencias y señales de cambio (Semanas 3‑6)

Objetivo de la etapa 2: reconocer las megatendencias y señales de cambio que pueden afectar al ámbito temático, transformarlas en factores de cambio priorizados y compartir aprendizajes entre las mesas.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Escaneo de horizontes Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Identificar señales o tendencias y factores de cambio relevantes para el ámbito temático. | – Método STEEP: para monitorear tendencias políticas, económicas, sociales, tecnológicas, ambientales y legales. |
|  |  | – Metodología de Alternativas Futuras: metodología que propone cuatro arquetipos –crecimiento, restricción, colapso y transformación– para explorar caminos posibles. |
|  |  | – Revisión de literatura y datos (informes internacionales, reportes nacionales, bases de datos). |
|  |  | – Crowdsourcing de señales: plataforma web para que miembros y actores externos aporten señales de cambio. |
| 2.2 Mapeo y priorización de factores de cambios Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Transformar las señales o tendencias en factores de cambio y priorizarlos según su impacto e incertidumbre. | – Talleres colaborativos: para agrupar señales en factores de cambio y discutir su relevancia. |
|  |  | – Matriz impacto‑incertidumbre: evaluar el impacto y la incertidumbre de cada factor. |
|  |  | – Delphi en tiempo real para validar la priorización con expertos externos. |
| 2.3 Compartir aprendizajes entre mesas Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Permitir que diferentes mesas conozcan las tendencias y factores de cambios identificados. | – Sesión inter mesas: con presentaciones breves de cada mesa. |
|  |  | – Mapas visuales de factores de cambio en línea: con el propósito de levantar comentarios de otros participantes de otras mesas. |

Productos esperados de la etapa 2: identificación y priorización de tendencias de cambios relevantes y feedback o retroalimentación de estas tendencias entre las distintas mesas de trabajo.

##### Etapa 3 – Construcción de escenarios prospectivos (Semanas 7‑11)

Objetivo de la etapa 3: Construir un conjunto de escenarios plausibles a partir de las incertidumbres críticas, desarrollar narrativas de manera detallada y analizar las implicaciones de cada escenario para orientar la visión futura.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Definición de ejes de incertidumbre Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Seleccionar los principales ejes o parámetros que condicionan las incertidumbres que estructurarán los futuros de la temática de cada mesa. | – Ejes de incertidumbre (2×2 o 3×3): herramienta para escoger dos (o más) incertidumbres con alto impacto y alta incertidumbre para crear matrices de escenarios. |
|  |  | – Metodología de Alternativas Futuras: metodología que propone cuatro arquetipos –crecimiento, restricción, colapso y transformación– para explorar caminos posibles. |
|  |  | – Mapas morfológicos: construir una tabla con las principales variables y sus posibles estados; combinar valores para generar escenarios coherentes. |
| 3.2 Elaboración de relatos de escenarios Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Desarrollar narrativas que describan de mejor manera los escenarios identificados para ayudar a los participantes a posicionarlos en estos escenarios. | – Storytelling y design fiction: metodología que permite crear relatos de manera detallada que permitan describir la vida cotidiana, la economía y las instituciones en cada escenario. |
|  |  | – Causal Layered Analysis (CLA): método de Sohail Inayatullah que profundiza en niveles de causa (sistémico, discursivo, mitos), permitiendo generar relatos más profundos y reflexivos. |
|  |  | – Fichas ‘Postcards from the Future’: breve ejercicio en el que los participantes redactan una postal desde el futuro; esta técnica ayuda a imaginar futuros y trabaja con señales y tendencias. |
| 3.3 identificación y mapeo de actores Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Reconocer a los principales actores que serán afectados por los escenarios definidos por la mesa. | – Mapeo de actores: realizar un mapa de poder–interés para identificar a los principales actores internos y externos que se verán impactados con los escenarios futuros detectados por la mesa. |
| 3.4 Análisis de implicaciones Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Evaluar las consecuencias de cada escenario para los principales actores detectados en la sub etapa anterior. | – Rueda de futuros (Futures Wheel): método para visualizar consecuencias directas e indirectas de un cambio, permitiendo mapear las ramificaciones de tendencias y eventos. |
|  |  | – Análisis de riesgos y oportunidades: identificar riesgos y oportunidades que emergen en cada escenario; priorizarlos según impacto y probabilidad. |

Productos esperados de la etapa 3: conjunto de escenarios documentados (2–4 por mesa) con descripciones narrativas, matrices de incertidumbre y evaluación de implicancias.

##### Etapa 4 – Visión compartida y ambición al 2050 (Semanas 12‑14)

Objetivo de la etapa 4: cocrear una visión aspiracional de cómo debería ser Chile en 2050 en la temática abordada, incorporando la validación y co-construcción con actores diversos para asegurar un consenso amplio.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Definición de una visión aspiracional Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinador General, Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Formular la visión de cómo debería ser Chile en 2050 para el tema en cuestión, considerando los indicadores o metas que permitan operacionalizarla, la última versión de la visión global de Chile 2050 (documento a candidatos), la visión definida por cada submesa o mesa y los escenarios elaborados. | – Taller de visión (Visioning workshop): ejercicio participativo donde se discute la visión deseada, se identifican valores compartidos y se formulan frases de futuro deseado. |
|  |  | – Apoyo de técnicas apreciativas: analizar qué funciona bien en el presente y proyectar cómo podría potenciarse en el futuro. |
|  |  | – Involucramiento de jóvenes y niños: integrar dinámicas diseñadas específicamente para que niños y jóvenes expresen su visión. |
| 4.2 Validación y co‑construcción de la visión Modalidad propuesta: Asincrónica o Sincrónica Participantes: Coordinador general, Coordinadores temáticos, Coordinadores FEF y participantes de mesas | Ajustar la visión a partir de la retroalimentación de actores externos y asegurar que refleje intereses diversos. | – World Café o diálogos ciudadanos: sesiones abiertas con actores externos (comunidades, sector privado, academia) donde se presentan los escenarios y la visión y se recogen comentarios. |
|  |  | – Delphi participativo (Real‑time Delphi): encuesta iterativa y anónima a expertos y actores clave para evaluar la pertinencia y alcance de la visión, recoger opiniones y recibir retroalimentación. |
|  |  | – Co‑construcción (co‑design): talleres donde actores externos y expertos colaboran para ajustar la visión. |
|  |  | – Encuestas: recoger la percepción de actores externos para evaluar la pertinencia y alcance de la visión, recoger opiniones y recibir retroalimentación. |

Productos esperados de la etapa 4: visión/ambición al 2050 consensuada y validada por actores relevantes externos a las mesas, enunciada con indicadores y metas relevantes y con un texto breve y aspiracional, junto con un resumen de aportes recibidos durante la validación.

##### Etapa 5 – Diagnóstico y análisis de brechas (Semanas 15‑17)

Objetivo de la etapa 5: realizar un diagnóstico de la situación actual, identificando las brechas entre la situación actual y la visión 2050 y priorizar aquellas que requieren intervención mediante políticas públicas.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 5.1 Diagnóstico de la situación actual Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Comprender el estado actual de la temática de la mesa (políticas vigentes, datos cuantitativos, experiencias). | – Análisis situacional con STEEP: utilizar la misma estructura de factores sociales, tecnológicos, económicos, ambientales, políticos y de valores para evaluar la situación actual. |
|  |  | – Análisis documental y entrevistas/exposiciones: revisar políticas vigentes, estadísticas, consultar a organizaciones de la sociedad civil y/o invitar a responsables públicos y expertos en la temática para consultar o exponer respecto a diagnósticos de la temática de la mesa. |
| 5.2 Identificación de brechas Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Determinar la brecha entre la situación actual y la visión deseada para 2050. | – Análisis de brechas: contrastar metas de la visión con indicadores actuales; identificar diferencias cualitativas y cuantitativas. |
|  |  | – Árbol de problemas / análisis de causas y consecuencias: diagramar problemas centrales, causas y consecuencias, para comprender qué factores originan las brechas. |
|  |  | – Futures Wheel invertida: emplear la técnica de Rueda de Futuros para mapear efectos negativos de no actuar. |
| 5.3 Priorización de brechas Modalidad propuesta: Sincrónica o Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Seleccionar las brechas más críticas que deben abordarse con políticas públicas. | – Delphi o Real‑time Delphi: realizar rondas de consulta anónima a expertos y actores externos para priorizar las brechas. |
|  |  | – Análisis multicriterio: evaluar cada brecha según impacto, urgencia y factibilidad de cierre. |

Productos esperados de la etapa 5: informe de diagnóstico, listado de brechas priorizadas con justificación y un mapa de causas y efectos que ayude a orientar intervenciones.

##### Etapa 6 – Propuestas de políticas públicas y metas de mediano plazo (Semanas 18‑24)

Objetivo de la etapa 6: Generar y evaluar propuestas de políticas públicas y líneas de acción de largo plazo que permitan cerrar las brechas identificadas y avanzar hacia la visión 2050.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Generación de ideas y propuestas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Crear una cartera amplia de iniciativas de política y líneas de acción para alcanzar la visión 2050. | – Lluvia de ideas estructurada: sesiones de ideación donde los participantes generan propuestas sin juzgarlas, agrupándolas por categorías. |
|  |  | – Rueda de futuros (Futures Wheel) aplicada a propuestas: explorar las consecuencias directas e indirectas de cada propuesta para identificar efectos colaterales. |
| 6.2 Evaluación de iniciativas Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Analizar la factibilidad, impactos y riesgos de cada iniciativa y seleccionar las más eficaces. | – Matriz de impacto‑factibilidad: evaluar cada propuesta según su impacto potencial y la factibilidad de implementación. |
|  |  | – Delphi / Real‑time Delphi: obtener evaluaciones anónimas de expertos y actores sobre cada propuesta, permitiendo refinarlas y alcanzar consensos. |
|  |  | – World Café o foros de discusión: someter las propuestas a discusión abierta con actores externos (comunidades, jóvenes, sector privado) para recoger percepciones y validar su pertinencia. |
| 6.3 Formulación de metas de mediano plazo (2030‑2035) Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Establecer metas cuantificables e hitos intermedios que orienten el avance hacia el 2050. | – Método SMART para definir metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales. |
|  |  | – Backcasting: para cada meta: determinar acciones y recursos necesarios. |
| 6.4 Evaluación de impacto y priorización de propuestas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Evaluar el impacto potencial de cada propuesta y priorizarlas. | – Análisis costo‑beneficio y análisis multicriterio |
|  |  | – Delphi en tiempo real con especialistas externos para validar la priorización. |
| 6.5 Intercambio inter mesas y coherencia transversa Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Garantizar que las propuestas de cada mesa se complementen y no se contradigan. | – Reuniones conjuntas entre mesas para revisar propuestas y explorar sinergias. |
|  |  | – Trabajo en grupos interdisciplinares en temas comunes (por ejemplo democracia, digitalización, sostenibilidad). |
| 6.6 Co-diseño de políticas y alianzas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Refinar las propuestas seleccionadas y sus planes de implementación. | – Taller de co‑diseño: sesiones donde expertos y actores externos trabajan juntos en el diseño detallado de las políticas (objetivos específicos, instrumentos, actores responsables). |
|  |  | – Metodología de planeación de escenarios de políticas: construir mini‑escenarios de implementación y evaluar impactos sobre diferentes grupos. |
| 6.7 Redacción y validación final Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Elaborar documentos con propuestas y líneas de acción, asegurar coherencia con la visión y validarlos. | – Redacción de propuestas y sesiones de focus para validación: estructurar las iniciativas en fichas con problemas, objetivos, acciones, indicadores y costos. Junto a lo anterior realizar sesiones de focus con expertos externos a la mesa (coordinadores de otras mesas en curso, expertos en políticas públicas y/o otros actores relevantes). |
|  |  | – Consulta pública: publicar las propuestas para recibir comentarios ciudadanos; se recomienda un período de consulta en línea y sesiones presenciales con jóvenes y comunidades. |

Productos esperados de la etapa 6: cartera priorizada de líneas de acción y propuestas de política pública de largo plazo, con fichas detalladas, evaluación de impactos y alianzas necesarias para su puesta en marcha.

##### Etapa 7 – Síntesis y elaboración de Policy Paper(Semanas 25‑27)

Objetivo de la etapa 7: consolidar los resultados del proceso (escenarios, visión, diagnósticos, propuestas y metas) en un documento claro y comprensible, y validarlo con los participantes y autoridades antes de su difusión.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 7.1 Redacción del Policy Paper Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Consolidar escenarios, visión, diagnóstico, propuestas y metas en un documento integrado. | – Equipo editorial interdisciplinario para redactar el informe con lenguaje claro. |
|  |  | – Herramientas de colaboración en línea para la co‑escritura y revisión. |
| 7.2 Validación y retroalimentación final Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Revisar el informe con participantes y autoridades para asegurar consistencia. | – Sesión plenaria de presentación del informe a todas las mesas y al comité de Proyecta Chile 2050. |
|  |  | – Levantamiento de comentarios en línea; ajustes finales. |
|  |  | – World Café o foros de discusión: someter las propuestas a discusión abierta con otros actores de las distintas mesas de trabajo para recoger percepciones y validar su pertinencia. |
| 7.3 Redacción y validación final Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Elaborar el documento final considerando todos los comentarios y sugerencias levantadas en las subetapas anteriores. | – Equipo editorial interdisciplinario para redactar el informe con lenguaje claro. |
|  |  | – Herramientas de colaboración en línea para la co‑escritura y revisión. |

Productos esperados de la etapa 7: Policy Paper de la mesa con todos los contenidos del trabajo de la mesa consolidados y validados.

##### Etapa 8 – Evaluación y cierre (Semana 28-29)

Objetivo de la etapa 8: evaluar el proceso y los resultados obtenidos, extraer lecciones aprendidas, reconocer la participación de los involucrados y proponer mejoras para futuras ediciones.

| Sub‑etapa | Objetivo | Metodologías sugeridas |
| --- | --- | --- |
| 8.1 Evaluación del proceso Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Revisar la eficacia de la programa metodológico y la satisfacción de los participantes. | – Encuestas y grupos focales: recoger la percepción de los miembros de las mesas y de actores externos sobre la calidad de los procesos y productos. |
|  |  | – Evaluación de participación infantil y juvenil: consultar a los niños y jóvenes sobre la pertinencia de su participación y las barreras encontradas. |
| 8.2 Identificación de lecciones aprendidas Modalidad propuesta: Sincrónica Participantes: Coordinadores temáticos, Participantes de mesas y Coordinadores FEF | Determinar qué funcionó bien y qué debe ajustarse en futuras iteraciones. | – Reunión de retrospectiva: aplicar metodologías ágiles para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. |
|  |  | – Análisis de coherencia: revisar si los resultados cumplen con los principios de la visión y con los objetivos de la programa metodológico. |
| 8.3 Ajustes a la programa metodológico Modalidad propuesta: Asincrónica Participantes: Coordinadores temáticos y Coordinadores FEF | Incorporar las lecciones aprendidas para futuros ciclos de prospectiva. | – Revisión y actualización del plan: actualizar la programa metodológico incorporando mejoras, simplificaciones o nuevos métodos. |
|  |  | – Difusión de resultados: publicar un informe final que resuma el proceso, los aprendizajes y las recomendaciones para próximos ejercicios. |

Productos esperados de la etapa 8: informe de evaluación, listado de lecciones aprendidas y versión revisada de la programa metodológico para futuros procesos.

## Anexo 3: Consideraciones sobre instancias participativas

Los procesos participativos ampliados constituyen una dimensión complementaria del trabajo de las mesas temáticas, permitiendo que el conocimiento experto que se desarrolla en las sesiones de las mesas se enriquezca e informe con las perspectivas, experiencias y aspiraciones de stakeholders directamente afectados por las temáticas tratadas y de la ciudadanía en general.

Esta sección no pretende prescribir una única forma de hacer participación para Proyecta Chile 2050, sino ofrecer un marco de referencia metodológico que el Coordinador de Contenidos—en diálogo con el Coordinador de Mesas y los Coordinadores Temáticos de cada mesa—puede adaptar según las características específicas de cada tema, los recursos disponibles, y el contexto político y social del momento. La Fundación Encuentros del Futuro irá construyendo su propio camino en esta materia a partir de la experimentación práctica, documentando aprendizajes y ajustando enfoques según lo que demuestre ser más efectivo.

Los procesos participativos en el contexto de Proyecta Chile 2050 se guían por los siguientes principios:

Complementariedad con deliberación experta: La participación ampliada no reemplaza el trabajo de las mesas temáticas sino que lo complementa. Las mesas mantienen su rol de análisis prospectivo experto, pero se nutren de insumos participativos en momentos específicos de su ciclo de trabajo. Los procesos participativos no implican que las decisiones sobre visión y propuestas sean tomadas mediante votación mayoritaria, sino que los insumos recogidos son considerados por la mesa en sus deliberaciones.

Rendición de cuentas sobre integración: Las mesas tienen la responsabilidad de rendir cuenta de cómo los insumos participativos fueron o no incorporados en sus productos, ejerciendo transparencia sobre los criterios utilizados para las decisiones tomadas. Esto evita tokenismo (participación simbólica sin influencia real) y genera confianza en que las voces escuchadas fueron genuinamente consideradas.

Inclusión intencional: Los procesos participativos se diseñan intencionalmente para incluir voces de grupos que suelen estar subrepresentados en espacios de deliberación experta, según la pertinencia para cada tema: niños, niñas y adolescentes; pueblos originarios; personas con discapacidad; comunidades rurales; personas en situación de pobreza o vulnerabilidad. La inclusión no ocurre automáticamente sino que requiere diseño consciente, remoción de barreras de acceso, y metodologías adaptadas.

Rigor metodológico: Aunque los procesos participativos no son investigación científica en sentido estricto, se implementan con rigor metodológico comparable: diseño claro de objetivos, selección fundamentada de metodologías, procedimientos transparentes, documentación sistemática, análisis estructurado de datos cualitativos, y síntesis que distingue entre hallazgos representativos y voces individuales. Este rigor es necesario para que las mesas puedan confiar en la calidad de los insumos recibidos.

Escalabilidad realista: El presente modelo sugiere que Proyecta Chile 2050 opere con 3 a 6 mesas temáticas activas simultáneamente, lo cual impone restricciones prácticas sobre cuántos procesos participativos pueden ejecutarse con calidad en un momento dado. Las sugerencias metodológicas que siguen reconocen estas restricciones y priorizan calidad sobre cantidad.

#### Arquitectura metodológica: cadena de procesamiento

Independientemente de la metodología específica seleccionada y la etapa en la que se aplique, se sugiere que todo proceso participativo ampliado en Proyecta Chile 2050 siga una cadena de procesamiento estándar que asegura que los insumos recogidos sean utilizables por las mesas temáticas:

Fase 1: Diseño y preparación

- El Coordinador de Contenidos, en diálogo con Coordinador de Mesas y Coordinadores Temáticos de la mesa, define pregunta(s) clave que la mesa necesita explorar con stakeholders.

- Se mapean stakeholders relevantes según tema, identificando grupos prioritarios y barreras de acceso.

- Se selecciona metodología apropiada considerando: objetivos del proceso, características de stakeholders, recursos disponibles, tiempo disponible.

- Se seleccionan y/o diseñan instrumentos (guías de facilitación, cuestionarios, materiales visuales, plataformas digitales)

- Se aseguran consideraciones éticas: procedimientos de consentimiento informado adaptados a poblaciones vulnerables si aplica, protocolos de confidencialidad

Fase 2: Ejecución

- Se ejecuta proceso participativo según metodología seleccionada

- Se documenta sistemáticamente: grabaciones de audio/video cuando sea apropiado, notas de campo, productos visuales generados por participantes

- Se asegura ambiente seguro y equitativo mediante facilitación consciente de dinámicas de poder

Fase 3: Procesamiento analítico

- Transcripción de registros (audio a texto)

- Análisis temático: codificación de transcripciones, identificación de temas recurrentes, mapeo de consensos y disensos

- Uso de software de análisis cualitativo (MAXQDA o NVivo) cuando escala lo justifique

- Triangulación con otras fuentes si están disponibles (documentos, estadísticas)

Fase 4: Síntesis para mesa temática

- Elaboración de reporte estructurado (formato ejecutivo de 10-15 páginas máximo) que incluye:

- Contexto: por qué se consultó a estos stakeholders sobre este tema

- Metodología: proceso utilizado, participantes, limitaciones

- Principales hallazgos organizados por temas

- Citas textuales representativas que preservan voz de participantes

- Consensos y disensos identificados

- Consideraciones específicas para la mesa: traducción de hallazgos participativos en preguntas o temas para deliberación experta

- Transparencia sobre qué voces están representadas y cuáles no

- Anexos con datos completos disponibles para consulta

Fase 5: Presentación e integración

- Presentación del reporte al pleno de la mesa temática (30-45 minutos)

- Espacio para preguntas de aclaración

- Mesa integra insumo en sus deliberaciones subsecuentes

- Mesa documenta en producto final cómo input participativo fue considerado

Esta cadena de procesamiento asegura que la participación no quede en ejercicio simbólico sino que genere insumos concretos, trazables y utilizables para las mesas.

#### Consideraciones para inclusión de niños, niñas y adolescentes

Varios temas que abordan o abordarán las mesas de Proyecta Chile 2050 afectan directamente a población infanto-adolescente: educación, tecnología, medio ambiente, salud mental, entre otros. La inclusión genuina de sus voces requiere consideraciones metodológicas y éticas específicas:

Marco normativo: La Convención sobre los Derechos del Niño (Artículo 12) (Naciones Unidas, 1989) establece que niños, niñas y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les afectan, debiéndose dar a sus opiniones el peso debido según edad y madurez. Proyecta Chile 2050, al abordar futuros que ellos habitarán como adultos, tiene responsabilidad particular de incluir sus perspectivas.

Principios de participación significativa: Para que participación de niños, niñas y adolescentes sea significativa y no tokenística, debe asegurar cuatro elementos (UNICEF, 2020):

- Espacio: oportunidad segura e inclusiva para que formen y expresen puntos de vista

- Voz: ser apoyados para expresar puntos de vista mediante formatos apropiados

- Audiencia: sus puntos de vista necesitan ser genuinamente escuchados

- Influencia: sus puntos de vista necesitan ser considerados en decisiones y recibir retroalimentación sobre cómo fueron integrados

Metodologías adaptadas:

- Talleres de prospectiva adolescente (14-17 años): Usar toolkit Adolescents Shaping Their Future (UNICEF, 2016). Ejercicios de futuros mediante líneas de tiempo, escenarios, visiones. Grupos de 15-20 adolescentes, 3-4 sesiones de 2-3 horas, facilitación especializada.

- Métodos creativos y lúdicos (8-13 años): Dibujo, construcción, juego de roles, mapeo. Técnica “Pots and Stones” (vasijas y piedras) para priorización (Hart, 1997): niños/as colocan piedras en tazas etiquetadas con opciones, tazas con más piedras reflejan prioridades. Sesiones cortas (máximo 90 minutos).

- Consultas digitales adaptadas: Plataformas con lenguaje simple, formatos visuales, preguntas cerradas y abiertas breves. Apropiado para 12-17 años con acompañamiento.

Consideraciones éticas específicas:

- Consentimiento parental/tutor: Requerido para participantes menores de edad

- Asentimiento informado del niño/a: Proceso apropiado a edad donde niño/a comprende qué implica participar y acepta voluntariamente, expresado en lenguaje simple

- Ambientes seguros: Espacios físicos apropiados, facilitación por personas con experiencia en trabajo con infancia/adolescencia, protocolos de protección

- Retroalimentación: Comunicar a participantes infanto-adolescentes cómo sus aportes fueron considerados, en lenguaje y formato accesible

- Formato de reporte específico: Reportes de participación infanto-adolescente para mesas temáticas deben incluir sección visual (galería de dibujos, fotografías, productos creativos) y traducción para audiencia adulta experta de qué temas críticos emergieron desde perspectiva infanto-adolescente.

#### Selección de metodologías: matriz de decisión

La siguiente matriz orienta la selección de metodologías según objetivos del proceso participativo y características de stakeholders:

| Metodología | Ideal para | Escala | Profundidad | Tiempo | Costo | Apropiado para niños/niñas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Talleres territoriales de visión | Construir visiones aspiracionales con diversidad territorial | Media (30-100) | Alta | Medio (2-3 meses) | Medio-Alto | Con adaptaciones |
| Focus groups | Profundizar en experiencias y percepciones específicas | Limitada (30-60) | Muy Alta | Medio (2-3 meses) | Medio | Sí |
| Consultas digitales | Alcanzar escala geográfica amplia, validar opciones | Muy Alta (miles) | Baja | Bajo (1-2 meses) | Bajo | Con adaptaciones (12+ años) |
| Método Delphi | Consenso en temas técnicos con stakeholders dispersos | Alta (50-200+) | Media | Medio (2-4 meses) | Bajo-Medio | No |
| Talleres de co-diseño | Refinar propuestas de política con conocimiento práctico | Media (30-100) | Alta | Bajo (1 mes) | Medio | No generalmente |
| Talleres prospectiva adolescente | Visiones de futuro con adolescentes | Limitada (15-20) | Alta | Medio (2-3 meses) | Medio | Sí (14-17 años) |
| Métodos creativos/lúdicos | Participación de niños/as pequeños | Limitada (10-20) | Media | Bajo (3-4 sesiones) | Bajo | Sí (8-13 años) |

Criterios de selección:

- ¿Qué necesita saber la mesa temática? (Define objetivo)

- ¿Quiénes son los stakeholders relevantes? (Define población)

- ¿Qué recursos hay disponibles? (Tiempo, presupuesto, capacidades)

- ¿Qué tipo de output se requiere? (Visiones, diagnóstico, validación)

#### Recursos metodológicos de referencia

Para profundización en metodologías específicas, el Coordinador de Contenidos puede consultar:

- OECD (2022): Guidelines for Citizen Participation Processes. Guía comprehensiva para diseño, implementación y evaluación de procesos participativos en contextos de política pública.

- UNICEF (2020): Engaged and Heard! Guidelines on Adolescent Participation and Civic Engagement. Lineamientos específicos para participación significativa de adolescentes.

- UNICEF (2016): Adolescents Shaping Their Future: A Foresight Toolkit. Toolkit práctico con ejercicios de prospectiva adaptados a adolescentes.

- People Powered (2023): Digital Participation Platform Resource Center. Evaluación comparativa de 30+ plataformas digitales para participación ciudadana.

## Anexo 4: Consideraciones sobre el uso de Inteligencia Artificial (IA)

El procesamiento y análisis de grandes volúmenes de información generados por múltiples mesas temáticas operando de manera simultánea representa uno de los desafíos operativos más significativos del modelo propuesto. Si bien el uso de inteligencia artificial (IA) no es estrictamente necesario para llevar a cabo estas tareas, resulta sensato y recomendable considerarla como herramienta de apoyo, sin embargo, la incorporación de estas herramientas en procesos de análisis prospectivo y elaboración de políticas públicas requiere consideraciones específicas para garantizar que su uso efectivamente potencie la calidad del trabajo en lugar de introducir riesgos adicionales.

Para comprender adecuadamente qué precauciones tomar al utilizar IA en el contexto del modelo Proyecta Chile 2050, es fundamental entender primero cómo funcionan estas tecnologías y cuáles son sus limitaciones inherentes.

#### Naturaleza de los Modelos de Lenguaje

Los modelos de lenguaje de gran escala (Large Language Models o LLM), que constituyen la base tecnológica de la mayoría de las herramientas de IA generativa actualmente disponibles, son sistemas fundamentalmente probabilísticos, no determinísticos (Lin et al., 2024). Estos sistemas generan respuestas basándose en patrones estadísticos identificados en grandes volúmenes de datos de entrenamiento, más que en una comprensión semántica real del contenido que procesan. Esta característica fundamental tiene implicaciones directas para su aplicación en contextos de análisis prospectivo y elaboración de políticas públicas.

Una de las limitaciones más significativas de estos sistemas es su propensión a generar "alucinaciones", término técnico que refiere a la producción de información que resulta plausible en su formulación pero incorrecta o infundada en cuanto a su contenido (Lin et al., 2024). Estas alucinaciones pueden manifestarse de múltiples formas: desde la fabricación de datos estadísticos aparentemente precisos hasta la invención de referencias bibliográficas inexistentes o la distorsión sutil de contenidos originales. En el contexto de la elaboración de documentos de política pública basados en el trabajo de mesas expertas, esta limitación representa un riesgo particularmente grave, ya que podría resultar en la atribución a las mesas de propuestas, diagnósticos o análisis que nunca fueron efectivamente planteados por sus participantes.

Estas limitaciones no implican que la IA deba descartarse como herramienta, pero sí exigen que su uso esté acompañado de supervisión humana rigurosa y sistemática. La supervisión no es un complemento opcional, sino un componente absolutamente requerido del proceso (European Data Protection Supervisor, 2025). Los modelos de lenguaje requieren contexto e instrucciones claras de manera constante, y su calidad de output depende directamente de la calidad del input que reciben, principio conocido en informática como GIGO (Garbage In, Garbage Out): si los insumos provistos al sistema son de baja calidad, estructuración deficiente, o contienen información errónea o incompleta, los productos generados inevitablemente reproducirán y potencialmente amplificarán estas deficiencias.

#### Consideraciones Operativas para el Uso de IA

Considerando la naturaleza de los modelos de lenguaje y sus limitaciones inherentes, el uso efectivo de IA en el modelo Proyecta Chile 2050 requiere atender sistemáticamente tres dimensiones operativas fundamentales: estructura, calidad y validación. Estas dimensiones no operan de manera secuencial sino interrelacionada, conformando un sistema integral de aseguramiento de calidad que debe planificarse desde el inicio del trabajo de las mesas temáticas.

##### 1. Estructura: Estandarización de Productos

La primera condición para un uso efectivo de IA es la definición y aplicación rigurosa de estructuras estandarizadas para todos los productos generados en el proceso de trabajo de las mesas temáticas. Esta estandarización debe abarcar tanto los productos intermedios (actas de cada sesión, documentos de síntesis parcial) como los productos finales (Policy Papers, documentos de propuestas). La estructura no refiere únicamente al formato visual o la organización de secciones, sino fundamentalmente a la arquitectura conceptual y de contenidos que cada tipo de documento debe seguir.

La estandarización estructural cumple dos funciones críticas en el contexto del uso de IA. Por una parte, permite que los modelos de lenguaje puedan procesar información proveniente de múltiples mesas de manera consistente, facilitando tanto el análisis individual de cada mesa como la identificación de resonancias transversales entre mesas que trabajan temáticas distintas. Por otra parte, la estructura estandarizada funciona como un marco de referencia que permite verificar si los productos generados por IA efectivamente capturan todos los elementos esperados del trabajo de las mesas.

Para materializar esta estandarización estructural, es recomendable desarrollar herramientas de sistematización que faciliten tanto la captura como el posterior procesamiento de información. Estas herramientas pueden adoptar múltiples formatos según las necesidades específicas y capacidades técnicas disponibles. Por ejemplo, actas estructuradas para registrar el trabajo de cada sesión y/o bases de datos organizadas en planillas con categorías claramente definidas (visión, diagnóstico, escenarios, propuestas, etc.) pueden facilitar significativamente el trabajo tanto de análisis humano como de procesamiento mediante IA.

En relación a la estructura del modelo, estas recomendaciones se pueden implementar de la siguiente manera:

- El Área Técnica (ver sección 3.1.2) tiene la responsabilidad primaria de definir y documentar la estructura que deben seguir los distintos tipos de productos generados durante el trabajo de las mesas. Esta definición debe realizarse antes del inicio del trabajo de las mesas y debe estar disponible para todos los actores involucrados. El Área Técnica debe además establecer los formatos comunes que todos los facilitadores deben utilizar, asegurando consistencia metodológica a lo largo de todo el proceso.

- El Coordinador de Contenidos (ver sección 3.2.1), por su parte, tiene la función crítica de traducir estas estructuras definidas por el Área Técnica en herramientas operativas concretas. En particular, es responsabilidad del Coordinador de Contenidos desarrollar, refinar e iterar los prompts o instrucciones que se proporcionan a las herramientas de IA para la generación de productos. Este desarrollo de prompts no es una tarea única sino un proceso continuo de mejora basado en la experiencia: los prompts iniciales se ajustan en función de los resultados obtenidos, generando versiones progresivamente más precisas y confiables. Los prompts validados deben quedar disponibles tanto para facilitadores como para el Coordinador de Mesas, asegurando que todos los actores que utilicen IA lo hagan siguiendo parámetros consistentes.

- Los facilitadores, finalmente, tienen la responsabilidad de aplicar efectivamente la estructura definida en su trabajo cotidiano de generación de actas y otros documentos, utilizando las herramientas y prompts puestos a su disposición.

##### 2. Calidad: Criterios y Evaluación del Contenido

La estructura estandarizada, si bien necesaria, no es suficiente para asegurar la calidad de los productos generados. Es perfectamente posible que un documento siga fielmente la estructura esperada pero presente contenido inadecuado: información superficial, análisis insuficiente, propuestas poco desarrolladas, o simplemente contenido que no refleja adecuadamente lo discutido por la mesa. Por ello, la segunda dimensión crítica es el establecimiento y aplicación sistemática de criterios de calidad del contenido.

Los criterios de calidad definen no solo qué elementos debe contener cada tipo de documento (dimensión estructural) sino cómo debe estar desarrollado ese contenido para considerarse adecuado. Por ejemplo, en el caso de una sesión sobre diagnóstico, la estructura podría indicar que el acta debe contener secciones sobre oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. Los criterios de calidad, por su parte, especificarían características esperadas: que cada elemento identificado esté fundamentado, que se hayan considerado múltiples dimensiones de análisis, que exista coherencia entre el diagnóstico y la visión previamente establecida, o que se hayan incorporado las perspectivas de los distintos participantes de la mesa.

Para operacionalizar estos criterios de calidad, es recomendable desarrollar instrumentos de evaluación que permitan valorar sistemáticamente los productos generados. Estos instrumentos pueden ir desde versiones básicas, como checklists que verifican la presencia y desarrollo mínimo de elementos esperados, hasta versiones más elaboradas como rúbricas que establecen niveles de logro para cada criterio. Complementariamente, resulta valioso construir un repositorio de casos que ilustre tanto ejemplos bien logrados como ejemplos deficientes, acompañados de explicaciones sobre qué hace que cada caso sea considerado adecuado o inadecuado. Este repositorio funciona tanto como herramienta de capacitación para los actores involucrados como referencia concreta para la evaluación de nuevos productos.

Una forma en que se pueden aplicar estas recomendaciones dentro del contexto del modelo propuesto implica que:

- El Área Técnica es responsable de definir los criterios de calidad, desarrollar los instrumentos de evaluación (checklists, rúbricas), y mantener actualizado el repositorio de casos. Estas definiciones deben basarse tanto en estándares internacionales de análisis prospectivo como en las necesidades específicas del contexto chileno y de Proyecta Chile 2050.

- El Coordinador de Contenidos tiene la función operativa central en esta dimensión: es quien efectivamente evalúa los outputs producidos por las mesas contrastándolos con los criterios establecidos por el Área Técnica. Esta evaluación no es un ejercicio burocrático sino una función sustantiva que requiere comprensión profunda tanto de los estándares metodológicos como del trabajo específico de cada mesa. Cuando se identifican brechas o deficiencias, el Coordinador de Contenidos debe retroalimentar a las mesas (en coordinación con el Coordinador de Mesas) de manera que puedan realizar los ajustes necesarios. Adicionalmente, el Coordinador de Contenidos reporta periódicamente al Área Técnica sobre la calidad observada en los productos, permitiendo tanto el monitoreo general del proceso como la identificación temprana de problemas sistémicos que requieran intervención.

Una función adicional crítica del Coordinador de Contenidos en esta dimensión es la identificación y documentación de resonancias transversales entre las distintas mesas temáticas. Los ejes transversales—categorías conceptuales definidas por la Fundación que permiten capturar temáticas recurrentes entre mesas aparentemente distintas—funcionan como lentes analíticos para este trabajo. Estas resonancias son insumos fundamentales para la posterior elaboración de la Hoja de Ruta (ver sección 3.3.2), que busca justamente integrar el trabajo de las mesas en una narrativa coherente y articulada. La identificación de estas resonancias puede apoyarse en herramientas de IA, pero requiere necesariamente supervisión y validación humana que asegure que las conexiones identificadas son sustantivas y no meramente superficiales.

- El Coordinador de Mesas, por su parte, supervisa que los facilitadores efectivamente apliquen los estándares de calidad definidos, e interviene cuando detecta brechas sistemáticas que requieren ajustes en los procesos de facilitación.

##### 3. Validación: Supervisión Sistemática de Outputs

La tercera dimensión crítica es la validación sistemática de todos los productos generados, particularmente cuando se ha utilizado IA en su elaboración. La validación no refiere únicamente a una revisión final de documentos terminados, sino a un proceso continuo de verificación que ocurre en múltiples momentos del flujo de trabajo.

El principio fundamental de la validación es que ningún producto generado por IA debe considerarse oficial o definitivo sin haber sido revisado y aprobado explícitamente por actores humanos con la competencia y legitimidad para hacerlo. Este principio responde directamente a las limitaciones de los modelos de lenguaje previamente discutidas: dado que estos sistemas pueden introducir distorsiones, sesgos o contenido infundado, es absolutamente necesario que exista verificación humana que asegure la fidelidad del producto generado respecto a los insumos originales y al trabajo efectivamente desarrollado por las mesas.

La validación requiere no solo que se realice la revisión, sino que este proceso esté adecuadamente gestionado y documentado. Es necesario implementar un sistema de gestión que permita rastrear el estado de cada documento producido: ¿qué documentos se han creado?, ¿han sido evaluados?, ¿por quién?, ¿han sido validados por la mesa correspondiente?, ¿qué ajustes se han realizado? Sin este seguimiento sistemático existe el riesgo de que documentos generados por IA circulen o se utilicen sin haber pasado por la verificación necesaria, comprometiendo la calidad y legitimidad del proceso.

Un momento particularmente crítico de validación ocurre en la generación de actas de sesiones. Cuando se utiliza IA para procesar transcripciones, grabaciones o apuntes de facilitadores y generar un acta estructurada, el documento resultante debe ser validado por representantes de la mesa—típicamente los coordinadores temáticos elegidos por los participantes—antes de considerarse oficial. Esta validación no es una formalidad sino una verificación sustantiva: los validadores deben confirmar que el acta efectivamente refleja lo discutido en la sesión, que no se han introducido elementos ajenos, que no se han omitido aspectos importantes, y que las síntesis y conclusiones capturadas son fieles al trabajo del grupo. Solo después de esta validación, incorporando los ajustes y correcciones propuestos, el acta puede considerarse un producto oficial de la mesa.

Este principio de validación aplica no solo a los outputs directos de IA (como actas generadas a partir de transcripciones) sino también a los inputs que se proporcionan a estos sistemas. Antes de que un documento sea utilizado como insumo para procesamiento mediante IA—por ejemplo, antes de que varias actas sean procesadas para generar un documento de síntesis—es fundamental asegurar que esos documentos fuente hayan sido previamente validados por la mesa correspondiente. De esta forma se aplica efectivamente el principio GIGO en sentido positivo: asegurando que los inputs sean de alta calidad, se maximiza la probabilidad de que los outputs también lo sean.

Los siguientes actores deben asumir responsabilidades asociadas dado el modelo propuesto:

- El Coordinador de Contenidos tiene la responsabilidad central de gestionar el proceso de validación. Esto incluye supervisar que no existan documentos sin evaluar, verificar que los outputs de IA sean consistentes con los inputs provistos, mantener el registro de validaciones realizadas, y asegurar que el flujo de trabajo incluya los momentos de validación necesarios antes de avanzar a etapas subsecuentes. El Coordinador de Contenidos no realiza todas las validaciones personalmente, pero sí debe asegurar que el sistema de validación funcione efectivamente.

- Los participantes de las mesas, particularmente los coordinadores temáticos elegidos por los participantes, tienen la responsabilidad insustituible de validar que los productos generados—especialmente las actas de sesiones—reflejen fielmente el trabajo desarrollado. Esta validación debe incluir la propuesta de ajustes, correcciones o ampliaciones cuando se identifiquen discrepancias entre el documento generado y lo efectivamente discutido en la mesa.

- Los facilitadores, finalmente, median el proceso de validación entre la IA y la mesa: presentan los productos generados por IA a los validadores correspondientes, incorporan el feedback recibido en versiones revisadas de los documentos, y aseguran que las versiones finales reflejen las validaciones realizad as.

Nota terminológica En este documento, el término "Hoja de Ruta" (con mayúsculas) refiere exclusivamente al documento político-estratégico integrador que se elabora cada 4 años para incidir en la agenda pública y de gobierno. Este documento metodológico que usted está leyendo describe el modelo de análisis prospectivo que sustenta la producción de dicha Hoja de Ruta. Las rutas de trabajo que siguen las mesas temáticas se denominan "programas metodológicos" para evitar confusión terminológica.

Antes llamados "coordinadores temáticos", se le cambia el nombre para no generar confusión con el rol del equipo interno

STEEP: Social (Social), Tecnológico (Technological), Económico (Economic), Ecológico (Ecological o Environmental) y Político (Political).

STEEP: Social (Social), Tecnológico (Technological), Económico (Economic), Ecológico (Ecological o Environmental) y Político (Political).