Fundación Mustakis - Consultoría para diseño de estrategia de aprendizaje en programas propios

Informe Final

Mayo 2025

ACLARATORIA:

En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “el asistente”, “el mediador “el beneficiario” y sus respectivos plurales para aludir al género masculino y femenino. Esta opción obedece a que no existe acuerdo universal respecto de cómo nombrar conjuntamente a ambos géneros en el idioma español, salvo usando “o/a”, “los/las” y opciones similares, considerando que este tipo de recursos supone una saturación gráfica que puede dificultar la comprensión de la lectura del documento.

# Contenido

Contenido	2

1.	Introducción	3

2.	Reporte	6

2.1.	Currículum de Desarrollo Integral	6

2.1.1.	Diseño	6

2.1.2.	Ejecución	6

2.1.3.	Resultados	8

2.2.	Perfil del Mediador	10

2.2.1.	Diseño	10

2.2.2.	Ejecución	10

2.2.3.	Resultados	11

2.3.	Diseño de Experiencias de Aprendizaje	13

2.3.1.	Diseño	13

2.3.2.	Ejecución	13

2.3.3.	Resultados	15

2.4.	Ruta formativa	16

2.4.1.	Diseño	16

2.4.2.	Ejecución	17

2.4.3.	Resultados	17

Planificación original	19

Implementación real	20

3.	Conclusiones	21

# Introducción

El presente informe documenta el trabajo desarrollado durante la consultoría para el diseño de una estrategia de aprendizaje en los programas propios de la Fundación Mustakis, realizada por Grupo Educativo durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y marzo de 2025. Este documento tiene como propósito ofrecer una síntesis del proceso llevado a cabo, los productos generados y las recomendaciones para su implementación efectiva.

La consultoría se originó a partir de la necesidad identificada por la Fundación de robustecer el diseño de sus programas y actividades, las metodologías pedagógicas empleadas y la formación de sus equipos, especialmente los mediadores, quienes son los responsables directos de implementar las experiencias de aprendizaje con los beneficiarios. En este contexto, el área de Metodología y Formación buscaba transversalizar la gestión y formación de los cuatro programas propios (Ciencia y Tecnología, Circo Frutillar, Cuentacuentos y KAOS), los cuales operaban con un alto grado de autonomía, desarrollando sus propias metodologías y sistemas de capacitación.

Los objetivos establecidos en los Términos de Referencia ofrecieron el marco inicial para el desarrollo de la consultoría. El objetivo general fue diseñar la estrategia de aprendizaje tanto para los niños, niñas y jóvenes (NNJ) beneficiarios como para los mediadores de la Fundación. Este objetivo se desagregó en cuatro específicos:

- Diseñar el currículum para el desarrollo de habilidades socioemocionales de NNJ desde el esquema orientador de la fundación, articulando la oferta disponible de actividades.

- Co-construir, junto a actores clave de cada programa, las planificaciones curriculares para el desarrollo de habilidades socioemocionales en NNJ.

- Diseñar rutas formativas para los mediadores de las actividades, en línea con el currículum para NNJ.

- Diseñar el proceso de evaluación y seguimiento de mediadores en su desempeño, considerando los instrumentos existentes.

Durante el desarrollo de la consultoría, algunos de estos objetivos fueron sujetos a modificaciones basadas en las necesidades emergentes y el entendimiento más profundo del contexto de la Fundación.

Para facilitar el abordaje integral de estos objetivos, el trabajo se organizó en cuatro componentes principales, que estructuran también la presentación de este informe:

| Componente | Objetivos específicos relacionados |
| --- | --- |
| Currículum de Desarrollo Integral | OE1: Diseñar el currículum para el desarrollo de habilidades socioemocionales de NNJ |
| Diseño de Experiencias de Aprendizaje | OE2: Co-construir las planificaciones curriculares para el desarrollo de habilidades socioemocionales en NNJ |
| Perfil del Mediador | OE3 y OE4: Diseñar rutas formativas y procesos de evaluación y seguimiento de mediadores |
| Ruta Formativa | OE3 y OE4: Diseñar rutas formativas y procesos de evaluación y seguimiento de mediadores |

El proceso metodológico para abordar cada componente se estructuró en tres fases secuenciales que permitieron un desarrollo coherente y participativo:

- Fase de Inmersión: Esta etapa inicial consistió en desarrollar una comprensión profunda y contextualizada de la Fundación, sus programas y su enfoque de desarrollo integral. A través del análisis documental y reuniones con actores clave, se estableció una base sólida de conocimiento que permitió adaptar los procesos subsiguientes a las necesidades específicas de la Fundación.

- Fase de Definiciones: En esta fase central se establecieron los marcos y parámetros fundamentales para el desarrollo de la estrategia de aprendizaje. A través de talleres participativos con un consejo de representantes de los programas, se generaron acuerdos claros sobre elementos clave como el currículum y la evaluación, el diseño de experiencias de aprendizaje, el perfil del mediador y los sistemas de acompañamiento.

- Fase de Desarrollos: La etapa final consistió en materializar las definiciones establecidas, creando los instrumentos y procesos concretos que conformarían la estrategia de aprendizaje. Esto incluyó el diseño de rutas formativas, la elaboración de planificaciones modelo y la estructuración del sistema de acompañamiento.

Esta estructura metodológica responde a una lógica de trabajo que prioriza primero establecer un marco general de definiciones en relación a las cuales se desarrollarían posteriormente los productos específicos. El enfoque participativo permitió involucrar a los principales actores (jefes de programa y líderes metodológicos) en cada etapa del proceso, garantizando así la pertinencia y apropiación de los resultados.

El presente informe se estructura en dos secciones:

- Reporte: Presenta cada uno de los componentes abordados durante la consultoría (Currículum de Desarrollo Integral, Perfil del Mediador, Diseño de Experiencias de Aprendizaje y Ruta Formativa), describiendo para cada uno la planificación original, el proceso de ejecución y los resultados obtenidos. Los productos asociados serán anexados mediante hipervínculos.

En esta sección se señalan explícitamente las modificaciones realizadas respecto a los objetivos o productos esperados inicialmente en los Términos de Referencia, fundamentando las razones que sustentaron estos cambios.

- Conclusiones: Ofrece un análisis integrado del trabajo desarrollado, destacando los logros alcanzados, los desafíos enfrentados y las oportunidades identificadas para la Fundación.

Este documento ha sido diseñado para servir como referencia y guía en la implementación de la estrategia de aprendizaje en los diferentes programas de la Fundación. Se ha priorizado la claridad y precisión en la exposición de las ideas, con el propósito de facilitar la comprensión y apropiación del contenido por parte del equipo de Metodología y Formación y los distintos programas.

# Reporte

## Currículum de Desarrollo Integral

### Diseño

| Objetivo | Diseñar el currículum para el desarrollo de habilidades socioemocionales de NNJ desde el esquema orientador de la fundación, articulando la oferta disponible de actividades. |
| --- | --- |
| Producto | Un documento comprehensivo que presentará de manera clara y accesible los objetivos de aprendizaje, las progresiones y las competencias a desarrollar en los NNJ. Incluirá una estructura lógica que organice los aprendizajes por dimensiones y niveles de progresión, reflejando el modelo de desarrollo integral de la Fundación. |
| Plan | El abordaje para el desarrollo del currículum de desarrollo integral contemplaba inicialmente un proceso participativo estructurado en dos etapas principales. Primero, mediante un taller presencial con el consejo de representantes, se definirían las competencias y habilidades asociadas al Modelo de Desarrollo Integral, estableciendo un marco común de comprensión. Este taller buscaría validar la estructura propuesta, considerando su alineación con el modelo y su aplicabilidad en los diferentes programas. En la segunda etapa, se proyectaría cómo evaluar el logro de estas competencias, considerando los instrumentos ya desarrollados e identificando posibles brechas. A través de técnicas de discusión facilitada y mapeo conceptual, se analizarían los métodos de evaluación existentes y su alineación con las competencias definidas. El proceso culminaría con la síntesis de acuerdos alcanzados, generando un documento que capturaría las definiciones validadas y las brechas de evaluación identificadas. Este documento serviría como base fundamental para los demás componentes de la estrategia de aprendizaje, estableciendo el norte pedagógico común para todos los programas de la Fundación. |

### Ejecución

Durante las conversaciones iniciales con el equipo de Metodología y Formación, sostenidas en la etapa de inmersión, se evidenció que no existía una comprensión acabada del problema que daba origen al objetivo de desarrollar un currículum. No se contaba con respuestas claras y consistentes para preguntas fundamentales como: ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es un problema? ¿Cuál es la mejor forma de solucionarlo?

En este escenario, se acordó desde el principio no desarrollar nuevos objetivos de aprendizaje para desarrollo integral, sino trabajar con las competencias de desarrollo integral ya existentes. El enfoque se reorientó hacia el desarrollo de "indicadores de evaluación" para estas competencias, atendiendo a los desafíos vinculados con la necesidad de contar con referentes claros que orientaran la planificación de las experiencias de aprendizaje. Este enfoque inicial se adoptó con el entendimiento de que la problematización aún estaba abierta y que se irían construyendo soluciones a medida que se avanzara el trabajo con los talleres de la etapa de definiciones.

La ejecución del componente "Currículum de Desarrollo Integral" comenzó formalmente con el primer taller de la etapa de definiciones, realizado conforme a lo planteado en la propuesta original. Este taller se centró en dos ejercicios fundamentales: la elaboración de indicadores de evaluación para los Objetivos de Aprendizaje asociados a las competencias transversales y el mapeo de dimensiones de la evaluación de los aprendizajes con propuestas de mecanismos concretos.

Durante el desarrollo del taller, se trabajó colaborativamente con representantes de los cuatro programas de la Fundación para generar insumos que permitieran avanzar en dos ámbitos clave: elaborar Indicadores de Evaluación para Objetivos de Aprendizaje (OA) de Desarrollo Integral y confeccionar un Mapeo de las evaluaciones de aprendizaje que actualmente realizan.

El proceso de elaboración de indicadores de evaluación se realizó mediante un análisis sistemático de los comportamientos o desempeños que podrían evidenciar el logro de las competencias transversales. Para el mapeo de mecanismos de evaluación, se buscó identificar y clasificar los instrumentos existentes o potenciales según cinco dimensiones: aspecto evaluado (Desarrollo Integral, Técnicos o Complementarios), responsable de la evaluación (beneficiarios, mediadores, metodología y formación, o familia) y momento de la evaluación (proceso o resultado)

Durante la ejecución, se evidenció que algunos participantes enfrentaban dificultades para comprender completamente el ejercicio de mapeo, lo que llevó a una reflexión sobre la complejidad de la actividad y las capacidades actuales del equipo en materia de evaluación de aprendizajes. Estas observaciones resultaron valiosas para ajustar el enfoque del componente, lo cual se reporta en el apartado siguiente.

### Resultados

Los resultados del taller se materializaron en tres productos preliminares.

El primer producto, "Indicadores de Evaluación para OA DI", consiste en un documento que presenta indicadores de evaluación para cada una de las competencias transversales, organizados por programa y habilidades asociadas. Este documento incluye un listado de indicadores elaborados a partir de las sugerencias de los participantes en el taller, evaluados según su observabilidad y evidenciabilidad. La importancia de este prototipo radica en que proporcionó referentes concretos para la evaluación de los aprendizajes y orientó la reflexión sobre el quehacer de los mediadores en el diseño, ejecución y evaluación de las experiencias. Además, el documento estableció un marco metodológico para la elaboración de futuros indicadores, contribuyendo a la comprensión del proceso evaluativo.

El segundo producto, "Mapeo de Evaluaciones de Aprendizaje", si bien enfrentó desafíos en su elaboración inicial debido a la complejidad del ejercicio, presenta una matriz integral que categoriza los diversos métodos de evaluación utilizados en los programas. Esta matriz distingue aspectos evaluados, responsables, momentos, tipos de evaluación e instrumentos específicos, lo que permitió tener una visión panorámica de las prácticas evaluativas. Este prototipo sirvió como base para la reflexión sobre las formas de evaluar el logro de los objetivos de aprendizaje.

El tercer producto, "Lineamientos para la elaboración de OA Técnicos", ofreció orientaciones iniciales para que cada programa pudiera formular sus propios objetivos técnicos de manera coherente con el marco institucional. Este documento incluyó criterios de calidad, estructuras sugeridas y ejemplos que facilitaron la comprensión del proceso de elaboración. Su valor principal fue establecer un lenguaje común para toda la fundación, promoviendo la coherencia entre programas sin sacrificar la especificidad disciplinar de cada uno.

Estos tres productos intermedios, más que ser resultados finales en sí mismos, fueron concebidos como prototipos o herramientas de trabajo que permitirían profundizar en el entendimiento del problema y sus posibles soluciones. A medida que avanzaba la consultoría, se realizó un análisis crítico sobre la pertinencia de desarrollar un "currículum" completamente nuevo. En virtud de dichas conversaciones, se tomó la determinación de no hacerlo y aprovechar las definiciones existentes, complementándolas con herramientas prácticas. Esta decisión se fundamentó en tres consideraciones clave:

- La Fundación ya había realizado un trabajo importante en el desarrollo y evaluación de las competencias de Desarrollo Integral, las cuales funcionaban como la "bajada" del modelo institucional a la práctica. Agregar una capa adicional de complejidad podría generar confusión en lugar de claridad y no era evidente el aporte que implicaría.

- El equipo de la Fundación mostraba señales de saturación frente a múltiples definiciones conceptuales y no evidenciaban una apropiación completa y consistente de las distinciones fundamentales promovidas desde Metodología y Formación. Se reconocía que, en gran medida, esta situación se explica porque la Fundación no ha logrado desarrollar un armazón conceptual simple, consistente y que genere confianza transversal en el equipo.

- En cuanto a los objetivos técnicos, resultaba más sensato comenzar trabajando las capacidades de los equipos para formular sus propios objetivos según las necesidades específicas de cada experiencia, antes de establecer un currículum fijo.

La ejecución de este componente concluyó con la decisión de canalizar la solución al problema que subyace a la formulación de sus objetivos originales a través del componente de experiencias de aprendizaje, específicamente, a partir de las plantillas de planificación y en el instructivo de planificación para mediadores. Este último se nutre en gran medida del trabajo y las decisiones generadas en este componente de currículum.

En resumen, aunque el componente evolucionó significativamente respecto a su concepción inicial, el proceso de exploración y los productos intermedios generados contribuyeron sustancialmente a la comprensión del problema y al desarrollo de soluciones prácticas. El verdadero impacto de este componente se materializó en su integración con las herramientas de planificación desarrolladas posteriormente, consolidando así un enfoque más orgánico y aplicable para articular el modelo de desarrollo integral con las prácticas pedagógicas específicas de cada programa.

## Perfil del Mediador

### Diseño

| Objetivo | Diseñar rutas formativas para los mediadores de las actividades, en línea con el currículum para NNJ. Diseñar el proceso de evaluación y seguimiento de mediadores en su desempeño, considerando los instrumentos existentes. |
| --- | --- |
| Producto | Un documento que definirá las características esenciales, competencias y habilidades que debe poseer un mediador ideal de la Fundación Mustakis, diferenciando entre ámbitos transversales y específicos de cada programa. |
| Plan | Para el desarrollo del Perfil del Mediador, se planificó un proceso participativo centrado en la co-construcción de una definición clara y compartida sobre las características, competencias y responsabilidades que debe tener un mediador Mustakis. La metodología consideraba comenzar con un levantamiento de información mediante una encuesta multimedia que recopilaría perspectivas sobre las características de mediadores exitosos y no exitosos desde la experiencia de los propios equipos. Posteriormente, se desarrollaría un taller presencial de tres horas con el consejo de representantes, donde los participantes, organizados en grupos pequeños, desarrollarían un "perfil del mediador ideal" utilizando técnicas de visualización creativa. En este espacio se acordarían los elementos fundamentales que debían estar presentes en el perfil. La segunda mitad del taller se dedicaría a reflexionar sobre las características principales que debería tener un proceso formativo para desarrollar mediadores que cumplieran con el perfil acordado, considerando las posibilidades reales de la Fundación. El equipo de Grupo Educativo, en colaboración con el departamento de Metodología y Formación, procesaría los insumos generados para desarrollar una propuesta integral de perfil del mediador y principios rectores para su proceso formativo. |

### Ejecución

La definición del perfil del mediador Mustakis, pese a no estar explícitamente establecida como un objetivo específico en los términos de referencia originales, surgió como una necesidad fundamental durante el proceso de inmersión. El equipo consultor identificó que contar con un perfil claramente definido era un prerrequisito indispensable para el diseño de una ruta formativa pertinente y efectiva, razón por la cual se incorporó como una actividad clave en la etapa de definiciones.

El proceso de desarrollo del perfil del mediador siguió una metodología participativa, estructurada en tres momentos principales:

- Levantamiento de información preliminar: Previo a la realización del taller presencial, se implementó un levantamiento de percepciones mediante la plataforma VideoAsk, que permitió recoger testimonios en formato audiovisual de distintos actores del ecosistema Mustakis. Esta estrategia buscó ampliar la base de participación más allá de quienes asistirían presencialmente al taller, enriqueciendo el proceso con diversas perspectivas sobre las características ideales de un mediador.

- Taller presencial de co-construcción: Se realizó un taller de tres horas con representantes de todos los programas propios de la Fundación, siguiendo una metodología participativa que integró momentos individuales y colectivos. En una primera fase, los participantes analizaron testimonios previamente recogidos mediante VideoAsk, identificando características clave del mediador ideal. Posteriormente, en plenario, cada participante compartió y fundamentó las tres características que consideraba más relevantes, visualizándolas en un tablero colaborativo Miro. El momento central consistió en un trabajo grupal por programa donde los equipos desarrollaron un perfil arquetípico o "persona" que encarnara las competencias, experiencias vitales y motivaciones identificadas como esenciales, clasificándolas según fueran deseables o excluyentes, transversales o específicas a su programa. El taller concluyó con la presentación de estos perfiles arquetípicos, generando un rico intercambio de perspectivas que sirvió como insumo fundamental para la posterior sistematización.

- Sistematización y elaboración del perfil: El equipo consultor integró y analizó todos los insumos generados durante el taller y el levantamiento previo, elaborando una propuesta de perfil que fue revisada iterativamente con el equipo de Metodología y Formación de la Fundación, hasta obtener una versión consensuada.

### Resultados

El principal resultado de este componente fue la elaboración del documento "Perfil del Mediador Mustakis", que establece un marco de referencia comprensivo y operativo para orientar diversos procesos institucionales relacionados con la selección, formación y acompañamiento de mediadores. El perfil desarrollado se estructura en dos componentes fundamentales que definen tanto las competencias esperadas como las responsabilidades asociadas al rol. En cuanto a las competencias, el documento articula los conocimientos necesarios, desde el dominio disciplinar específico hasta la comprensión del desarrollo de niños y jóvenes, pasando por el entendimiento del modelo Mustakis y metodologías activas. También detalla las habilidades prácticas esenciales, como la planificación de experiencias, comunicación efectiva, gestión grupal, adaptabilidad metodológica, construcción de vínculos y manejo emocional. Complementariamente, describe las actitudes fundamentales que debe manifestar un mediador: altas expectativas, apertura al aprendizaje, empatía, valoración de la diversidad y orientación al logro.

Respecto a las responsabilidades, el perfil identifica tres categorías de actividades clave. La primera comprende aquellas directamente vinculadas con los beneficiarios, incluyendo el diseño e implementación de experiencias, creación de ambientes seguros, facilitación de procesos, acompañamiento, evaluación y comunicación con adultos de referencia. La segunda abarca responsabilidades orientadas al desarrollo institucional, como compartir buenas prácticas, proponer mejoras, participar en evaluaciones, colaborar en nuevas iniciativas y representar los valores de la Fundación. La tercera categoría refiere al desarrollo personal del mediador, contemplando su participación en instancias formativas, reflexión sobre la propia práctica, establecimiento de metas personales y contribución a comunidades de aprendizaje.

Este perfil constituye una herramienta de gestión estratégica que establece un estándar institucional transversal, proporcionando un lenguaje común para hablar sobre las competencias y responsabilidades de los mediadores a través de los distintos programas. Funciona como marco de referencia para los procesos de selección y evaluación del desempeño, al tiempo que ofrece una base sólida para el diseño de rutas formativas alineadas con las necesidades de desarrollo profesional. Adicionalmente, opera como instrumento para la reflexión personal y profesional, permitiendo a los mediadores identificar sus fortalezas y áreas de mejora. El documento final refleja integralmente las distintas perspectivas capturadas durante el proceso participativo, sintetizando elementos comunes identificados por los diferentes programas y estableciendo distinciones claras entre aspectos transversales y específicos del rol de mediador en el contexto particular de la Fundación Mustakis.

## Diseño de Experiencias de Aprendizaje

### Diseño

| Objetivo | Co-construir, junto a actores clave de cada programa, las planificaciones curriculares para el desarrollo de habilidades socioemocionales en NNJ. |
| --- | --- |
| Producto | Un compendio de planificaciones de alta calidad para un taller/club de cada programa, utilizando el nuevo formato estandarizado. Estas planificaciones articularán claramente los objetivos de aprendizaje, las actividades y los resultados esperados, asegurando la cobertura de todos los objetivos establecidos en el currículum. |
| Plan | El diseño de este componente se planteó como un proceso de elaboración colaborativa para establecer un formato estándar de planificación que reflejara la identidad metodológica de la Fundación. Se iniciaría con un taller presencial de tres horas donde se presentarían distinciones relevantes para la planificación pedagógica, abordando conceptos clave y mejores prácticas. Mediante una metodología inductiva, los participantes analizarían ejemplos concretos de planificaciones existentes en los programas, así como referentes del currículum nacional y otras organizaciones, identificando fortalezas y elementos esenciales para una planificación efectiva. Cada grupo diseñaría una propuesta de estructura para la planificación, considerando las distinciones presentadas y las necesidades específicas de su programa. Estas propuestas se compartirían en plenario, recibiendo retroalimentación constructiva. El taller concluiría con un acuerdo sobre los elementos centrales que debían estar presentes en el formato de planificación. Posteriormente, el equipo consultor sintetizaría los resultados para desarrollar una propuesta unificada que sería validada en una instancia posterior, asegurando que respondiera adecuadamente a las necesidades de todos los programas. |

### Ejecución

La primera fase consistió en la realización de un taller presencial que se organizó conforme a lo establecido en la propuesta original. Este espacio se centró en explorar conceptualmente los elementos fundamentales de una buena planificación de experiencias de aprendizaje, tomando como punto de partida preguntas esenciales como: ¿Qué se espera que aprendan los beneficiarios? ¿Cómo se podría reconocer el logro de este aprendizaje? ¿Qué experiencias podrían favorecer el logro de este aprendizaje? y ¿Cómo pueden las personas que dirigen el proceso promover que estas experiencias se desarrollen adecuadamente?

Durante este taller, se introdujeron distinciones conceptuales relevantes relacionadas con los objetivos de aprendizaje y el concepto de competencia, entendida como la integración de conocimientos, habilidades y actitudes. Siguiendo la metodología planificada, los participantes analizaron diversos ejemplos de planificaciones, registrando elementos que consideraban pertinentes de incluir en el formato común. Este análisis se realizó guiado por preguntas orientadoras específicas: ¿Qué elemento de esta planificación me parecería pertinente incorporar en nuestro formato de planificación común? ¿Por qué me parece pertinente? ¿Qué beneficio tendría? ¿Qué problema resolvería?

Posteriormente, en un plenario, cada participante compartió los tres elementos que consideraba más relevantes, generando así un listado común de características deseables. A partir de este insumo, los participantes se dividieron en grupos y desarrollaron maquetas de posibles formatos de planificación que respondieran a las necesidades identificadas. Estas propuestas fueron luego retroalimentadas mediante una dinámica de "World Café", permitiendo un diálogo constructivo entre los distintos programas.

Una vez concluido el taller, el equipo consultor sintetizó los resultados y elaboró una propuesta consolidada de formato de planificación, que fue presentada al equipo de Metodología y Formación para su retroalimentación. Este proceso iterativo condujo al desarrollo de dos instrumentos complementarios: un formato para la planificación de experiencias completas y otro para la planificación de sesiones individuales.

La segunda fase del proceso consistió en el acompañamiento a los líderes metodológicos de cada programa para la implementación de estos formatos. Este acompañamiento tuvo lugar entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Durante este período, se realizaron sesiones de trabajo personalizadas con cada programa, en las cuales se abordaron desafíos específicos relacionados con la aplicación del formato y el desarrollo de las planificaciones.

Estas sesiones siguieron una estructura secuencial de cuatro encuentros por programa, con objetivos progresivos: desde comprender las creencias de los participantes en torno a la planificación, hasta lograr el desarrollo completo de una planificación utilizando el nuevo formato. La metodología empleada varió desde el coaching personal en las primeras sesiones hasta un enfoque analítico-participativo en las últimas, permitiendo una apropiación gradual del instrumento.

Un aspecto clave que emergió durante esta fase fue el descubrimiento de que el principal valor del proceso no radicaba tanto en obtener planificaciones perfectas como producto final, sino en desarrollar el "músculo" de lo que implica planificar y acompañar adecuadamente este proceso. Esta comprensión llevó a un cambio de énfasis, priorizando el desarrollo de capacidades en los líderes metodológicos por sobre la producción de un alto volumen de documentos de planificación.

### Resultados

El componente "Diseño de Experiencias de Aprendizaje" generó como principales productos dos formatos estandarizados de planificación: uno para experiencias completas y otro para sesiones individuales, desarrollados a partir de insumos recopilados en el taller participativo y refinados mediante retroalimentación iterativa con el equipo de Metodología y Formación. Complementariamente, se desarrollaron instrumentos de apoyo: un instructivo de planificación que orienta sobre el propósito y forma de completar cada sección, y una pauta de evaluación que permite valorar la calidad de las planificaciones.

El proceso de acompañamiento permitió identificar aprendizajes significativos, como la importancia de explicitar cada objetivo, el valor de partir desde un aprendizaje general para derivar objetivos específicos, la relevancia de integrar la evaluación en la planificación y la necesidad de equilibrar estructura formal con funcionalidad. Un resultado particularmente valioso fue el desarrollo de capacidades en los líderes metodológicos, quienes interiorizaron una metodología de planificación basada en el diseño inverso, representando un cambio significativo en la conceptualización y abordaje de la planificación. El proceso también visibilizó la tensión entre especificidad técnica y competencias transversales, facilitando la comprensión de que ambos aspectos pueden integrarse efectivamente.

En síntesis, aunque el alcance se acotó respecto a lo originalmente planteado, privilegiando el desarrollo de capacidades sobre la cantidad de planificaciones, el componente logró desarrollar herramientas concretas que operacionalizan el modelo de desarrollo integral en las experiencias de aprendizaje, estableciendo un lenguaje común y un estándar metodológico que fortalece la identidad institucional.

## Ruta formativa

### Diseño

| Objetivo | Diseñar rutas formativas para los mediadores de las actividades, en línea con el currículum para NNJ. Diseñar el proceso de evaluación y seguimiento de mediadores en su desempeño, considerando los instrumentos existentes. |
| --- | --- |
| Productos | Diseño de Rutas Formativas para Mediadores: Un conjunto de rutas formativas (una transversal y una específica por programa) diseñadas para implementarse en una plataforma LMS. Estas rutas permitirán a los nuevos mediadores adquirir los conocimientos fundamentales necesarios para cumplir con su rol, de acuerdo con el perfil establecido y en línea con el currículum para NNJ. Sistema de Acompañamiento para Mediadores: Un documento que detallará el sistema integral de evaluación y seguimiento del desempeño de los mediadores. Incluirá la fundamentación, roles y responsabilidades, procesos de evaluación y seguimiento, instrumentos a utilizar, protocolos de retroalimentación y planes de mejora continua. Se complementará con una guía de implementación. |
| Plan | El abordaje para la Ruta Formativa contemplaría un proceso sistemático para diseñar la formación de mediadores en alineación con el perfil establecido. Se organizaría en tres fases secuenciales, comenzando con el diseño de la ruta formativa transversal mediante un taller virtual con representantes del departamento de metodología y formación, jefes de programa y mediadores experimentados para identificar conocimientos fundamentales compartidos por todos los programas. La segunda fase se centraría en el diseño de rutas específicas por programa, donde cada equipo, con apoyo del equipo consultor, identificaría los conocimientos particulares necesarios para sus mediadores. Finalmente, la tercera fase integraría ambas dimensiones, armonizando las propuestas específicas con la ruta transversal mediante un taller virtual para validar la estructura integrada. Paralelamente, se diseñaría un sistema de acompañamiento para mediadores, estableciendo roles, procesos y herramientas para el monitoreo y retroalimentación, basándose en los principios acordados en la fase de definiciones y considerando los instrumentos ya existentes en la Fundación. |

### Ejecución

La ejecución del componente "Ruta Formativa" comenzó durante la fase de inmersión con un proceso de exploración y definición conceptual. A través de diversas conversaciones con el equipo de Metodología y Formación, se trabajó en clarificar qué se entendía por "ruta formativa", qué elementos debía incorporar, qué problemas buscaba solucionar y qué desafíos implicaba su implementación.

Durante este proceso emergieron desafíos significativos vinculados a la heterogeneidad de la población de mediadores: diferencias de edad, experiencia, antigüedad en la Fundación, y remuneración entre programas. Esta diversidad implicaba necesidades formativas muy distintas: mientras algunos mediadores requerían fortalecer competencias básicas, otros buscaban profundizar en aspectos más avanzados. A estas complejidades se sumaban restricciones presupuestarias y el hecho de que los mediadores son remunerados por hora de taller, lo cual limitaba la capacidad para exigir participación obligatoria en instancias formativas.

En respuesta a estos desafíos, se diseñó una estructura modular para la ruta formativa, identificando las principales "palancas" o herramientas disponibles para lograr que los mediadores desarrollaran las competencias del perfil establecido. Inicialmente, esta estructura contemplaba cuatro componentes secuenciales: selección, inducción, instancias formativas y acompañamiento.

Para validar y refinar este enfoque, se realizó un ejercicio participativo con líderes de programas y actores clave de la Fundación. Se les solicitó evaluar, para cada elemento del perfil del mediador, en qué componente de la ruta formativa sería más pertinente abordar su desarrollo. Los resultados de este ejercicio, sistematizados mediante una planilla automatizada, permitieron visualizar las preferencias del equipo y definir objetivos específicos para cada componente.

Con estos objetivos definidos, se desarrollaron talleres participativos de aproximadamente tres horas de duración con representantes de los distintos programas. En estos espacios se abordó cada componente, explorando soluciones pragmáticas y viables considerando las características, recursos y realidades de la Fundación.

Durante el proceso, se reevaluó la inclusión de la "selección" como componente de la ruta formativa, determinando que no constituía propiamente una actividad formativa. En su lugar, se incorporó un nuevo componente denominado "Comunidad de Aprendizaje", orientado a generar espacios donde los mediadores pudieran aprender entre pares.

### Resultados

La estructura final de la ruta formativa quedó conformada por cuatro componentes:

| Componente | Objetivo | Actividades |
| --- | --- | --- |
| - Inducción | Los nuevos mediadores comprenden el marco conceptual y metodológico que orienta el trabajo de la Fundación, así como los lineamientos y expectativas fundamentales asociadas a su rol. | A.1. Inducción transversal. |
|  |  | A.2. Inducción por programa. |
| - Formación Esencial | Los mediadores desarrollan las competencias necesarias para diseñar y/o implementar experincias de aprendizaje efectivas, mediante instancias estructuradas que integren teoría y práctica. | B.1. Módulos Formativos |
| - Comunidad de Aprendizaje | Los mediadores fortalecen sus competencias y construyen una identidad colectiva mediante la participación en espacios horizontales de intercambio, reflexión y colaboración entre pares. | C.1. Conversatorios |
| - Acompañamiento | Los mediadores refinan continuamente su ejercicio de la mediación mediante procesos sistemáticos de observación y retroalimentación personalizada, los cuales les permiten reflexionar sobre su práctica y establecer metas de mejora. | D.1. Comunidad de Maestros |
|  |  | D.2. Acompañamiento personalizado |

Para cada uno de estos componentes se diseñaron actividades concretas, documentadas en fichas detalladas que especificaban su funcionamiento en régimen, sugerencias para su implementación progresiva y recursos necesarios para su ejecución.

Este abordaje modular y flexible permite que la Fundación Mustakis pueda implementar la ruta formativa de manera progresiva, ajustándose a sus posibilidades y prioridades organizacionales. Además, el diseño considera la heterogeneidad de la población de mediadores, ofreciendo múltiples formas de desarrollar las competencias del perfil según las necesidades y características de cada persona.

Un valor adicional de los resultados obtenidos es que cada componente aporta no solo al desarrollo de competencias específicas, sino también a la construcción de una cultura organizacional de aprendizaje continuo y colaborativo, alineada con los valores y propósitos de la Fundación. El sistema ofrece tanto instancias estructuradas y guiadas (inducción, formación esencial) como espacios para el desarrollo autónomo y colaborativo (acompañamiento, comunidad de aprendizaje).

Finalmente, cabe destacar que para cada actividad se proporcionaron orientaciones detalladas para su implementación gradual, reconociendo que la instalación completa del sistema requiere un proceso de mediano plazo y ajustes progresivos basados en la experiencia y retroalimentación obtenida en las primeras fases de implementación.

## Planificación original

|  | Número de semana contada desde la firma del contrato / desde el comienzo del 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapa | Fase 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| E1. Inmersión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis documental | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de preguntas y respuestas | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de conclusiones |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2 Definiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Currículum: Objetivos y evaluación |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. De Ap: Diseño de Experiencias |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Perfil y formación |  |  |  |  | O | O | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Sistema de acompañamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.3. Desarrollos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. de Ap: Capacitación en Planificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. de Ap: Desarrollo de planificaciones* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Diseño de rutas formativas* |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Sistema de acompañamiento* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| E.4. Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |

## Implementación real

| Mes | Agosto |  | Septiembre |  |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre |  |  |  |  | Enero |  |  |  | Marzo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semana que comienza | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| E1. Inmersión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis documental |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de preguntas y respuestas |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de conclusiones |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.2 Definiciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Currículum: Objetivos y evaluación |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. De Ap: Diseño de Experiencias |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Perfil y formación |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Sistema de acompañamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| E.3. Desarrollos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. de Ap: Capacitación en Planificaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exp. de Ap: Desarrollo de planificaciones* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mediadores: Diseño de rutas formativas* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| Mediadores: Sistema de acompañamiento* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.4. Entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Conclusiones

El proceso de consultoría desarrollado entre agosto de 2024 y marzo de 2025 ha permitido establecer las bases fundamentales para una estrategia de aprendizaje coherente y sostenible en los programas propios de la Fundación Mustakis. A lo largo del recorrido, el trabajo conjunto entre el equipo consultor y los distintos actores de la Fundación permitió evolucionar desde definiciones conceptuales hacia herramientas prácticas y operativas, adaptadas a la realidad institucional.

La consultoría contribuyó significativamente a la sistematización de la gestión pedagógica a través de tres logros fundamentales. Primero, el establecimiento de un lenguaje común expresado en formatos estandarizados de planificación, que permiten articular de manera explícita las competencias de desarrollo integral con los objetivos técnicos específicos de cada programa. Segundo, la definición de un perfil transversal del mediador que proporciona un marco de referencia compartido para los procesos de selección, formación y acompañamiento. Tercero, el diseño de una estructura modular y flexible para la ruta formativa, que permite su implementación progresiva considerando las diversas realidades y recursos disponibles.

Un aspecto particularmente valioso del proceso fue el énfasis en el desarrollo de capacidades en los equipos, especialmente en los líderes metodológicos de cada programa. Este enfoque, que privilegió la apropiación de metodologías y distinciones por sobre la mera producción de documentos, sienta las bases para que la Fundación pueda continuar fortaleciendo autónomamente su gestión pedagógica. Los talleres participativos y las sesiones de acompañamiento permitieron no solo generar productos específicos, sino también instalar competencias para el diseño, implementación y evaluación de experiencias de aprendizaje alineadas con el modelo de desarrollo integral.

En síntesis, la consultoría ha contribuido a transformar el conocimiento tácito acumulado en los distintos programas en un sistema articulado de prácticas y herramientas que fortalecen la identidad metodológica de la Fundación Mustakis. Este sistema no solo promueve la calidad y coherencia de las experiencias ofrecidas a los beneficiarios, sino que también potencia el desarrollo profesional de los mediadores, verdaderos agentes del impacto educativo que la Fundación busca generar. El desafío futuro consiste en implementar progresivamente los distintos componentes diseñados, monitoreando su efectividad y realizando los ajustes necesarios para responder a las necesidades emergentes de una organización en constante evolución.

Para información más detallada respecto de la planificación del proceso de consultoría, revisar la propuesta original.

Las actividades marcadas con asterisco (*) involucran el desarrollo de productos que responden a los Objetivos Específicos de los Términos de Referencia.

Los círculos en esta fila de la Gantt (“O”) hacen referencia al proceso de levantamiento de información descrito en el punto 4.4.1. de la propuesta original.

Las actividades marcadas con asterisco (*) involucran el desarrollo de productos que responden a los Objetivos Específicos de los Términos de Referencia.