## Slide 1
Plan de Sistematización
Protagonistas del Cambio 2025-2026
Presentación para Equipo Interno

## Slide 2
Contexto y Propósito
Este plan metodológico guía el proceso de sistematización de la experiencia "Protagonistas del Cambio" (2023-2025) para producir un modelo escalable, coherente y replicable.
Evolucionamos de Aprendizaje Servicio (A+S) hacia un marco más amplio: Aprendizaje Colaborativo Basado en Retos (ACBR)

## Slide 3
Objetivo General
Sistematizar la experiencia del programa Protagonistas del Cambio para generar un modelo formativo optimizado, documentado y escalable, organizado bajo el marco lógico, que permita su replicación en diversos contextos educativos.

## Slide 4
Objetivos Específicos
Evaluar la implementación 2025 identificando fortalezas, debilidades y aprendizajes clave
Diseñar el modelo sistematizado con marco lógico completo
Definir estructura de roles optimizada, perfiles requeridos y criterios de escalabilidad
Validar el modelo con equipo interno, equipos motores y dirección de GE
Producir materiales didácticos optimizados para plataforma Moodle 2026
Generar manual operativo para implementación del modelo

## Slide 5
Arquitectura: Fases 1-4
1
Evaluación Exhaustiva
3 semanas - Noviembre
2
Análisis y Síntesis
1.5 semanas - Fines noviembre
3
Diseño del Modelo Sistematizado
2.5 semanas - Diciembre
4
Validación con Equipos Motores
1 semana - Diciembre

## Slide 6
Arquitectura: Fases 5-7
5
Validación con Dirección GE
0.5 semanas - Diciembre
6
Producción de Materiales Moodle
3 semanas - Diciembre/Enero
7
Montaje y Ajustes Finales
0.5 semanas - Enero

## Slide 7
FASE 1
Evaluación Exhaustiva
Duración
3 semanas
Período
Noviembre 2025
Objetivo
Levantar información sistemática sobre la implementación 2025 desde múltiples fuentes y perspectivas.
Actividades Principales
Mapeo de fuentes disponibles (videos, productos, documentos)
Diseño y aplicación de encuesta a equipos motores
Conversaciones con participantes disponibles
Sistematización del conocimiento tácito del equipo GE
Entregable Clave
Base de datos organizada + Informe preliminar de hallazgos

## Slide 8
FASE 2
Análisis y Síntesis
Duración
1.5 semanas
Período
Fines noviembre
Objetivo
Procesar la información levantada para identificar patrones, fortalezas, debilidades y aprendizajes clave.
Actividades Principales
Procesamiento cuantitativo de encuestas
Análisis cualitativo de conversaciones y productos
Identificación de fortalezas, debilidades y aprendizajes
Insights sobre roles, escalabilidad y transferibilidad a ACBR
Entregable Clave
Informe de Evaluación (30-40 páginas) + Presentación ejecutiva

## Slide 9
FASE 3
Diseño del Modelo Sistematizado
Duración
2.5 semanas
Período
Diciembre 2025
Actividades Principales
Desarrollo del marco conceptual ACBR
Construcción de Matriz de Marco Lógico completa (fin, propósito, componentes, actividades)
Diseño de estructura de roles optimizada con criterios de escalabilidad
Elaboración de Manual Operativo integrando todos los elementos
Entregables Clave
Manual Operativo (80-120 págs) + Matriz Marco Lógico + Documento Roles y Perfiles

## Slide 10
FASE 4
Validación con Equipos Motores
Duración
1 semana
Período
Diciembre 2025
Objetivo: Validar la pertinencia práctica del modelo con participantes que han vivido la experiencia del programa.
Actividad Principal
Sesión de validación (presencial/online, 2-3 horas) con participantes disponibles para recoger retroalimentación y ajustar el modelo según pertinencia desde la práctica.

## Slide 11
FASE 5
Validación con Dirección GE
Duración
0.5 semanas
Período
Diciembre 2025
Objetivo: Obtener aprobación estratégica del modelo por parte de la dirección de Grupo Educativo.
Actividad Principal
Presentación ejecutiva del modelo a dirección (Paulina, Andrés, Eduardo) para validar enfoque ACBR, estructura de roles, viabilidad y asegurar recursos para producción de materiales.

## Slide 12
FASE 6
Producción de Materiales Moodle
Duración
3 semanas
Período
Dic 2025 - Ene 2026
Actividades Principales
Diseño instruccional de la plataforma (sincrónico vs asincrónico)
Producción de guiones y cápsulas de video (6-10 videos, 8-10 min c/u)
Guías metodológicas optimizadas y actualizadas
Actividades interactivas en Moodle (cuestionarios, foros, H5P)
Fichas, plantillas y rúbricas actualizadas
Entregable Clave
Repositorio completo de materiales listos para montaje

## Slide 13
FASE 7
Montaje y Ajustes Finales
Duración
0.5 semanas
Período
Enero 2026
Objetivo: Montar el curso completo en Moodle y realizar pruebas finales pre-lanzamiento.
Actividades Principales
Montaje técnico en Moodle (estructura, recursos, configuraciones)
Pruebas de navegación y funcionalidad
Ajustes finales y correcciones
Preparación para lanzamiento

## Slide 14
Productos Finales Esperados
01
Informe de Evaluación (30-40 págs)
02
Manual Operativo del Modelo ACBR (80-120 págs)
03
Matriz de Marco Lógico completa
04
Estructura de Roles y Perfiles
05
Curso Moodle 2026 completo y operativo
06
Materiales Didácticos: videos, guías, fichas, actividades
07
Diseño Instruccional de la plataforma
08
Manuales de Soporte (usuario y facilitador)
09
Reporte de Investigación sobre ACBR

## Slide 15
Roles y Responsabilidades
Líder de Sistematización: Marko Bremer
Coordinación general, diseño de instrumentos, análisis, diseño del modelo, redacción del Manual Operativo, diseño instruccional Moodle, supervisión de todas las fases.
Apoyo del Equipo GE (Verónica y otros):
Aplicación de instrumentos, participación en sistematización, revisión de documentos (validación interna), apoyo en producción de materiales, pruebas de navegación.
Gestor Técnico de Plataforma: Montaje técnico en Moodle, configuración, soporte durante pruebas.

## Slide 16
Timeline e Hitos Críticos
Duración Total: 11-12 semanas
(Noviembre 2025 - Enero 2026)
Fin semana 3 nov
Finalización levantamiento de datos
Fin noviembre
Informe de Evaluación completo
Mediados dic
Manual Operativo completo
Fin semana 3 dic
Validación con equipos motores
Fin semana 4 dic
Aprobación de dirección
Mediados ene
Materiales completos
Fin semana 3 ene
Moodle operativo - LANZAMIENTO

## Slide 17
Próximos Pasos Inmediatos
Una vez aprobado este plan:
1
Validar plan con equipo GE
Recoger retroalimentación y ajustar si es necesario
2
Confirmar timeline con dirección
Asegurar recursos necesarios y confirmar deadline
3
Iniciar Fase 1 - Mapeo de fuentes
Comenzar inventario de materiales y diseñar instrumentos
4
Lanzar investigación sobre ACBR
Investigación paralela para fundamentar marco conceptual

## Slide 18
¿Preguntas o Comentarios?
Su retroalimentación es fundamental para ajustar este plan
Protagonistas del Cambio 2025-2026