# PROPUESTA: PROGRAMA DE CARACTERIZACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO EN USO DE IA EN EDUCACIÓN

GRUPO EDUCATIVO - 2026

Documento de Trabajo para Revisión Versión 2.0 - Diciembre 2025

## RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta una propuesta de programa dual que busca posicionar a Grupo Educativo como referente en el uso de inteligencia artificial en educación en Chile. El programa combina un estudio exploratorio nacional que caracteriza el uso actual de IA generativa en el sistema educativo chileno con un experimento de investigación-acción que acompaña a una institución seleccionada en el diseño e implementación de una solución innovadora mediante inteligencia artificial. El programa se estructura como un concurso donde el formulario de caracterización incluye una postulación opcional al acompañamiento, lo que incentiva la participación y aumenta el tamaño muestral del estudio.

El acompañamiento se estructura en cinco fases basadas en Design Thinking (Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Testear), donde cada fase inicia con un taller presencial que prepara al equipo para desarrollar actividades concretas. Entre talleres, se realizan encuentros semanales de seguimiento formativo y se integra la enseñanza progresiva de Claude como herramienta de trabajo. Todo el proceso se documenta mediante registros estructurados y bitácoras audiovisuales que alimentan tanto la investigación como la estrategia de contenido en redes sociales.

PERÍODO DE IMPLEMENTACIÓN: Marzo - Agosto 2026 INVERSIÓN ESTIMADA: $900.000 - $1.200.000 CLP (gastos directos) RECURSOS HUMANOS: 1/4 jornada Jefe de Proyectos + apoyo de periodista durante 6 meses

## 1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA

### 1.1. Objetivo General

Posicionar a Grupo Educativo como referente en la aplicación de soluciones de inteligencia artificial a desafíos del sistema educativo chileno, mediante la generación de conocimiento empírico, el desarrollo de capacidades de innovación y la documentación sistemática de aprendizajes transferibles.

### 1.2. Objetivos Específicos

COMPONENTE 1: ESTUDIO EXPLORATORIO

- Caracterizar el uso actual de IA generativa en establecimientos educativos chilenos mediante formulario de alcance nacional

- Identificar brechas, barreras y oportunidades en la adopción de IA en educación

- Generar datos que aporten al sistema educativo y fundamenten futuras líneas de trabajo de GE

COMPONENTE 2: INVESTIGACIÓN-ACCIÓN

- Acompañar a una institución educativa en el diseño e implementación de una solución basada en IA mediante metodología Design Thinking

- Desarrollar capacidades en el uso de herramientas de IA (Claude) integradas al proceso de innovación

- Aprender de manera estructurada y sistemática sobre aplicación práctica de IA en contextos educativos reales

COMPONENTE 3: DOCUMENTACIÓN Y COMUNICACIÓN

- Registrar sistemáticamente el proceso mediante documentación estructurada y bitácoras audiovisuales (vlogs)

- Generar contenido publicable para redes sociales que documente el proceso y resultados

- Posicionar a la institución participante como agente innovador en el ecosistema educativo

- Establecer a GE como actor con expertise técnico y metodológico en IA y educación

COMPONENTE 4: PROYECCIÓN ESTRATÉGICA

- Crear base de evidencia para futuras postulaciones a fondos externos (FONDEF, FONDECYT, fondos internacionales)

- Ampliar red de contactos institucionales en el sistema educativo

- Generar productos publicables (informe de caracterización + reporte de aprendizajes + video promocional)

## 2. MARCO METODOLÓGICO DEL ACOMPAÑAMIENTO

### 2.1. Design Thinking como Framework Principal

El acompañamiento se estructura siguiendo las cinco fases clásicas de Design Thinking, adaptadas al contexto educativo. Este framework proporciona una estructura clara, probada y no burocratizante que guía el proceso de innovación.

RECURSO CLAVE: Design Thinking for Educators Toolkit (2nd Edition) - IDEO Link: https://www.ideo.com/post/design-thinking-for-educators

Por qué: Es el toolkit más usado globalmente para aplicar DT en contextos educativos. Tiene workbooks descargables, casos de uso y está adaptado específicamente para educadores. Muy práctico para estructurar talleres sin rigidizar el proceso.

Las 5 fases aplicadas:

- EMPATIZAR: Comprender profundamente el problema y a quienes afecta

- DEFINIR: Articular el problem statement y métricas de éxito

- IDEAR: Generar múltiples soluciones posibles con apoyo de IA

- PROTOTIPAR: Construir versión mínima viable para testear

- TESTEAR: Validar, aprender, iterar

### 2.2. Integración de Principios Lean y Theory of Change

Sin crear burocracia adicional, el programa integra principios de validación rápida (Lean) y mapeo de cambio esperado (Theory of Change) dentro de la lógica de Design Thinking:

- En fase Prototipar: Identificar supuestos críticos a validar (Lean: "¿qué debe ser cierto para que esto funcione?")

- En fase Testear: Recolectar evidencia y aprender de manera iterativa (Lean: Build-Measure-Learn)

- En fase Definir: Mapear la cadena de cambio esperado (ToC: "si hacemos X, entonces Y porque Z")

Estos elementos se integran naturalmente sin requerir documentación o procesos adicionales.

### 2.3. Capacitación Progresiva en Uso de IA

El programa incluye enseñanza progresiva del uso de Claude integrada a las actividades de cada fase. No es un curso separado, sino que se aprende usando la herramienta para resolver problemas reales:

- Fase 1 (Empatizar): Uso de Claude para analizar entrevistas y sintetizar hallazgos

- Fase 2 (Definir): Uso de Claude para refinar problem statement y métricas

- Fase 3 (Idear): Uso de Claude para explorar soluciones y evaluar viabilidad

- Fase 4 (Prototipar): Uso de Claude para diseñar y construir el prototipo

- Fase 5 (Testear): Uso de Claude para analizar datos y extraer aprendizajes

Cada taller incluye 20-30 minutos de capacitación técnica específica para las tareas de esa fase.

## 3. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

### 3.1. Timeline General

MARZO 2026

- Semana 1: Difusión intensiva del formulario por todos los canales

- Semana 2: Cierre del formulario y selección de institución ganadora

- Semanas 3-4: Preparación y kick-off con institución seleccionada

ABRIL - JULIO 2026 (4 meses de acompañamiento)

- 5 talleres presenciales (uno al inicio de cada fase de Design Thinking)

- Encuentros semanales de seguimiento entre talleres (formato formativo, no estructurado)

- Trabajo asincrónico del equipo motor entre sesiones (2-3 hrs/semana)

- Documentación continua: registros estructurados + bitácoras audiovisuales (vlogs)

- Publicación de contenido en redes sociales correlativo a las actividades

AGOSTO 2026

- Cierre y evaluación del acompañamiento

- Elaboración de reporte de aprendizajes y video promocional

- Publicación de resultados del estudio de caracterización

- Difusión de productos finales

### 3.2. Estructura del Formulario

El formulario cumple doble función: caracterización del sistema + postulación opcional al acompañamiento.

DURACIÓN ESTIMADA: 15-20 minutos

#### BLOQUE 1: IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL

- RBD del establecimiento (permite caracterización automática vía BBDD Mineduc: dependencia, NSE/IVE, matrícula, ubicación geográfica, ruralidad, nivel educativo)

- Rol del respondente (sostenedor/directivo/docente/otro)

#### BLOQUE 2: CARACTERIZACIÓN DE USO ACTUAL DE IA

[Basado en investigación internacional de estudios similares - ver "Informe - Estudios de Caracterización IA Generativa en Educación K-12.md"]

10 dimensiones principales:

- Nivel de adopción y frecuencia de uso

- Propósitos y tipos de uso (administrativo/pedagógico/planificación/evaluación)

- Herramientas específicas utilizadas

- Barreras para adopción

- Capacitación y desarrollo profesional

- Políticas institucionales sobre IA

- Percepciones sobre impacto en aprendizaje/gestión

- Preocupaciones éticas y riesgos percibidos

- Uso de IA por parte de estudiantes (desde percepción docente)

- Expectativas sobre futuro de IA en educación

Formato: Principalmente preguntas cerradas (escalas Likert, opción múltiple) + 3-4 preguntas abiertas opcionales

Pregunta de branching: "¿Estaría interesado/a en participar en una entrevista de profundización sobre estos temas?" (Sí/No)

#### BLOQUE 3: POSTULACIÓN AL ACOMPAÑAMIENTO (opcional - branching)

Preguntas propuestas:

- Descripción del problema/desafío específico que enfrenta su institución (máx. 500 palabras)

- ¿Han intentado resolver este problema anteriormente? ¿Qué estrategias probaron y qué resultados obtuvieron? ¿Por qué creen que no funcionó completamente?

- ¿Por qué creen que la inteligencia artificial podría ayudar a abordar este problema?

- Equipo motor del proyecto:

- ¿Quiénes estarían involucrados? (roles, nombres)

- Máximo 5 personas por equipo

- Requisito: Al menos un miembro del equipo directivo debe formar parte del equipo motor (si es establecimiento)

- Compromiso institucional:

- Carta de respaldo de sostenedor/director comprometiéndose a participar activamente

- Nota: Puede ser cargada posteriormente, ahora solo el compromiso a cargarla

- Disponibilidad del equipo motor para:

- 5 talleres presenciales (fecha a coordinar, 2-3 hrs cada uno)

- Encuentros semanales de seguimiento con tutor (1 hr, formato formativo)

- Trabajo asincrónico semanal: 2-3 horas por integrante del equipo

- Documentación del proceso para publicación:

  - Grabación de todas las instancias de trabajo (talleres y seguimientos)

  - Registro audiovisual en formato vlog del proceso (bitácoras)

  - Participación en video promocional final con testimonios

  - Autorización para uso de información en publicaciones de GE

Esta documentación será parte de la propuesta de valor: posicionarlos como agentes innovadores en el ecosistema educativo.

#### Incentivos para Participación (TODOS los respondentes)

IMPORTANTE: Todos quienes respondan el formulario completo recibirán:

- Certificado de participación digital que acredita su contribución al estudio

- Acceso anticipado al informe de caracterización (antes de publicación pública)

- Invitación a webinar de presentación de resultados

Adicional para institución ganadora:

- Acompañamiento personalizado de GE durante 4 meses

- Cuenta Claude Pro compartida por 5 meses

- Capacitación en uso de IA para el equipo motor

- Solución basada en IA diseñada e implementada

- Video promocional con testimonios e imágenes del proceso

- Reconocimiento y visibilidad en publicaciones de GE

### 3.3. Criterios de Selección de la Institución Ganadora

[POR DEFINIR EN DISCUSIÓN POSTERIOR]

Posibles criterios a considerar:

- Claridad y viabilidad del problema identificado

- Potencial de impacto en la comunidad educativa

- Compromiso institucional demostrado (calidad de la postulación)

- Diversidad de contexto (priorizar NSE medio/bajo, regiones, dependencia pública)

- Transferibilidad de aprendizajes a otros contextos

- Factibilidad de implementación en 4 meses

- Composición del equipo motor (multidisciplinario, con liderazgo directivo)

Metodología de selección: Rúbrica con ponderaciones + panel de evaluación GE (mínimo 3 evaluadores)

## 4. FASES DEL ACOMPAÑAMIENTO (DETALLE)

### FASE 0: PREPARACIÓN Y ONBOARDING

Período: Marzo 2026, semanas 3-4

Objetivo: Alinear expectativas, conformar equipo, establecer dinámica de trabajo, capacitar en herramientas

Actividades:

- Reunión kick-off presencial (2.5 hrs) con equipo motor:

- Presentación del programa y metodología Design Thinking

- Encuadre de roles y responsabilidades

- Cronograma de talleres y encuentros de seguimiento

- Capacitación inicial en Claude (30 min)

- Firma de convenio de colaboración:

- Confidencialidad y uso de datos

- Derechos de publicación y propiedad intelectual

- Compromisos mutuos (asistencia, documentación, etc.)

- Activación de accesos tecnológicos:

- Cuenta Claude Pro compartida para el equipo

- Onboarding técnico: tutorial de uso de Claude

- Configuración de canal de comunicación (WhatsApp/Slack)

Entregables:

- Convenio de colaboración firmado

- Equipo motor confirmado y comprometido

- Accesos tecnológicos configurados

- Cronograma acordado

- Primera bitácora audiovisual (vlog) registrada

Recursos GE:

- 10 hrs Jefe de Proyectos: preparación + kick-off + seguimiento + documentación

- 4 hrs Periodista: cobertura de kick-off + primera pieza para RRSS

- 2 hrs administrativas: gestión de convenio y accesos

### FASE 1: EMPATIZAR

Período: Abril 2026 (semanas 1-3)

Objetivo Design Thinking: Comprender profundamente el problema y a quienes afecta

TALLER 1 - PRESENCIAL (3 horas):

Agenda:

- Bienvenida y recapitulación (15 min)

- Capacitación técnica Claude (30 min):

- Cómo usar Claude para analizar entrevistas

- Cómo pedir síntesis y identificación de patrones

- Ejercicio práctico con caso ejemplo

- Needfinding profundo (90 min):

- ¿Cuál es el problema real?

- ¿Para quiénes es un problema? (mapeo de stakeholders afectados)

- ¿Por qué existe este problema? (técnica de los 5 porqués)

- Planificación de trabajo de campo (45 min):

- Diseño de guion de entrevistas/observaciones

- Identificación de stakeholders a contactar

- Asignación de responsabilidades

- Revisión de técnicas de registro

Trabajo asincrónico (semanas 2-3):

- Equipo motor:

- Realizar 8-12 entrevistas u observaciones con stakeholders clave

- Registrar en formato estructurado (audio + notas)

- Usar Claude para transcribir y analizar entrevistas

- Identificar patrones y temas emergentes

- Preparar síntesis preliminar

- Encuentros semanales de seguimiento con tutor (2 sesiones de 1 hr):

- Revisión de avances

- Troubleshooting técnico (uso de Claude)

- Retroalimentación sobre hallazgos

- Ajustes sobre la marcha

- Documentación:

- Bitácora audiovisual (vlog) del proceso de entrevistas

- Registro estructurado de hallazgos

Entregables Fase 1:

- 8-12 entrevistas/observaciones realizadas y analizadas

- Mapa de stakeholders con niveles de afectación/influencia

- Síntesis de hallazgos clave

- 2 bitácoras audiovisuales (vlogs) del proceso

- 1 publicación en RRSS de GE documentando inicio del proyecto

Recursos GE Fase 1:

- 5 hrs Jefe de Proyectos: preparación taller + facilitación + 2 seguimientos

- 4 hrs Periodista: cobertura de taller + edición de vlog + publicación RRSS

### FASE 2: DEFINIR

Período: Abril 2026 (semana 4) - Mayo 2026 (semana 1)

Objetivo Design Thinking: Articular el problem statement y métricas de éxito

TALLER 2 - PRESENCIAL (2.5 horas):

Agenda:

- Presentación de síntesis de hallazgos (30 min)

- Equipo motor presenta síntesis de entrevistas

- Identificación de insights clave

- Capacitación técnica Claude (20 min):

- Cómo usar Claude para refinar problem statements

- Cómo definir métricas de éxito con IA

- Definición del problema (60 min):

- Redacción colaborativa de problem statement

- Priorización: ¿cuál es el aspecto más crítico a abordar?

- Validación con stakeholders (¿esto refleja lo que escuchamos?)

- Definición de métricas de éxito (40 min):

- ¿Cómo sabríamos que estamos avanzando?

- Indicadores cualitativos y cuantitativos

- Mapeo de Theory of Change: "si hacemos X, entonces Y porque Z"

Trabajo asincrónico (semanas posteriores):

- Equipo motor:

- Validar problem statement con stakeholders entrevistados

- Refinar métricas de éxito

- Recolectar datos de línea base (si es posible)

- Encuentro semanal de seguimiento (1 sesión de 1 hr):

- Revisión de validación con stakeholders

- Ajustes finales al problem statement

- Documentación:

- Bitácora audiovisual del taller

- Registro de validaciones

Entregables Fase 2:

- Problem statement validado y consensuado

- Métricas de éxito definidas (3-5 indicadores)

- Diagrama de Theory of Change (visual)

- 1 bitácora audiovisual (vlog)

- 1 publicación en RRSS con problem statement

Recursos GE Fase 2:

- 4 hrs Jefe de Proyectos: preparación + facilitación + seguimiento

- 4 hrs Periodista: cobertura + edición + publicación

### FASE 3: IDEAR

Período: Mayo 2026 (semanas 2-3)

Objetivo Design Thinking: Generar múltiples soluciones posibles con apoyo de IA

TALLER 3 - PRESENCIAL (3 horas):

Agenda:

- Recapitulación (15 min)

- Problem statement y métricas de éxito

- Capacitación técnica Claude (30 min):

- Cómo usar Claude para explorar soluciones

- Cómo evaluar viabilidad e impacto con IA

- Ejercicio: brainstorming con Claude

- Ideación de soluciones (90 min):

- Brainstorming estructurado: técnica "¿Cómo podríamos...?" (HMW)

- Generación amplia de ideas (cantidad > calidad inicialmente)

- Uso de Claude para expandir y evaluar ideas

- Clusterización de ideas por tipo de solución

- Priorización (45 min):

- Matriz impacto/viabilidad

- Selección de 2-3 ideas finalistas

- Identificación de supuestos críticos: ¿qué debe ser cierto para que esto funcione?

Trabajo asincrónico (semanas posteriores):

- Equipo motor:

- Desarrollar en detalle las 2-3 ideas finalistas

- Investigar casos similares, recursos necesarios

- Usar Claude para explorar variaciones y refinamientos

- Seleccionar idea final a prototipar

- Encuentro semanal de seguimiento (1 sesión de 1 hr):

- Revisión de desarrollo de ideas

- Apoyo en selección final

- Documentación:

- Bitácora audiovisual del taller

- Registro de ideas generadas

Entregables Fase 3:

- 15-30 ideas generadas (brainstorming)

- 2-3 ideas finalistas desarrolladas en detalle

- Idea final seleccionada para prototipar

- Supuestos críticos identificados

- 1 bitácora audiovisual (vlog)

- 1 publicación en RRSS con ideas en proceso

Recursos GE Fase 3:

- 5 hrs Jefe de Proyectos: preparación + facilitación + seguimiento

- 4 hrs Periodista: cobertura + edición + publicación

### FASE 4: PROTOTIPAR

Período: Mayo 2026 (semana 4) - Junio 2026 (semanas 1-3)

Objetivo Design Thinking: Construir versión mínima viable para testear

TALLER 4 - PRESENCIAL (3 horas):

Agenda:

- Presentación de idea final (20 min)

- Capacitación técnica Claude (30 min):

- Cómo usar Claude para diseñar prototipos

- Cómo construir MVPs con apoyo de IA

- Casos específicos según la solución elegida

- Diseño de prototipo mínimo viable (90 min):

- ¿Qué podemos probar en 2-3 semanas?

- Definición de alcance del MVP

- Diseño colaborativo del prototipo

- Identificación de recursos necesarios

- Planificación de construcción y testeo (40 min):

- Tareas concretas para construir el MVP

- Responsables y plazos

- Definición de criterios de éxito del testeo

- ¿Con quiénes testeamos? ¿Cómo recolectamos datos?

Trabajo asincrónico (semanas posteriores):

- Equipo motor:

- Construcción del prototipo/MVP (con apoyo intensivo de Claude)

- Preparación de materiales para testeo

- Coordinación con usuarios/testeadores

- Encuentros semanales de seguimiento (3 sesiones de 1 hr):

- Apoyo técnico continuo en construcción

- Troubleshooting

- Ajustes sobre la marcha

- Documentación:

- Bitácora audiovisual de construcción del prototipo

- Registro de decisiones de diseño

Entregables Fase 4:

- Prototipo/MVP construido y listo para testear

- Materiales de apoyo para testeo

- Plan de testeo detallado

- 2-3 bitácoras audiovisuales (vlogs) del proceso de construcción

- 1 publicación en RRSS con avance del prototipo

Recursos GE Fase 4:

- 7 hrs Jefe de Proyectos: preparación + facilitación + 3 seguimientos

- 5 hrs Periodista: cobertura + edición + publicación

### FASE 5: TESTEAR

Período: Junio 2026 (semana 4) - Julio 2026 (semanas 1-3)

Objetivo Design Thinking: Validar, aprender, iterar

TALLER 5 - PRESENCIAL (3 horas):

Agenda:

- Lanzamiento del testeo (30 min)

- Revisión del prototipo final

- Confirmación del plan de testeo

- Capacitación técnica Claude (30 min):

- Cómo usar Claude para analizar datos cualitativos y cuantitativos

- Cómo generar visualizaciones e insights

- Cómo documentar aprendizajes

- Implementación y monitoreo (90 min):

- Activación del prototipo con usuarios

- Diseño de instrumentos de recolección de datos

- Planificación de observaciones/entrevistas post-testeo

- Preparación para cierre (30 min):

- Cronograma de análisis de resultados

- Preparación de sesión de cierre y evaluación

Trabajo asincrónico (semanas posteriores):

- Equipo motor:

- Testeo del prototipo con usuarios reales (2-3 semanas)

- Recolección de datos cualitativos y cuantitativos

- Uso de Claude para analizar datos y generar insights

- Preparación de presentación de resultados

- Encuentros semanales de seguimiento (3 sesiones de 1 hr):

- Monitoreo del testeo

- Apoyo en análisis de datos

- Preparación de cierre

- Documentación:

- Bitácoras audiovisuales del testeo

- Registro de datos y aprendizajes

Entregables Fase 5:

- Prototipo testeado con usuarios reales

- Datos de evaluación contra métricas de éxito

- Análisis de resultados (¿qué funcionó? ¿qué no? ¿por qué?)

- Aprendizajes clave documentados

- 2-3 bitácoras audiovisuales (vlogs) del testeo

- 1 publicación en RRSS con resultados preliminares

Recursos GE Fase 5:

- 7 hrs Jefe de Proyectos: preparación + facilitación + 3 seguimientos

- 5 hrs Periodista: cobertura + edición + publicación

### FASE 6: CIERRE Y DOCUMENTACIÓN FINAL

Período: Julio 2026 (semana 4) - Agosto 2026 (semanas 1-2)

Objetivo: Sistematizar aprendizajes, generar productos finales, planificar sostenibilidad

SESIÓN DE CIERRE PRESENCIAL (2 horas):

Agenda:

- Presentación de resultados finales (40 min)

- Equipo motor presenta evaluación final

- Reflexión contra métricas de éxito y Theory of Change

- Sistematización de aprendizajes (50 min):

- ¿Qué funcionó y bajo qué condiciones?

- ¿Qué no funcionó y por qué?

- ¿Qué recomendaciones daríamos a otros?

- Plan de sostenibilidad (20 min):

- ¿Cómo continúa esto sin GE?

- Recursos necesarios

- Roles institucionales

- Cierre y reconocimiento (10 min):

- Entrega de certificados de participación

- Grabación de testimonios para video promocional

- Agradecimientos

Trabajo posterior (semanas 1-2 de agosto):

- GE:

- Redacción de reporte de aprendizajes (15-20 páginas)

- Edición de video promocional con testimonios e imágenes del proceso

- Diseño de materiales para replicabilidad

- Equipo motor:

- Revisión y validación de reporte

- Grabación de testimonios finales

Entregables Fase 6:

- Reporte de aprendizajes completo (15-20 páginas):

- Descripción del problema y contexto

- Proceso metodológico seguido (las 5 fases de DT)

- Solución diseñada e implementada

- Resultados y evidencia

- Aprendizajes clave y recomendaciones

- Condiciones de replicabilidad

- Video promocional (3-5 min):

- Testimonios del equipo motor

- Imágenes del proceso (vlogs editados)

- Resultados y aprendizajes

- Llamado a la acción (contactar a GE)

- Plan de sostenibilidad institucional

- Materiales para replicabilidad (templates, guías)

- Certificados de participación para equipo motor

- Publicación final en RRSS con video y reporte

Recursos GE Fase 6:

- 12 hrs Jefe de Proyectos: sesión de cierre + redacción de reporte + coordinación

- 10 hrs Periodista: edición de video promocional + diseño gráfico + publicación final

## 5. RECURSOS Y COSTOS ESTIMADOS

### 5.1. Recursos Humanos Grupo Educativo

#### DISTRIBUCIÓN DE HORAS POR FASE:

| Fase | Descripción | Horas Jefe Proyectos | Horas Periodista | Horas Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0 | Preparación | 10 | 4 | 2 |
| Fase 1 | Empatizar | 5 | 4 | - |
| Fase 2 | Definir | 4 | 4 | - |
| Fase 3 | Idear | 5 | 4 | - |
| Fase 4 | Prototipar | 7 | 5 | - |
| Fase 5 | Testear | 7 | 5 | - |
| Fase 6 | Cierre y documentación | 12 | 10 | - |
| SUBTOTAL ACOMPAÑAMIENTO |  | 50 hrs | 36 hrs | 2 hrs |

#### OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO:

Diseño y preparación del formulario:

- Revisión de literatura y adaptación de dimensiones: 4 hrs

- Diseño de preguntas y estructura: 4 hrs

- Implementación técnica y pilotaje: 4 hrs

- Subtotal: 12 horas (Jefe Proyectos)

Gestión de difusión del formulario:

- Diseño de estrategia de difusión: 2 hrs

- Coordinación con aliados (SLEP, sostenedores, Mineduc): 4 hrs

- Monitoreo y seguimiento de respuestas: 2 hrs

- Subtotal: 8 horas (Jefe Proyectos)

- Diseño de piezas gráficas para difusión: 4 hrs (Periodista)

Análisis de datos del formulario:

- Limpieza y preparación de datos: 4 hrs

- Análisis descriptivo e inferencial: 8 hrs

- Redacción de informe de resultados: 4 hrs

- Subtotal: 16 horas (Jefe Proyectos)

Estrategia de contenido para redes sociales:

- Planificación de contenido (calendario editorial correlativo a fases): 3 hrs

- Coordinación general con comunicaciones GE: 3 hrs

- Subtotal: 6 horas (Jefe Proyectos)

- Nota: producción de contenido específico está incluida en horas de Periodista por fase

Imprevistos y coordinación general:

- Reuniones de seguimiento interno: 5 hrs

- Ajustes y cambios no previstos: 10 hrs

- Subtotal: 15 horas (Jefe Proyectos)

TOTAL OTRAS ACTIVIDADES:

- Jefe Proyectos: 57 horas

- Periodista: 4 horas

#### TOTAL GENERAL PROYECTO:

- Jefe de Proyectos: 107 horas (50 acompañamiento + 57 otras actividades)

- Periodista: 40 horas (36 acompañamiento + 4 difusión)

- Administrativo: 2 horas

#### ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD:

Capacidad disponible Jefe de Proyectos: 1/4 jornada durante 6 meses (marzo-agosto) = ~10 hrs/semana x 24 semanas = ~240 horas totales

Horas requeridas para el proyecto: 107 hrs

Utilización de capacidad: 45%

Margen disponible para otros proyectos/responsabilidades: 55% (~133 hrs)

CONCLUSIÓN: El proyecto es altamente factible dentro de la capacidad disponible del Jefe de Proyectos. El apoyo de periodista es clave para la estrategia de documentación y contenido.

### 5.2. Costos Tecnológicos

| Ítem | Descripción | Costo |
| --- | --- | --- |
| Suscripción Claude Pro | 2 cuentas x 5 meses (mar-jul) x $20 USD/mes - 1 cuenta para Jefe de Proyectos - 1 cuenta compartida para establecimiento | $200 USD (~$190.000 CLP) |
| Plataforma de encuestas | Google Forms (gratuito) o suscripción institucional existente | $0 |
| Herramientas colaboración | Miro/Mural (versión gratuita suficiente) | $0 |
| TOTAL TECNOLOGÍA |  | ~$190.000 CLP |

### 5.3. Costos de Difusión y Contenido

#### ESCENARIO AJUSTADO CON PERIODISTA:

| Ítem | Descripción | Costo |
| --- | --- | --- |
| Horas de Periodista | 40 hrs x tarifa interna/externa GE | $400.000 - $600.000 CLP (según tarifa) |
| Diseño gráfico adicional | Diseño de reporte final, infografías | $100.000 - $150.000 CLP |
| Pauta digital (opcional) | Meta Ads para amplificar alcance formulario | $0 - $200.000 CLP |
| TOTAL DIFUSIÓN Y CONTENIDO |  | $500.000 - $950.000 CLP |

NOTA: Si GE cuenta con periodista en planilla, el costo sería solo horas internas. Si es externo/freelance, considerar el rango indicado.

### 5.4. Resumen de Inversión Total

| Categoría | Escenario Low-Cost | Escenario Medium-Cost |
| --- | --- | --- |
| Tecnología (2 cuentas Claude) | $190.000 | $190.000 |
| Periodista (40 hrs) | $400.000 | $600.000 |
| Diseño y pauta | $100.000 | $350.000 |
| TOTAL (sin RRHH Jefe Proyectos) | $690.000 | $1.140.000 |

#### ESCENARIO RECOMENDADO (realista):

- Tecnología: $190.000 CLP

- Periodista: $500.000 CLP

- Diseño y pauta: $200.000 CLP

- TOTAL: ~$890.000 CLP

Inversión total en gastos directos: ~$890.000 CLP Inversión en recursos humanos internos: 107 hrs Jefe de Proyectos (costo de oportunidad)

RETORNO ESPERADO:

Esta inversión se enmarca como I+D institucional con retornos múltiples:

- Posicionamiento de GE como referente en IA y educación

- Contenido publicable de alto valor (reporte + video + caso de estudio)

- Base de evidencia para futuras postulaciones a fondos externos (FONDEF, FONDECYT)

- Ampliación de red de contactos institucionales

- Aprendizajes organizacionales transferibles a otros proyectos de GE

- Desarrollo de metodologías de innovación validadas

## 6. ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN DEL FORMULARIO

### 6.1. Objetivos de Difusión

- Alcanzar mínimo 100 respuestas (objetivo mínimo)

- Óptimo: 300+ respuestas para análisis estadístico robusto

- Diversidad de contextos: NSE, dependencia administrativa, ruralidad, regiones

- Representación equilibrada de sostenedores, directivos y docentes

### 6.2. Canales de Difusión Propuestos

#### INSTITUCIONALES:

- Redes de SLEP con los que GE tiene relación activa

- Red de sostenedores y establecimientos de proyectos activos de GE

- Alianzas estratégicas: CPEIP, Mineduc (división de educación general), Fundación Chile

- Asociaciones de sostenedores (CMDS, CONACEP, Fundación Belén Educa, etc.)

#### DIGITALES:

- Redes sociales de Grupo Educativo (LinkedIn prioritario, Instagram secundario)

- Newsletter institucional de GE

- Grupos de WhatsApp/Telegram de redes profesionales educativas

- Pauta digital en Meta (opcional): Facebook/Instagram dirigida a docentes y directivos

#### EVENTOS (si aplica):

- Presentación en seminarios o encuentros de directivos/sostenedores en marzo

- Mención en espacios de GE en eventos del ecosistema educativo

### 6.3. Incentivos para Participación

Para TODOS los respondentes:

- Certificado de participación digital que acredita contribución al estudio nacional

- Acceso anticipado al informe de caracterización (antes de publicación pública)

- Invitación a webinar de presentación de resultados (mayo 2026)

Para institución ganadora (concurso):

- Acompañamiento personalizado de GE durante 4 meses

- Cuenta Claude Pro compartida por 5 meses para el equipo motor

- Capacitación progresiva en uso de IA integrada al proceso

- Solución basada en IA diseñada, implementada y testeada

- Video promocional profesional con testimonios e imágenes del proceso

- Posicionamiento como agente innovador en publicaciones y redes de GE

- Certificados de participación para equipo motor

- Reconocimiento público en eventos y medios

### 6.4. Timing de Difusión

SEMANA 1 DE MARZO 2026 (difusión intensiva):

- Lunes: Lanzamiento oficial simultáneo en todos los canales institucionales

- Martes-Miércoles: Activación de alianzas estratégicas (CPEIP, SLEP, sostenedores)

- Jueves-Viernes: Refuerzo en canales digitales y redes sociales

- Sábado-Domingo: Pauta digital activa (si se aprueba)

RECORDATORIOS:

- Miércoles semana 1: Primer recordatorio en redes y mailing

- Viernes semana 1: Último llamado urgente (cierre inminente)

SEMANA 2 DE MARZO 2026:

- Lunes: Cierre del formulario a las 23:59

- Martes-Jueves: Análisis preliminar de respuestas y evaluación de postulaciones

- Viernes: Selección de institución ganadora y comunicación oficial

## 7. PRODUCTOS Y ENTREGABLES FINALES

### 7.1. Para el Sistema Educativo

#### INFORME DE CARACTERIZACIÓN:

- Documento de 20-30 páginas con hallazgos del estudio exploratorio nacional

- Análisis descriptivo del uso de IA en educación en Chile (por NSE, dependencia, región, nivel)

- Brechas, barreras y oportunidades identificadas

- Comparación con tendencias internacionales

- Recomendaciones para política pública y práctica educativa

- Publicación abierta para todo el sistema educativo

#### REPORTE DE APRENDIZAJES (INVESTIGACIÓN-ACCIÓN):

- Documento de 15-20 páginas con caso de estudio detallado

- Descripción del problema abordado y contexto institucional

- Proceso metodológico seguido (Design Thinking + uso de IA)

- Solución diseñada e implementada (con detalles técnicos)

- Resultados contra métricas de éxito

- Aprendizajes clave: qué funcionó, qué no, bajo qué condiciones

- Recomendaciones para replicabilidad

- Publicación abierta

### 7.2. Para Grupo Educativo

#### POSICIONAMIENTO Y VISIBILIDAD:

- Serie de contenidos para redes sociales:

- 10-12 publicaciones durante el proceso (correlativas a las fases)

- Video promocional final (3-5 min) con alcance potencial ampliado

- Caso de estudio emblemático para portfolio de GE

- Base de evidencia robusta para:

- Futuras propuestas comerciales en IA y educación

- Postulaciones a fondos externos (FONDEF, FONDECYT, fondos internacionales)

- Presentaciones en seminarios y congresos

- Expertise demostrado en metodologías de innovación (Design Thinking) aplicadas a educación

- Red ampliada de contactos institucionales en el sistema educativo

#### APRENDIZAJES ORGANIZACIONALES:

- Capacidades internas desarrolladas:

- Uso avanzado de IA (Claude) para consultoría educativa

- Facilitación de procesos de Design Thinking

- Metodologías de investigación-acción

- Estrategias de documentación audiovisual de procesos

- Metodologías validadas para futuros proyectos similares

- Experiencia concreta en diseño e implementación de programas de I+D

- Templates y materiales reutilizables:

- Guías de talleres por fase de DT

- Rúbricas de evaluación

- Instrumentos de recolección de datos

- Formatos de documentación

### 7.3. Para la Institución Ganadora

#### ACOMPAÑAMIENTO COMPLETO:

- 5 talleres presenciales de co-diseño (metodología Design Thinking)

- Encuentros semanales de seguimiento formativo durante 4 meses

- Cuenta Claude Pro compartida por 5 meses para el equipo motor

- Capacitación progresiva en uso de IA integrada al proceso de innovación

- Solución basada en IA diseñada, implementada y testeada en contexto real

- Plan de sostenibilidad para continuar sin apoyo de GE

#### PRODUCTOS Y RECONOCIMIENTO:

- Video promocional profesional (3-5 min) con testimonios e imágenes del proceso

- Certificados de participación para todos los integrantes del equipo motor

- Reconocimiento público como agente innovador en:

- Publicaciones de GE (informe, redes sociales, web)

- Presentaciones en eventos y seminarios

- Medios de comunicación (si hay interés)

- Posicionamiento institucional como referente en uso innovador de IA en educación

## 8. ESTRATEGIA DE DOCUMENTACIÓN Y CONTENIDO

### 8.1. Documentación Estructurada del Proceso

Objetivo: Registrar sistemáticamente todo el proceso de manera que los reportes y contenidos puedan generarse rápidamente con ayuda de IA.

Instrumentos:

- Actas de talleres (formato estructurado):

- Asistentes, fecha, duración

- Agenda cumplida

- Actividades realizadas

- Acuerdos y decisiones tomadas

- Tareas asignadas

- Próximos pasos

- Registro de seguimientos semanales:

- Fecha y participantes

- Avances reportados

- Dificultades identificadas

- Apoyo brindado

- Ajustes acordados

- Bitácoras de aprendizaje:

- Reflexiones del equipo motor (semanales)

- Reflexiones del tutor (por fase)

- Aprendizajes emergentes

Uso de IA para documentación:

- Transcripción automática de talleres con Claude

- Síntesis de actas usando prompts estructurados

- Análisis de patrones en bitácoras de aprendizaje

- Generación de borradores de reportes por fase

### 8.2. Documentación Audiovisual (Vlogs)

Objetivo: Crear registro audiovisual del proceso que sirva como insumo para difusión y como evidencia cualitativa del aprendizaje.

Formato:

- Vlogs breves (3-5 min) grabados por el equipo motor

- Frecuencia: al menos 1 por fase (mínimo 5 en total)

- Contenido: reflexiones, avances, dificultades, aprendizajes

Responsable:

- Equipo motor graba con celular (formato sencillo, auténtico)

- Periodista de GE edita y produce versión final

Usos:

- Insumos para video promocional final

- Publicaciones en redes sociales durante el proceso

- Evidencia cualitativa para el reporte de aprendizajes

- Material de archivo para presentaciones futuras

### 8.3. Estrategia de Contenido en Redes Sociales

Objetivo: Generar visibilidad del programa en tiempo real, correlacionando publicaciones con las actividades de cada fase.

Calendario Editorial (preliminar):

| Semana | Fase | Tipo de Contenido | Formato |
| --- | --- | --- | --- |
| Marzo S1 | Lanzamiento | Anuncio del concurso | Carrusel + video |
| Marzo S2 | Selección | Presentación institución ganadora | Post + foto |
| Marzo S4 | Fase 0 | Kick-off del acompañamiento | Video breve (1 min) |
| Abril S2 | Fase 1 | Proceso de empatizar (entrevistas) | Carrusel con citas |
| Abril S4 | Fase 2 | Problem statement definido | Post de texto + imagen |
| Mayo S2 | Fase 3 | Ideación de soluciones | Video breve vlog |
| Mayo S4 | Fase 4 | Construcción del prototipo | Carrusel con imágenes |
| Junio S2 | Fase 5 | Testeo en acción | Video breve vlog |
| Julio S1 | Fase 5 | Resultados preliminares | Infografía |
| Agosto S1 | Cierre | Video promocional final | Video 3-5 min |
| Agosto S2 | Publicación | Informe de caracterización disponible | Post + link |

Total: 10-12 publicaciones durante el proceso

Responsable: Periodista GE en coordinación con equipo de comunicaciones

## 9. RIESGOS Y MITIGACIONES

### RIESGO 1: Baja tasa de respuesta al formulario (< 100 respuestas)

Probabilidad: Media Impacto: Alto (reduce robustez de hallazgos del estudio)

Mitigaciones:

- Diseñar formulario breve y atractivo (máx. 15-20 min)

- Ofrecer incentivos claros a TODOS los respondentes (certificado + acceso a resultados)

- Difusión intensiva en 1 semana (concentrar esfuerzos)

- Activar múltiples canales simultáneamente

- Alianzas estratégicas con actores con llegada al sistema (CPEIP, SLEP, asociaciones)

- Considerar pauta digital si primeros días muestran baja respuesta

### RIESGO 2: Institución seleccionada no puede cumplir compromisos del acompañamiento

Probabilidad: Media-Baja (con buena selección) Impacto: Alto (pérdida de inversión de tiempo y recursos)

Mitigaciones:

- Explicitar claramente en formulario la carga de trabajo esperada (2-3 hrs/semana)

- Incluir carta de compromiso institucional en postulación

- Verificar disponibilidad real en entrevista/llamada previa antes de confirmar selección

- Tener institución "suplente" (segundo lugar en evaluación) en caso de abandono

- Establecer convenio con cláusulas de compromiso mutuo y condiciones de término anticipado

- Evaluar compromiso del equipo directivo (no solo docentes)

### RIESGO 3: El prototipo/solución no funciona o no genera cambio observable

Probabilidad: Media (es innovación, hay incertidumbre inherente) Impacto: Bajo (el aprendizaje del proceso es valioso incluso si falla)

Mitigaciones:

- Enmarcar desde el inicio como "experimento de aprendizaje"

- Documentar tanto éxitos como fracasos (ambos aportan valor)

- Mantener expectativas realistas sobre impacto en 4 meses

- Diseñar MVPs de alcance acotado y medible

- Validar supuestos críticos tempranamente (fase Idear)

- Iterar rápidamente si algo no funciona (metodología ágil)

### RIESGO 4: Sobrecarga de trabajo del Jefe de Proyectos

Probabilidad: Baja (con planificación actual) Impacto: Medio (calidad del proyecto o de otros proyectos se resiente)

Mitigaciones:

- Planificación detallada de horas por fase (ya realizada: 45% de capacidad)

- Monitoreo mensual de carga real vs. estimada

- Apoyo de periodista para liberarlo de tareas de documentación y contenido

- Flexibilidad para ajustar alcance si es necesario (ej: reducir seguimientos semanales a quincenales)

- Involucrar a otros miembros de GE en tareas específicas si es necesario

### RIESGO 5: Dificultades técnicas del equipo motor con uso de Claude

Probabilidad: Media (dependiendo de alfabetización digital previa) Impacto: Medio (puede ralentizar el proceso)

Mitigaciones:

- Capacitación técnica integrada en cada taller (20-30 min)

- Onboarding inicial robusto (Fase 0)

- Seguimientos semanales permiten apoyo técnico continuo

- Diseñar prompts y templates pre-configurados para tareas comunes

- Crear guía de uso de Claude específica para el proyecto

- Flexibilidad para ajustar nivel de uso de IA según capacidades del equipo

### RIESGO 6: Costos exceden lo presupuestado

Probabilidad: Baja Impacto: Medio

Mitigaciones:

- Presupuesto con escenarios (low-cost $690k vs medium-cost $1.140k)

- Priorizar gastos críticos (tecnología: 2 cuentas Claude, periodista) vs. opcionales (pauta)

- Buscar alianzas que reduzcan costos (ej: CPEIP difunde gratis el formulario)

- Usar herramientas gratuitas cuando sea posible (Google Forms, Miro free)

- Negociar tarifas internas si periodista es de planilla GE

## 10. INDICADORES DE ÉXITO DEL PROGRAMA

### 10.1. Indicadores del Estudio Exploratorio

#### ALCANCE:

- Nº de respuestas al formulario: Mínimo 100, óptimo 300+

- Diversidad de contextos: % de regiones, NSE, dependencias representadas

- Tasa de completitud: 80% de respuestas completas

#### CALIDAD:

- Publicación de informe de caracterización en plazo (agosto 2026)

- Citas o menciones del informe en medios, eventos o política pública (seguimiento a 6 meses)

### 10.2. Indicadores de la Investigación-Acción

#### IMPLEMENTACIÓN:

- Cumplimiento de cronograma: 5/5 talleres realizados

- Tasa de asistencia del equipo motor a talleres: 80%

- Nº de encuentros semanales de seguimiento realizados: 10 de 12 planificados

- Prototipo/MVP implementado y testeado: Sí/No

#### RESULTADOS:

- Cambio observable en métricas de éxito definidas en Fase 2 (según cada caso específico)

- Plan de sostenibilidad diseñado e implementable: Sí/No

#### APRENDIZAJES:

- Reporte de aprendizajes publicado en plazo (agosto 2026)

- Nº de aprendizajes clave documentados: mínimo 5

- Satisfacción del equipo motor con el proceso: 4/5 (encuesta post-programa)

### 10.3. Indicadores de Documentación y Comunicación

#### REGISTRO DEL PROCESO:

- Nº de bitácoras audiovisuales (vlogs) producidas: mínimo 5

- Nº de actas de talleres completadas: 5/5

- Video promocional final producido: Sí/No

#### VISIBILIDAD EN RRSS:

- Nº de publicaciones sobre el proyecto: meta 10-12

- Alcance/impresiones acumuladas de contenido publicado

- Engagement promedio (likes, comentarios, compartidos)

### 10.4. Indicadores de Posicionamiento Estratégico

#### RECONOCIMIENTO:

- Menciones de GE como referente en IA y educación en medios o eventos: seguimiento continuo

- Invitaciones a presentar el proyecto en seminarios/congresos: meta 2+ invitaciones

#### OPORTUNIDADES GENERADAS:

- Nº de contactos/leads institucionales generados a partir del proyecto

- Postulaciones a fondos externos realizadas basadas en esta experiencia: seguimiento a 12 meses

- Nuevos proyectos comerciales cerrados relacionados con IA en educación: seguimiento a 12 meses

## 11. PRÓXIMOS PASOS PARA APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN

### PASO 1: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE JEFATURA (Diciembre 2025)

- Revisión de esta propuesta completa

- Retroalimentación y ajustes necesarios

- Aprobación de presupuesto (escenario low-cost $690k vs medium-cost $1.140k vs recomendado $890k)

- Confirmación de disponibilidad de periodista (interno o externo)

- Decisión sobre inclusión de pauta digital

### PASO 2: REFINAMIENTO DE LA PROPUESTA (Enero 2026)

- Incorporación de ajustes solicitados por jefatura

- Definición final de criterios de selección de institución ganadora

- Desarrollo de rúbrica de evaluación con ponderaciones

- Conformación de panel de evaluación GE (3 personas)

### PASO 3: DISEÑO DETALLADO DEL FORMULARIO (Enero-Febrero 2026)

- Adaptación de dimensiones del informe internacional al contexto chileno

- Redacción final de preguntas (cerradas y abiertas)

- Implementación técnica en plataforma (Google Forms o similar)

- Pilotaje con 10-15 personas (mix de sostenedores, directivos, docentes)

- Ajustes finales según feedback del pilotaje

### PASO 4: PREPARACIÓN DE MATERIALES (Febrero 2026)

- Diseño de piezas gráficas para difusión del formulario

- Redacción de textos para redes sociales, emails y aliados

- Preparación de convenio de colaboración (template legal)

- Diseño de certificados de participación (digital)

- Preparación de materiales para kick-off (presentación, agenda, etc.)

### PASO 5: COORDINACIÓN DE ALIANZAS (Febrero 2026)

- Contacto con SLEP, sostenedores, CPEIP, asociaciones

- Negociación de espacios de difusión (newsletters, redes, eventos)

- Confirmación de compromisos de difusión

- Preparación de textos específicos para cada aliado

### PASO 6: ACTIVACIÓN DE PAUTA DIGITAL (Febrero 2026, si se aprueba)

- Diseño de creatividades para Meta Ads

- Configuración de segmentación (docentes, directivos, edad, regiones)

- Definición de presupuesto y calendario

- Preparación para activación en semana 1 de marzo

### PASO 7: LANZAMIENTO DEL FORMULARIO (Marzo 2026, semana 1)

- Lunes: Difusión simultánea por todos los canales

- Monitoreo diario de tasa de respuesta

- Ajustes sobre la marcha si es necesario (reforzar canales con baja respuesta)

- Recordatorios programados (miércoles y viernes)

### PASO 8: SELECCIÓN DE INSTITUCIÓN GANADORA (Marzo 2026, semana 2)

- Cierre del formulario (lunes 23:59)

- Análisis preliminar de datos del estudio

- Evaluación de postulaciones con rúbrica (panel de 3)

- Selección de ganador + institución suplente

- Comunicación oficial a ganador (viernes)

### PASO 9: INICIO DEL ACOMPAÑAMIENTO (Marzo 2026, semanas 3-4)

- Coordinación de kick-off presencial

- Firma de convenio

- Activación de cuenta Claude Pro compartida

- Inicio de Fase 1 (Empatizar)

## ANEXOS

ANEXO 1: Informe completo de estudios de caracterización de IA en educación K-12 [Ver archivo: "Informe - Estudios de Caracterización IA Generativa en Educación K-12.md"]

ANEXO 2: Propuesta detallada de formulario (40 preguntas en 10 dimensiones) [Ver Anexo 1, sección correspondiente]

ANEXO 3: Referencias bibliográficas completas (30+ estudios) [Ver Anexo 1, sección de referencias]

ANEXO 4: Templates de documentación (a desarrollar en Fase de Preparación)

- Acta de taller

- Registro de seguimiento semanal

- Bitácora de aprendizaje

- Rúbrica de evaluación de postulaciones

## FIN DEL DOCUMENTO

Para revisión: Este documento incorpora todas las observaciones de la V1 y está listo para revisión final de jefatura.

Versión: 2.0 Fecha: Diciembre 2025 Elaborado por: Marko Bremer (Jefe de Proyectos, GE) con apoyo de Claude (Anthropic)